РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Совет Пудожского городского поселения

XXII заседание V созыва

РЕШЕНИЕ

от       __________2025 г.                                г. Пудож                                                     № 108

Об рассмотрении отчета о реализации адресных программ по переселению граждан из аварийного жилого фонда на территории Пудожского городского поселения за 2024 год и с января по ноябрь 2025г.

В соответствии с Федеральным законом РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Совет Пудожского городского поселения

РЕШИЛ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава Пудожского городского поселения,

Председатель Совета Пудожского городского

поселения                                                     	                                                             И.В. Гашков

Отчет о реализации мероприятий по переселению граждан  из аварийного жилого фонда на территории Пудожского муниципального района

по состоянию на 29.10.2025г.

В 2024 году программа е реализовывалась. В 2025 году :

- приобретение жилых помещений (квартир)

Всего по состоянию на 29 октября  2025 года приобретено 4 квартиры из них:

2  квартиры предоставлены многодетным семьям;

1 квартира предоставлена гражданам с категорией – инвалид.

1 квартира подписание муниципального контракта.

Также опубликовано 6  аукционов на приобретение жилых помещений на территории г. Пудож из них:

2  аукциона  определение поставщика завершено, работа комиссии и процедура подписания муниципального контракта;

3  аукциона в стадии приема заявок, срок подачи заявок до 01.11.2025 и до 05.11.2025

1 аукцион аннулирован ввиду того, что  собственник отказался проводить ремонтные работы в жилом помещении.

С целью приобретения жилых помещений на территории г. Петрозаводска  для льготной категории граждан по медицинским показаниям с детьми инвалидами и гражданами имеющими инвалидность опубликовано 4 аукциона. По состоянию на 29 октября по 2 аукционам определение поставщика завершено, ведется работа комиссии, по  оставшимся 2 аукционам проводится процедура подачи заявок на участие, срок подачи заявок до 01.11.2025 и до 06.11.2025

- Выплата компенсаций

Список на выкупную стоимость (компенсацию) сформирован из 50 квартир.

По состоянию на 01 ноября в Минстрой РК  направлено 22  заявки для выплаты компенсаций на общую сумму 71 382 400,00  рублей, из них:

6  - для семей участников СВО;

3  - для многодетных семей;

11 - для граждан имеющих категорию –инвалид;

1 - для семей нуждающихся в медицинской помощи;

1 - для семей имеющих несколько категорий (СВО, инвалидность, многодетные).

Всего в 2025 году с целью выполнения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда  Пудожскому району выделено 166 023 600,00 рублей, по состоянию на 29 октября законтрактовано средств на сумму 126 972 820,96 рублей из них:

71 382 400,00 рублей – соглашения на выплату компенсаций;

9 859 290,96 рублей – заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений (квартир);

29 808 867,20 рублей – объявлены конкурсные процедуры на приобретение  жилых помещений;

13 172 878,80 рублей – направлены заявки на объявление конкурсных процедур на приобретение жилых помещений;

2 749 384,00 рублей  - аукцион на приобретение жилого помещения аннулирован в связи с тем, что собственник отказался проводить ремонтные работы в жилом помещении.