Приложение

к Решению XXIII заседания Совета

Пудожского городского поселения

2  созыва №  52 от 28.11.2012 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

Пудожского городского поселения

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

в границах Пудожского городского  поселения на 2013-2017 годы»

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| # Наименование программы | # Муниципальная целевая программа Пудожского городского поселения «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Пудожского городского поселения на 2013-2017 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| # Основание для разработки Программы | # «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ в редакции от 06.04.2011 г. # Федеральные законы: # - от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; # - от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; # - от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; # - от 06.05.2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»; # Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.12 г. № 390 «О противопожарном режиме». |
| # Заказчик # Программы | # Администрация Пудожского городского поселения |
| # Разработчик Программы | # Администрация Пудожского городского поселения |
| # Исполнители Программы | # Администрация Пудожского городского поселения. # Муниципальные учреждения и предприятия Пудожского городского поселения |
| # Цели и задачи Программы | # Целями Программы являются: # - повышение уровня пожарной безопасности, обеспечение оперативного реагирования на угрозы возникновения пожаров; # - снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение количества зарегистрированных пожаров к 2017 году по сравнению с 2011 годом на 17,8%, сокращение ущерба от пожаров на 10%; # Задачами Программы являются: # - защита жизни и здоровья граждан; - организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний; - обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения; - обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; - социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участия в борьбе с пожарами. |
| # Сроки реализации Программы | # 2013-2017 годы |
| # Объем и источники финансирования Программы | Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий, составляет 42 290,0 тыс. руб., в том числе: # 2013 год – 6 845,2 тыс. руб. # 2014 год – 7 532,7 тыс. руб. # 2015 год – 8 774,7 тыс. руб. # 2016 год – 9 047,2тыс. руб. # 2017 год – 10 090,2тыс. руб. |
| # Управление реализацией Программы и контроль её выполнения | # Администрация Пудожского городского поселения. |
| # Ожидаемые конечные результаты Программы и показатели эффективности | Снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах, достигаемое за счёт качественного обеспечения органом местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности. |

1.Характеристика проблемы и необходимость её решения 
программными методами.

На территории Пудожского городского поселения за 2011 год зарегистрировано 28 пожаров, что на  170% больше по сравнению с 2010 годом (в 2010 году зарегистрировано 24 пожаров). Увеличилось количество погибших при пожаре в 2011 году 3 чел. и 3 чел. травмированных (в 2010 году – 1 погибших и 3 травмированных). Ущерб, причинённый пожарами в 2011 году, составил 482,8  тыс. руб. (в 2010 году – 414,1 тыс. руб.).

# За  9 месяцев 2012 года в Пудожском городском поселении зарегистрировано 20 пожаров  (за аналогичный период 2011 года, (далее за АППГ – 17 пожаров), что на  3 пожара больше или на 17,65%.  На пожарах погибших нет (за АППГ–2), получили травмы на пожарах -3 человека АППГ-5, что на 2 человека меньше или 40 %. На пожарах полностью уничтожено 1 строение (в т.ч. жилых домов (дачный дом) – 1), (за АППГ – 2 строения: жилых домов - 1,неэксплуатируемых зданий - 0,  хозяйственные постройки -1).

# Из представленной статистики следует, что за 2010-2012 гг. количество пожаров не снижается,  угроза возникновения пожаров достаточно велика.

Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации, а также их последствия являются важными факторами, негативно влияющими на состояние социально-экономической обстановки в Пудожском городском поселении.

К числу объективных причин, обуславливающих крайнюю напряжённость оперативной обстановки с пожарами в жилом секторе, следует отнести высокую степень изношенности жилищного фонда, отсутствие экономических возможностей поддержания противопожарного состояния зданий, низкую обеспеченность жилых зданий средствами обнаружения пожара и оповещения о нём, а также современными первичными средствами пожаротушения.

Следует также отметить, что на территории Пудожского городского поселения лесной массив подходят вплотную к п. Колово.  При возникновении лесного пожара существует угроза переброски огня на жилые строения и возникновения пожара уже в самих населённых пунктах. В населённых пунктах поселения имеются естественные водоёмы, тем не менее, их обеспеченность противопожарным водоснабжением недостаточна. Отобрать воду из некоторых естественных водоёмов для целей пожаротушения затруднительно из-за плохого состояния подъездных путей к ним или отсутствия пожарных пирсов.

Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, система мер по противопожарной пропаганде и обучению недостаточно эффективна. В результате для большинства граждан пожар представляется маловероятным событием, игнорируются противопожарные требования, и, как следствие, большинство пожаров происходит по причине неосторожного обращения с огнем.

Анализ причин, от которых возникают пожары и гибнут люди, убедительно показывает, что предупредить их можно, опираясь на средства противопожарной пропаганды, одним из видов которой является обучение (инструктаж) населения включая обучение элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях, умению быстро проводить эвакуацию, воспрепятствовать распространению огня.

Обобщая всё вышесказанное, можно констатировать: обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения является важнейшей задачей органов местного самоуправления Пудожского городского поселения.

В соответствии с Федеральными законами «О пожарной безопасности» и «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» обеспечение первичных мер пожарной безопасности предполагает:

- разработку и реализацию мер пожарной безопасности для муниципального образования;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий муниципального образования;

- разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- принятие возможных мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах, социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи, организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.

Мероприятия, разработанные в рамках настоящей Программы, позволят более эффективно решать вопросы предупреждения и тушения пожаров на территории Пудожского городского  поселения.

2.Цели и задачи Программы.

Целью Программы является укрепление системы обеспечения пожарной безопасности, повышение уровня пожарной безопасности, обеспечение оперативного реагирования на угрозы возникновения пожаров, уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров.

В рамках Программы должна быть решены основные задачи:

# - защита жизни и здоровья граждан от пожаров;

- организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний;

- обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участия в борьбе с пожарами.

# 3.Управление реализацией Программы и контроль её выполнения.

Программа реализуется исполнителями, утверждёнными в паспорте Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет  Администрация Пудожского городского поселения.

# 4. Внесение изменений и дополнений в Программу.

Дополнения и изменения в настоящую Программу вносятся в соответствии с Уставом Пудожского городского поселения в связи с изменениями законодательства Российской Федерации и Республики Карелия, а также в целях исключения или включения в Программу дополнительных положений.

# Внесение изменений и дополнений в Программу могут относиться к формулировкам текста, наименованию мероприятий, их стоимости и срокам реализации.

Приложение

к муниципальной целевой программе

Пудожского городского поселения

«Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности в границах Пудожского

городского поселения на 2013-2017 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий на 2013-2017 годы*

| № п/п | Мероприятия | Источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. руб.) | Сроки исполнения | Объем финансирования по годам (тыс. руб.), в том числе из бюджетов муниципального района и Республики Карелия, других источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет поселения | Бюджет муниципального района |  |  | Бюджет РК |  | Другие источники финансирования |  |  | 2013 | 2014 |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |
| 1) Реализация полномочий по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Участие в деятельности КЧС и ПБ Пудожского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности Пудожского городского поселения и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и утверждение плана выполнения противопожарных мероприятий на территории Пудожского городского поселения в целях реализации первичных мер пожарной безопасности на 2013-2017 гг.: - приобретение мотопомп в д. Колово, п. Подпорожье; приобретение звуковой сигнализации для населения в д. Колово, п. Подпорожье; Устройство пожарной сигнализации на водозаборе г. Пудож - содержание уличного освещения во всех населенных пунктах поселения; - подготовка жилищного фонда к зимнему и пожароопасному периоду; - проведение обучения и инструктажа членов ДПД, неработающего населения и учреждения и организации; строительство пожарных водоемов в п.Колово, д. Филимоновская, п. Подпорожье. Замена оборудования (пожгидранты) | 17,5 25080,0 1500,0 10,0 75,0 37,5 |  |  |  | 140,0 179,0 332,5 1 425,0 712,5 |  |  | 140,0 179,0 350,0 25080,0 1500,0 10,0 1 500,0 750,0 | 2013-2017 | 70,0 350,0 3720,0 300,0 2,0 300,0 150,0 | 70,0 89,5 4280,0 300,0 2,0 300,0 150,0 |  | 89,5 4920,0 300,0 2,0 300,0 150,0 |  |  | 5660,0 300,0 2,0 300,0 150,0 |  |  | 6500,0 300,0 2,0 300,0 150,0 |  |  | Администрация Пудожского городского поселения в части финансирования из бюджета поселения, |
| 2,2 | Обеспечение противопожарной безопасности в МБУК « Пудожский Дом культуры»: Восстановление огражденийнв кровле здания Пудожского ДК; Ремонт электропроводки в здании ДК в п. Подпорожье; Пропитка огнезащитным составом занавеса в ДК п. Подпорожье; Испытание пожарных лестниц и ограждений в Пудожском ДК; Установка молниезащиты; Восстановление системы пожаротушения в Пудожском ДК; |  |  |  |  | 32,0 87,0 39,0 10,0 661,0 | 10,0 10,0 30,0 10,0 11,0 100,0 |  | 42, 00 97,0 69,0 10,0 21,0 761,0 | 2013-2017 | 5,0 10,0 100,0 | 10,0 69,0 21,0 100,0 |  | 10,0 561,0 |  | 7,0 97,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |
| 3) Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обслуживание автомобильных дорог и улично-дорожной сети: - очистка дорог и подъездов населенных пунктов поселения в зимнее время; обслуживание дорог и подъездов населенных пунктов поселения в летнее время. | 8890,0 |  |  |  |  |  |  | 8890,0 | 2013-2017 | 1580,0 | 1683,0 |  | 1784,0 |  |  |  |  | 1873,0 |  |  | 1970,0 | Администрация поселения, эксплуатирующие организации |
| 3.2. | очистка подъездов и содержание пожарных водоемов. | 75,0 |  |  |  |  |  |  | 75,0 | 2013-2017 | 15,0 | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
| 4) Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Закупка первичных средств пожаротушения (огнетушителей и противопожарного инвентаря), оборудование пожарных щитов, проверка и перезарядка огнетушителей в предприятиях и учреждениях | 5,0 |  |  |  |  | 29,0 |  | 36,0 | 2013-2017 | 7,2 | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  | 7,2 |  |  | 7,2 | Администрация поселения, руководители предприятий и учреждений |
| 5) Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Оборудование естественных и искусственных водоисточников (реки, озера, пруды) площадками с твердым покрытием, а также подъездных путей к ним для установки пожарных автомобилей и забора воды любое время года, производство ремонта пожарных водоемов, пожарных пирсов) : - строительство пирсов в д.Колово, д. Ножово, д. Кошуково , д. Филимоновская (Уржаково), п. Подпорожье, п.Колово, д. Сигово, д. Харлово, д. Афанасьевская.. | 80,0 |  |  |  | 1520,0 |  |  | 1600,0 | 2013-2017 |  | 200,0 |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  | 600,0 |  |  | Администрация поселения |
| 5.2. | Обозначение существующих источников наружного противопожарного водоснабжения указателями направления движения к ним: - обновление аншлагов и указателей подъезда к пожарным водоисточникам в населенных пунктах поселения. | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |  |
| 6) Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Оказание поддержки в обеспечении добровольных пожарных дружин первичными средствами пожаротушения, специальной и боевой одеждой: - приобретение БОП (21 комплект) для членов ДПД и ДПК. |  |  |  |  | 1080,0 |  |  | 1080,0 | 2013-2017 | 216,0 | 216,0 |  | 216,0 |  |  | 216,0 |  |  | 216,0 |  |  |  |
| 6.2. | Стимулирование деятельности добровольных пожарных: - премирование членов ДПД и ДПК. |  |  |  |  | 52,5 |  |  | 52,5 | 2013-2017 | 10,5 | 10,5 |  | 10,5 |  |  | 10,5 |  |  | 10,5 |  |  |  |
| 7) Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Информационное сопровождение, противопожарная пропаганда и обучение населения Пудожского городского поселения мерам пожарной безопасности: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | - установка информационных стендов по пожарной безопасности: а) здание администрации в п. Подпорожье. б) здание магазинов в населенных пунктов; в) здание гос.учреждений (школа, детский сад, клубы). | 0,5 |  |  |  |  | 4,5 |  | 5,0 | 2013-2017 | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  | Администрация поселения, руководители предприятий и учреждений |
| 7.1.2 | - приобретение методических материалов, памяток на противопожарную тематику в количестве 500 шт.; | 1,0 |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 2013-2017 | 0,2 | 0,2 |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  | Администрация поселения, руководители предприятий и учреждений. |
| 7.1.3 | - обучение работников муниципальных учреждений, Администрации Пудожского городского поселения поселения мерам пожарной безопасности в организации, имеющей соответствующие лицензии | 1,5 |  |  |  |  | 26,0 |  | 27,5 | 2013-2017 | 5,5 | 5,5 |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  | Администрация поселения и руководители учреждений |
| 7.1.4 | - обучение неработающего населения и распространение памяток: а) пенсионеры; б) учащиеся в детских дошкольных, средних общеобразовательных, а также в других образовательных учреждениях. |  |  |  |  |  | 2,5 1,5 |  | 2,5 1,5 | 2013-2017 | 0,5 0,3 | 0,5 0,3 |  | 0,5 0,3 |  |  | 0,5 0,3 |  |  | 0,5 0,3 |  |  | Руководители предприятий и учреждений |
| 7.2. | Информирование населения о пожарах и их последствиях в СМИ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Создание веб-страницы на сайте Пудожского городского поселения, посвященной противопожарной пропаганде и обучению населения мерам пожарной безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого (тыс. руб.): |  | 35783,0 |  |  |  | 6270,5 | 236,5 |  | 42290,0 |  | 6845,2 |  | 7532,7 |  | 8774,7 |  |  | 9047,2 |  |  | 10090,2 |  |  |

Показатели эффективности Программы

|  | Наименования показателей | Содержание показателей, единицы измерения | 2011 год (базо- вый) | Планируемые показатели |  |  |  |  |  | 2017 г. к 2011 г. в % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  | Снижение количества пожаров | количество пожаров | 28 | 27 | 26 |  | 25 | 24 | 23 | 17,8 |  |
|  | Снижение экономического ущерба от пожаров | экономический ущерб от пожаров, (тыс. руб.) | 482,8 | 472,8 | 463,0 |  | 453 | 443 | 434,5 | 10 |  |
|  | Увеличение количества исправных источников наружного противопожарного водоснабжения: | количество единиц | 112 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 5,4 |  |
|  | -пожарных водоемов; |  | 13 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 7,7 |  |
|  | -пожарных гидрантов; |  | 99 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 8,1 |  |
|  | -пожарных пирсов. |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | Увеличение обученного населения мерам пожарной безопасности | количество человек | 350 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 500чел. |  |
|  | Увеличение количества населенных пунктов, защищенных от перехода лесных и торфяных пожаров | количество населенных пунктов | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Увеличение количества добровольных пожарных дружин, команд | количество формирований | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |