## стр-во
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры на территории Пудожского городского поселения.
Наименование мероприятия | Сроки реализации мероприятия | Показатели результата (планируемый срок введения в эксплуатацию)
|  | Наименование объекта, единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | ИТОГО
Строительство
Объекты теплоснабжения
Объекты водоснабжения
Обеспечение качественной питьевой водой потребителей г. Пудожа | 2013-17г.г | Строительство нового водозабора в г. Пудоже |  |  |  |  | х | 2013-17г.г
|  | Строительство ВОС,г. Пудож |  |  |  |  | х | 2013-17г.г
|  | Сети водоснабжения, г. Пудож |  |  |  |  | х | 2013-17г.г
|  | СтроительствоВНС 1и 2 подъема, г. Пудож |  |  |  |  | х | 2013-17г.г
Объекты водоотведения
Обеспечение бесперебойного водоотведения | 2013-2016г.г. | Канализационные сооружения, г. Пудож |  |  |  | х |  | 2013-2016г.г.
Объекты очистки сточных вод
Очистка сточных вод с целью улучшения состояния водных объектов | 2013-2016г.г. | Строительство КОС биологической очистки и обеззараживания сточных вод,г. Пудож |  |  |  | х |  | 2013-2016г.г.
Реконструкция
Объекты теплоснабжения
Обеспечение качественной услугой по теплоснабжению потребителей г. Пудожа | 2013г. | Модернизация схемы теплоснабжения от котельной № 18 (0,7 МВт) города Пудож с закрытием котельной № 17 (0,5 МВт). | х |  |  |  |  | 2013г.
| 2013г. | Модернизация схемы теплоснабжения от котельной № 12 (4,8 МВт) города Пудож с заменой котельного оборудования и переводом на сжигание местных видов топлива | х |  |  |  |  | 2013г.
| 2014г | Модернизация схемы теплоснабжения от котельной № 8 (10,4 МВт) города Пудож с заменой котельного оборудования |  | х |  |  |  | 2014г
| 2014-2017г.г | Оборудование источников теплоснабжения автономными источниками резервного энергоснабжения (диззельгенераторы мощн. 120-150 кВт, 4 шт.) |  | х | х | х |  | 2014-2017г.г
| 2013-2016г.г | Замена 1,465 км ветхих тепловых сетей | 0,495 км | 0,215 км | 0,365 км | 0,390 км |  | 2013-2016г.г
Объекты водоснабжения
Обеспечение качественной питьевой водой потребителей г. Пудожа | 2013г. | Оборудование источников теплоснабжения автономными источниками резервного энергоснабжения (диззельгенераторы мощн. 120-150 кВт, 1 шт.) | х |  |  |  |  | 2013г.
| 2013-2015г.г. | Замена 2,42 км ветхих сетей водоснабжения | 0,750км | 0,700км | 0,970км |  |  | 2013-2015г.г.
Объекты водоотведения
Обеспечение бесперебойного водоотведения | 2013г. | Замена оборудования на КНС №4 | х |  |  |  |  | 2013г.
| 2014г. | Замена оборудования на КНС №3 |  | х |  |  |  | 2014г.
|  | Замена 1,0 км ветхих сетей водоотведения |  | х | х | х |  | 2014-2016г.г.
Объекты очистки сточных вод
Глава Пудожского городского поселения: Н.А. Холунина

## стоимость
Информация о стоимости реализации программных мероприятий по Пудожскому городскому поселению.
Наименование мероприятия | Стоимость реализации программных мероприятий, тыс.рублей
| всего, в т.ч. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Источники финансирования
[7 empty] | местный бюджет | бюджет РК | прочие источники
Объекты теплоснабжения
Модернизация схемы теплоснабжения от котельной № 18 (0,7 МВт) города Пудож с закрытием котельной № 17 (0,5 МВт). | 3083 | 3083 | [6 empty] | 3083
Модернизация схемы теплоснабжения от котельной № 12 (4,8 МВт) города Пудож с заменой котельного оборудования и переводом на сжигание местных видов топлива | 1730 | 1730 | [6 empty] | 1730
Модернизация схемы теплоснабжения от котельной № 8 (10,4 МВт) города Пудож с заменой котельного оборудования | 7600 |  | 7600 | [5 empty] | 7600
Оборудование источников теплоснабжения автономными источниками резервного энергоснабжения (диззельгенераторы мощн. 120-150 кВт, 4 шт.) | 3200 |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 160 | 3040
Замена 1,465 км ветхих тепловых сетей | 17000 | 4900 | 4600 | 3600 | 3900 |  | 500 | 10000 | 6500
Объекты водоснабжения
Строительство нового водозабора в г. Пудоже | 2600 |  |  | 2600 |  |  |  |  | 2600
Строительство ВОС,г. Пудож | 8900 |  |  | 8900 |  |  |  |  | 8900
Сети водоснабжения, г. Пудож | 14000 |  |  | 14000 |  |  |  |  | 14000
СтроительствоВНС 1и 2 подъема, г. Пудож | 8700 |  |  | 8700 |  |  |  |  | 8700
Оборудование источников теплоснабжения автономными источниками резервного энергоснабжения (диззельгенераторы мощн. 120-150 кВт, 1 шт.) | 800 | 800 |  |  |  |  | 40 | 760
Замена 2,42 км ветхих сетей водоснабжения | 3565 | 1235 | 1680 | 650 |  |  | 178.25 | 3386.75
Объекты водоотведения
Канализационные сооружения, г. Пудож | 209220 | 20000 | 150000 | 17220 | 22000 |  |  |  | 209220
Замена оборудования на КНС №4 | 500 | 500 |  |  |  |  | 25 | 475
Замена оборудования на КНС №3 | 500 |  | 500 |  |  |  | 25 | 475
Замена 1,0 км ветхих сетей водоотведения | 5000 |  | 2000 | 2000 | 1000 |  | 250 | 4750
Объекты водоотведения
Строительство КОС биологической очистки и обеззараживания сточных вод,г. Пудож | 235570 | 25000 | 180000 | 30570 |  |  |  |  | 235570
ВСЕГО: | 522468.00 | 57 548.00 | 347 480.00 | 89040 | 27700 | 800 | 1203.25 | 23361.75 | 497903
Глава Пудожского городского поселения: Н.А. Холунина