Отчет о выполнении Рабочих планов Региональных проектов по состоянию на 01.09.2019г. согласно Соглашения о  реализации Рабочих планов региональных проектов «Экспорт услуг», «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», «Промышленный экспорт»,  «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства  к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Популяризация предпринимательства» на территории Пудожского муниципального района Республики Карелия

Установлены следующие нефинансовые показатели на 2019 год:

- по региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» количество субъектов МСП и самозанятых граждан получивших поддержку в 2019 году показатель установлен 38 ед., по итогам проведения конкурсной компании по выделению целевых грантов запланировано достижение данного показателя по итогам года. Конкурсная компания будет проводиться со второй половины сентября, после доведения лимитов Министерством экономического развития РК.

- по региональному проекту «Популяризация предпринимательства» установлены на 2019 год следующие показатели:

- количество физических лиц занятых в сфере МСП – 2 чел., на 01.09.2019г. – 0 чел.

- количество вновь созданных СМСП – 3 чел., на 01.09.2019г. - 87 чел.

- количество обученных основам ведения бизнеса – 3 чел., на 01.09.2019г. - 1чел.

- количество физических лиц, участников проекта - 36 чел., на 01.09.2019г. - 1чел.

- количество СМСП принявших участие в мероприятиях – 1 чел., на 01.09.2019г. – 0чел.

3. по региональному проекту «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

-количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых граждан – 1 чел., на 01.09.2019г. – 0 чел.

4.  по региональному проекту «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»

- количество выданных Фондом по содействию кредитованию СМСП микрозаймов установлен 2 ед - получено уже  5 микрозаймов на  1,200 тыс.руб.

5. по региональному проекту «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» - установлен показатель по вновь созданных крестьянских фермерских хозяйств в количестве 3 ед., фактически на текущую дату создано 5 КФХ на территории района в 2019 году.