Министерство экономического развития  и промышленности Республики Карелия

185028, Республика Карелия,

г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2

Республика Карелия

Администрация

Пудожского муниципального

района

186150 г. Пудож, ул. Ленина, 90

Тел. 5-17-33, 5-13-52

e-mail: pudogadm@onego.ru

от                                      №

на  №                                 от

Администрация Пудожского муниципального района направляет  отчет о выполнении Рабочих планов Региональных проектов по состоянию по 01.10.2019г. согласно Соглашения о  реализации Рабочих планов региональных проектов «Экспорт услуг», «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», «Промышленный экспорт»,  «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства  к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Популяризация предпринимательства» на территории Пудожского муниципального района Республики Карелия.

Установлены следующие нефинансовые показатели на 2019 год:

- по региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» количество субъектов МСП и самозанятых граждан получивших поддержку в 2019 году показатель установлен 38 ед., по итогам проведения конкурсной компании по выделению целевых грантов запланировано достижение данного показателя по итогам года. С 12.09.2019г. по 11.10.2019г.  Администрацией объявлен конкурс на предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела в 2019г.

- по региональному проекту «Популяризация предпринимательства» установлены на 2019 год следующие показатели:

- количество физических лиц занятых в сфере МСП – 2 чел., на 01.10.2019г. – 0 чел.

- количество вновь созданных СМСП – 3 чел., на 01.10.2019г. - 87 чел.

- количество обученных основам ведения бизнеса – 3 чел., на 01.10.2019г. - 1чел.

- количество физических лиц, участников проекта - 36 чел., на 01.10.2019г. - 1чел.

- количество СМСП принявших участие в мероприятиях – 1 чел., на 01.10.2019г. – 0чел.

3. по региональному проекту «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

-количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых граждан – 1 чел., на 01.10.2019г. – 0 чел.

4.  по региональному проекту «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»

- количество выданных Фондом по содействию кредитованию СМСП микрозаймов установлен 2 ед - получено уже  5 микрозаймов на  1,200 тыс.руб.

5. по региональному проекту «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» - установлен показатель по вновь созданных крестьянских фермерских хозяйств в количестве 3 ед., фактически на текущую дату создано 5 КФХ на территории района в 2019 году.

Зам. главы администрации

Пудожского муниципального района                                                               Е.Н. Вартиайнен

Исп. Наумова Ю.А.

т. 8(81452)5-16-51