Республика Карелия

Администрация   Пудожского муниципального района

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от      11.06.2019 г.            №  572 р-П

г. Пудож

Об организации деятельности по реализации

в Пудожском муниципальном районе

национальных проектов и основных положений

Послания Президента Российской Федерации

Федеральному Собранию Российской Федерации

от 20 февраля 2019 года в сфере образования

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Карелия от 11 апреля 2019 года № 268р-П, во исполнение пункта 3.1 выписки из протокола заседания Правительства Республики Карелия от 21 марта №3.

- Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по реализации в Пудожском муниципальном районе национальных проектов и основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года (далее – Дорожная карта) согласно приложению №1.

- Определить ответственных за исполнение Плана мероприятий по реализации в Пудожском муниципальном районе в 2019 году основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года, утвержденного распоряжением Правительства Республики Карелия от 11 апреля 2019 года № 268р-П (далее – План):

- по пунктам 37,38,39,40,48,49,50 Плана – управление по образованию и социально-культурной политике (Тодераш О.В.);

- по пункту 41 Плана – управление по экономике и финансам (Вартиайнен Е.Н.);

Определить ответственных исполнителей (соисполнителей) за реализацию мероприятий и представление отчетности по проектам в сфере образования национальных проектов «Образование» и «Демография» согласно приложению № 2.

- Ответственным,  обеспечивать:

выполнение Плана и Дорожной карты в установленные сроки;

подготовку отчетной информации о выполнении закрепленных пунктов Плана с оценкой достижения планируемых результатов  и предоставление отчетов в форме электронных документов в установленные сроки.

- Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

- Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

### Глава администрации

### Пудожского муниципального района					        А.В. Ладыгин

Приложение №1 к распоряжению

администрации Пудожского

муниципального района

от 11.06.2019 № 572 р-П

План мероприятий («дорожная карта») по реализации в Пудожском муниципальном районе национальных проектов и основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года

| Национальный проект «Образование» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цели: - Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. - Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. |  |  |  |
| Региональный проект «Современная школа» |  |  |  |
| Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года: - Должно меняться и содержание образования. В государственных стандартах и программах важно отразить приоритеты научно-технологического развития страны. - Так, доля школ с современными условиями обучения выросла с 12 процентов в 2000 году (было всего 12 процентов) до 85 процентов в 2018-м. Но порядка 200 тысяч ребят всё ещё ходят в школы, где нет нормального отопления, водопровода и канализации. Да, это меньше полутора процентов школьников, но если родители видят, что их ребёнок учится в таких условиях, то все слова о справедливости, равных возможностях этих людей – что? – только раздражают. Обращаю внимание глав регионов, где есть ещё такие школы. За два года проблему нужно полностью решить, мы можем это сделать. |  |  |  |
| Задача: Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология». |  |  |  |
| Результаты проекта: - В школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. - Созданы новые места в общеобразовательных организациях. |  |  |  |
| Мероприятия и контрольные точки |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Контрольная точка | Срок |
| 1. | Обеспечение заключения образовательными организациями Республики Карелия контрактов на поставку оборудования | Контрольная точка | 30 сентября 2019 года |
| 2. | Обеспечение разработки локальных актов образовательных организаций Пудожского муниципального района Республики Карелия с учетом методических рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации по обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих деятельность по адаптированным программам | Контрольная точка | 31 декабря 2019 года |
| 3. | Обеспечение повышения квалификации педагогических работников, осуществляющих деятельность по адаптированным программам | Контрольная точка | 31 декабря 2019 года |
| 4. | Обеспечение обновления материально-технической базы не менее чем в 1 организации, осуществляющий образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | Контрольная точка | 31 декабря 2019 года |

| Региональный проект «Успех каждого ребенка» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года: - За три предстоящих года за счёт расширения сети детских технопарков, кванториумов, центров цифрового, естественно-научного, гуманитарного развития будет создано порядка миллиона новых мест в системе дополнительного образования. Оно должно быть доступно для всех детей. - Рассчитываю, что наши компании, деловые сообщества будут активно присоединяться к проектам, таким как «Билет в будущее», благодаря которому школьники, начиная с шестого класса, смогут не только пройти профориентацию, но и получить практику на предприятиях, в научных центрах, на других площадках. - И чтобы каждый молодой человек (студент, школьник) мог проявить себя, мы уже создали целую систему проектов и конкурсов личностного роста. Это так называемые «ПроеКТОриЯ»… Всё это… создаётся для того, чтобы вы использовали эти возможности. И призываю вас активно и смело пользоваться этим… - Настоящим созвездием становится сочинский «Сириус». Планировалось, что основанные на его модели центры поддержки одарённых ребят появятся во всех регионах страны к 2024 году. Но коллеги говорят, что готовы сделать это и раньше, за два года. |  |  |  |
| Задача: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. |  |  |  |
| Результаты регионального проекта: - Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Республики Карелия должны принять участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. - В 23 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. - В Республике Карелия функционирует детский технопарк «Кванториум» с вовлечением 800 детей. - В Республике Карелия внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей. |  |  |  |
| Мероприятия и контрольные точки |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Контрольная точка | Срок |
| 1. | Обеспечение внедрения целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Республике Карелия, в том числе: | Контрольная точка | 31 декабря 2019 года |
| 2. | создание 1 регионального модельного центра дополнительного образования детей | Контрольная точка | 31 декабря 2019 года |
| 3. | внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Пудожском муниципальном районе. | Контрольная точка | 30 сентября 2019 года |
| 4. | проведение инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, в том числе образовательных организаций различного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ | Контрольная точка | 31 декабря 2019 года |
| 5. | обеспечение работы в Навигаторе дополнительного образования детей в Республике Карелия | Контрольная точка | 30 сентября 2019 года |
| 6. | Обеспечение участия не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Пудожского района в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | Контрольная точка | 31 декабря 2019 года |
| 7. | - Обеспечение получения не менее 1 % обучающихся 6-11 классов рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | Контрольная точка | 31 декабря 2019 года |
| 8. | Обеспечение обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в 2 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | Контрольная точка | 31 декабря 2019 года |

| Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача: Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. |  |  |  |
| Результат регионального проекта: В Республике Карелия оказано не менее 34 300 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных. |  |  |  |
| Мероприятия и контрольные точки |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия / результата | Контрольная точка | Срок |
| 1. | Обеспечение проведения информационно-популяризационной кампании по поддержке семей, имеющих детей | Контрольная точка | 31 декабря 2019 года |
| 2. | Обеспечение подготовки специалистов государственных и муниципальных организаций, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | Контрольная точка | 31 декабря 2019 года |
| 3. | Обеспечение оказания не менее 1122 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных | Контрольная точка | 31 декабря 2019 года |

| Региональный проект «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года: - К концу 2021 года все школы России должны иметь не просто доступ в сеть, а высокоскоростной интернет. В 2006 году, напомню, при подключении школ к интернету ориентировались на скорость доступа в 128 килобит в секунду. Сейчас нужно 50 или 100 мегабит в секунду, то есть эта скорость должна вырасти минимум в 400 раз. - Но именно это должно открыть ребятам доступ к урокам и лекциям известных преподавателей, конкурсам и к олимпиадам, позволит им существенно нарастить свои возможности, осуществлять совместные онлайн-проекты со сверстниками из других регионов Российской Федерации и из-за рубежа. |  |  |  |
| Задача: Создание современной и безопасной образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. |  |  |  |
| Результат регионального проекта: Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Республики Карелия. |  |  |  |
| Мероприятия и контрольные точки |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Контрольная точка | Срок |
| 1. | Обеспечение повышения квалификации не менее 8% от работников, привлекаемых к образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий | Контрольная точка | 31 декабря 2019 года |
| 2. | Обеспечение внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в Пудожском районе | Контрольная точка | 31 декабря 2019 года |

| Региональный проект «Учитель будущего» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года: - И конечно, важнейший вопрос – кадры… Предлагаю с 2020 года запустить аналогичную программу «Земский учитель», по которой единовременную выплату в размере миллиона рублей будут получать педагоги, которые захотят и переезжают работать в сёла и малые города. - Необходимо сохранить достигнутое соотношение оплаты труда специалистов образования, здравоохранения, культуры, других бюджетных сфер со средней зарплатой по экономике региона. |  |  |  |
| Задача: Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций. |  |  |  |
| Результат регионального проекта: Создание центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в Республике Карелия. |  |  |  |
| Мероприятия и контрольные точки |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Контрольная точка | Срок |
| 1. | Обеспечение доли учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | Контрольная точка | 31 декабря 2019 года |

| Национальный проект «Демография» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» |  |  |  |
| Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года: До конца 2021 года нужно полностью решить проблему с яслями, создать в них не менее 270 тысяч новых мест, включая негосударственный сектор, причём 90 тысяч мест должно быть создано уже в этом году. |  |  |  |
| Задача: Создание в Республике Карелия дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу. |  |  |  |
| Результат регионального проекта: - Создание не менее 776 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в срок до 31 декабря 2019 года. - Создание не менее 1600 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в срок до 31 декабря 2021 года. |  |  |  |
| Мероприятия и контрольные точки |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Контрольная точка | Срок |
| 1. | Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Контрольная точка | 31 декабря 2019 года |

Приложение №2 к распоряжению

администрации Пудожского

муниципального района

от 11.06.2019 № 572 р-П

Ответственные исполнители (соисполнители) за реализацию мероприятий и представление отчетности по региональным проектам в сфере образования национальных проектов «Образование» и «Демография»

| № п/п | Наименование национального (регионального) проекта | Ответственные исполнители за реализацию мероприятий и представление отчетности по региональным проектам | Соисполнители за представление отчетности по региональному проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| Образование |  |  |  |
| 1. | Современная школа |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (обновление материально-технической базы в специальных (коррекционных) школах для реализации предметной области «Технология» с учетом особых образовательных потребностей контингента обучающихся)» | Мишаева О.А. – ведущий специалист Управления по образованию и социально-культурной политике | Образовательные учреждения Пудожского муниципального района |
| 2. | Успех каждого ребенка |  |  |
| 2.1. | Мероприятие «Внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей» | Кубасова У.О. - главный специалист Управления по образованию и социально-культурной политике | Образовательные учреждения Пудожского муниципального района |
| 2.2. | Мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом» | Мелехова И.А., Мишаева О.А.– ведущие специалисты Управления по образованию и социально-культурной политике | Образовательные учреждения Пудожского муниципального района |
| 3. | Поддержка семей, имеющих детей | Кубасова У.О. - главный специалист Управления по образованию и социально-культурной политике | Образовательные учреждения Пудожского муниципального района |
| 4. | Цифровая образовательная среда | Красная В.А. - главный специалист Управления по образованию и социально-культурной политике | Образовательные учреждения Пудожского муниципального района |
| 5. | Учитель будущего | Красная В.А. - главный специалист Управления по образованию и социально-культурной политике | Образовательные учреждения Пудожского муниципального района |
| Демография |  |  |  |
| 1. | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | Кубасова У.О. – главный специалист Управления по образованию и социально-культурной политике. | Образовательные учреждения Пудожского муниципального района |