|  | Приложение №1 к Постановлению администрации Пудожского муниципального района от 06 февраля 2015 года № 66 -П |
| --- | --- |

Комплекс мер («дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства

Пудожского муниципального района

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации | Индикаторы | Срок | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание и обеспечение деятельности общественных советов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства ( далее ЖКХ) | оказание содействия органам мест-ного само-управления в осуществле-нии муници-пального жилищного контроля; вовлечение обществен-ности в обществен-ный контроль ЖКХ |  |  |  |  |
|  |  |  | разработка и принятие правового акта, регла-ментирующего поря-док и сроки создания общественных советов по вопросам ЖКХ в Пудожском муниципальном районе | Количество еже-квартальных заседа-ний общественных советов -1 | постоянно | администрация Пудожского муниципального района ( далее - АПМР) совместно с Государственной жилищной инспекцией ( далее – ГЖИ) |
| 2. | Создание системы мониторинга: а) кредиторской задолжен-ности ресурсо-снабжающих организаций ( далее – РСО) по оплате топлив-но-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммуналь-ных услуг, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами (далее – МКД), в разрезе муниципаль-ных образований; б) кредиторской задолжен-ности населения за жилищно-коммунальные услуги | повышение прозрачности и подконт-рольности сферы ЖКХ для граждан, органов госу-дарственной и муници-пальной власти, обще-ственных организаций; повышение эффективно-сти работы управляющих организаций, РСО; обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ | Распоряжение Главы Республики Карелия от 9 декабря 2013 года № 428-р | 1. Объем кредитор-ской задолженности РСО по оплате топливно-энергети-ческих ресурсов, использованных для осуществления поставок коммуналь-ных ресурсов органи-зациям, осуществ-ляющим управление МКД, для предостав-ления коммунальных услуг потребителям (в разрезе городских округов и муници-пальных районов) (тыс. руб.). 2. Объем кредитор-ской задолженности населения за жилищ-но-коммунальные услуги (тыс. руб.) | монито-ринг – ежемесячно | АПМР, РСО |
| II. Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Создание и обеспечение функционирования рейтинга эффективности работы лиц, осуществляющих управление МКД | повышение качества деятельности по управлению МКД; | разработка и принятие правового акта Респуб-лики Карелия, опреде-ляющего перечень показателей оценки эффективности деятельности лиц, осуществляющих деятельность по управлению МКД | 1. Доля организаций, осуществляющих управление МКД на территории Пудожского муниципального района (ПМР) в системе рейтингования, – 45% организаций, участвующих в системе рейтингования. 2. Уровень активно-сти населения ПМР, участвующего в рейтинговании организаций, осуще-ствляющих управ-ление МКД, – 40% | организация системы рейтингования до 1 июля 2015 года. Обеспечение работы системы рейтингования – постоянно | АПМР, городское поселение, совместно с ГЖИ |
| III. Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Принятие и реализация краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации РПКР | улучшение условий проживания граждан; улучшение состояния многоквар-тирного фонда | проект постановления администрации Пудожского муниципального района об утверждении крат-косрочного плана реализации РПКР | 1. Процент выпол-нения капитального ремонта МКД, – 100% 2. Процент средств, израсходованных на проведение капиталь-ного ремонта РПКР, – 100% | До 01.07.2015г.постоянно в соответствии с краткосрочным планом реализации РПКР | АПМР |
| IV. Переселение граждан из аварийного жилого фонда |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Реализация программ пере-селения граждан из аварий-ного жилищного фонда, приз-нанного таковым в установ-ленном порядке до 1 января 2012 года | улучшение условий проживания граждан | постановление Прави-тельства Республики Карелия от 23 апреля 2014 года № 129-П «Об утверждении Региональной адрес-ной программы по переселению граждан из аварийного жилищ-ного фонда на 2014-2017 годы» , программы переселения граждан из аварийного жилфонда утвердженные городским и сельскими поселениями Пудожского муниципального района | Объем запланированного к сносу жилья – 6748,4 кв.м. (148 квартир). Количество человек запланированных к расселению -343 человека. | 2014 год –2017 годы | АПМР, городское и сельские поселения совместно с Минстроем РК |
| 6. | Размещение на МКД, подлежащих расселению, информационных табличек | повышение информиро-ванности граждан о реализации программ переселения | письмо Минстроя РК от 28.08.2014 г. № 3-07-10/724 по размещению табличек доведено до поселений района. Ежеквартальная ин-формация о работе. Контроль за сохранностью установленных табличек. | Всего подлежит расселению 47 домов, по состоянию на 15.11.2014 года таблички установлены на всех домах в семи поселениях района. Наличие табличек на аварийных домах до их сноса. | до 01.11 2017 года. Информация о ходе работы в Минстрой РК – ежеквартально | АПМР, городское и сельские поселения |
| 7. | Формирование и актуализация реестра аварийного жилищ-ного фонда, признанного тако-вым после 1 января 2012 года с разбивкой по поселениям Пудожского муниципального района | создание условий для организации работы по дальнейшему расселению граждан из аварийного жилищного фонда | В соответствии с установленным порядком формирование поселениями района перечня аварийных домов, признанных таковыми после 01.01.2012 г. Разработка и утверждение программ переселения (принятие постановлений соответствующих поселений района об утверждении программ по переселению граждан из аварийных домов). | 1.Наличие реестра аварийного жилого фонда за район в разрезе поселений района 2.Объем (кв.м, %) существующего аварийного жилищного фонда в соответствии с данными Росстата. (по состоянию на 01.01.2014 г. в районе 14,6 т.кв.м. аварийного жилья -2.2% от всего жилого фонда) | I квартал 2015 года | АПМР, городское и сельские поселения |
| 8. | Формирование и утверждение Правительством Республики Карелия региональных адресных программ по переселению граждан из МКД, признанных аварийными после 1 января 2012 года | создание условий для организации работы по дальнейшему переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Включение разработанных муниципальными органами ( далее – МО) района программ по переселению граждан из аварийного жилфонда в региональную адресную программу Республики Карелия для последующего утверждения. | Объем аварийного жилого фонда (кв.м., %) на территории Пудожского муниципального района, соответствует данным Росстата. | первое полугодие 2016 года | АПМР, городское и сельские поселения |
| 9. | Реализация мероприятий по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года, в том числе с учетом возможности Респуб-лики Карелия получить допол-нительное финансирование за счет средств Фонда ЖКХ | создание условий для организации работы по дальнейшему переселению граждан из аварийного жилищного фонда | После доведения объемов расселения и порядка переселения граждан из аварийного жилфонда до муниципальных образований района | 1 Отношение (%) объема площади жилья запланирован- ного к расселению и фактически расселен ного 2.Отношение коли-чества (%) человек запланированных к расселению и факти-чески расселенных | Реализация мероприятий в соответствии с установленными сроками | АПМР, городское и сельские поселения |
| V. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Разработка и утверждение программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры (далее – ПКР) на территории Пудожского муниципального района | утверждение схем водоснабже-ния и водоот-ведения | График разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в Пудожском муниципальном районе | Во всех поселениях утверждены ПКР. | по мере необходи-мости | АПМР, городское и сельские поселения |
| 11. | Выявление бесхозяйных объектов ЖКХ | актуализация информации об объектах ЖКХ | распоряжением Правительства Республики Карелия от 30 июня 2012 года № 434р-П утвержден график регистрации права государственной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, находящиеся в государственной собственности Республики Карелия, учитываемые в составе казны Республики Карелия, и график регистрации права муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты, расположенные на территории Республики Карелия | 1. Количество выяв-ленных бесхозяйных объектов ЖКХ. 2. Количество (шт.) выявленных бесхо-зяйных объектов ЖКХ, права собст-венности на которые зарегистрированы | постоянно, по мере необходимости | АПМР, городское и сельские поселения |
| 12. | Регистрация в установленном порядке прав собственности на объекты ЖКХ | создание условий для привлечения инвестиций в сферу ЖКХ Пудожского муниципального района | распоряжением Прави-тельства Республики Карелия от 30 июня 2012 года № 434р-П утвержден график регистрации права государственной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, находящиеся в госу-дарственной собствен-ности Республики Карелия, учитываемые в составе казны Рес-публики Карелия, и график регистрации права муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяй-ные объекты, располо-женные на территории Республики Карелия | 1. Количество (ед., %) зарегистрированных в установленном порядке объектов ЖКХ по отношению к общему количеству таких объектов, рас-положенных на тер-ритории ПМР. 2. Количество бесхозных объектов ЖКХ с разбивкой по поселениям | постоянно, по мере необходимости в пределах финансовых средств, заложенных в бюджете органов местного самоуправления на соответствующий год | АПМР, городское и сельские поселения |
| 13. | Разработка и утверждение схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в Пудожском муниципальном районе | создание условий для привлечения инвестиций в сферы водо-снабжения и водоотведе-ния, тепло-снабжения на территории ПМР; оптимизация расходов на реализацию схем водо-снабжения и водоотведе-ния, тепло-снабжения | график утверждения схем водоснабжения и водоотведения муни-ципальными образо-ваниями и городскими округами Республики Карелия, утвержден-ный заместителем Главы Республики Карелия – Министром строительства, жилищ-но-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия 18 сентября 2013 года. График утверждения схем теплоснабжения муниципальными образованиями и городскими округами Республики Карелия, утвержденный замес-тителем Главы Респуб-лики Карелия – Министром строитель-ства, жилищно-комму-нального хозяйства и энергетики Республики Карелия 18 сентября 2013 года | Схемы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения утверждены советами поселений. | постоянно, по мере необходи-мости | АПМР, городское и сельские поселения |
| VI. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Утверждение планов меро-приятий, направленных на доведение до надлежащего качества услуг по водоснабже-нию и водоотведению, преду-сматривающих обеспечение 90% населения качественной питьевой водой | обеспечение населения качествен-ными услу-гами в сфере водоснабже-ния и водоот-ведения | долгосрочная целевая программа «Обеспе-чение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы, утвержденная поста-новлением Прави-тельства Республики Карелия от 14 июня 2011 года № 138-П | обеспечение насе-ления питьевой водой, соответст-вующей норматив-ному уровню качест-ва | до 2020 года в пределах финансовых средств из всех источников финансирования на соответствующие годы | АПМР, городское поселение |
| 15. | Определение гарантирующей организации | определение гарантирующей организации с установлением зоны ее деятельности | решение администрации Пудожского муниципального района о наделении организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, статусом гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности. | определена гарантирующая организация по результатам конкурса | 2014 года | АПМР, городское поселение |
| VII. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Определение единой теплоснабжающей организации | определение единой теплоснабжающей организации | Постановление администрации Пудожского муниципального района от 30.10.2014г. № 873-П «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на территории Пудожского муниципального района РК» | Определена единая теплоснабжающая организация по результатам конкурса | постоянно | АПМР, городское поселение, РСО |
| VIII. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Реализация мероприятий, обеспечивающих повышение энергетической эффективности | повышение энергоэф-фективности и снижение объемов потребления воды, эл/энергии | Закон Республики Карелия от 22 декабря 2013 года № 1758-ЗРК «О некоторых вопро-сах организации про-ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-ложенных на территории Республики Карелия». Приказ Государственного комитета Республики Карелия по реформированию жилищно-коммуналь-ного хозяйства от 4 августа 2010 года № 68 «Об утверждении Перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме» (далее – Приказ 68). | 1. Доля тепловой энергии, расчеты за которую осуществля-ются с использова-нием приборов учета: 2025 год – 90%. 2. Доля тепловой энергии, поставляе-мой в МКД с инди-видуальными тепло-выми пунктами 2022 год – 90%. 3. Доля холодной воды, расчеты за которую осуществ-ляются с использо-ванием приборов учета: 2020 год – 90% | Монито-ринг – ежеквар-тально | АПМР, городское и сельские поселения, организации и учреждения района |
| IX. Создание региональной системы по обращению с отходами потребления |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Выявление мест несанкциони-рованного размещения отходов | снижение негативного воздействия на окружаю-щую среду; повышение уровня жизни населения | Постановление Прави-тельства Республики Карелия от 6 октября 2010 года № 206-П «Об утверждении положения о Мини-стерстве по природо-пользованию и эко-логии Республики Карелия». | 1. Количество выявленных мест несанкционирован-ного размещения отходов (ед.). 2. Количество лик-видированных мест несанкционирован-ного размещения отходов (ед.) | ежегодно, до 30 апреля | АПМР, городское и сельские поселения |