- Республика Карелия

- Администрация  Пудожского муниципального района

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2017 г.                     № 479 -П

г.Пудож

О внесении изменений в Постановление администрации Пудожского муниципального района от 13.09.2017г. № 408-П «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки Куганаволокского сельского поселения Пудожского

муниципального района»

В связи с необходимостью продления сроков подготовки проекта Правил землепользования и застройки Куганаволокского сельского поселения,  администрация Пудожского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в Приложение №3 к постановлению администрации Пудожского муниципального района от 13.09.2017г. № 408-П «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки Куганаволокского сельского поселения Пудожского муниципального района», изложив его  в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

#### Глава администрации Пудожского

#### муниципального района                                                                                В.Н. Ересов

Приложение

к  постановлению администрации

Пудожского муниципального района

от 27.10.2017 г. №  479-П

ПЛАН

мероприятий по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Куганаволокского сельского поселения

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и принятие правового акта о подготовке проекта Правил землепользования и застройки Куганаволокского сельского поселения | сентябрь 2017 г. |
| 2 | Обнародование и размещение на официальном сайте администрации Пудожского муниципального района информационного сообщения о подготовке проекта Правил землепользования и застройки Куганаволокского сельского поселения | сентябрь 2017 г. |
| 3 | Подготовка проекта Правил землепользования и застройки Куганаволокского сельского поселения | сентябрь-октябрь 2017 г. |
| 3 | Согласование проекта Правил землепользования и застройки Куганаволокского сельского поселения | октябрь-ноябрь 2017 г. |
| 4 | Подготовка правового акта о проведении публичных слушаний, обнародование и размещение на официальном сайте администрации Пудожского муниципального района, оповещение жителей муниципального образования о времени и месте их проведения, размещение проекта Правил землепользования и застройки Куганаволокского сельского поселения на официальном сайте и на сайте ФГИС ТП | ноябрь 2017 г. |
| 5 | Проведение публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Куганаволокского сельского поселения | не менее чем через 60 дней с момента обнародования правового акта о проведении публичных слушаний |
| 6 | Обнародование заключения о результатах публичных слушаний и размещение на официальном сайте администрации Пудожского муниципального района | в течение 10 дней после проведений публичных слушаний |
| 7 | Рассмотрение и обсуждение результатов публичных слушаний комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Куганаволокского сельского поселения. | в течение 7 дней после проведений публичных слушаний |
| 8 | Рассмотрение проекта Правил землепользования и застройки Куганаволокского сельского поселения Советом Пудожского муниципального района и его утверждение | январь 2018 г. |
| 9 | Обнародование утвержденных Правил землепользования и застройки Куганаволокского сельского поселения и размещение на официальном сайте администрации Пудожского муниципального района | январь 2018 г. |