РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПУДОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

186161, РК, Пудожский район, п. Красноборский, ул. Центральная, д. 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27  июня  2014г.                                                                                            № 28

Об утверждении муниципальной целевой

программы  по вопросам обеспечения

первичных мер пожарной безопасности в границах

Красноборского сельского  поселения на 2014-2018 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также в целях обеспечения защиты населения и территории Красноборского сельского поселения от пожаров,  Администрация Красноборского сельского  поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу Красноборского сельского поселения (далее – Программа) по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах поселения на 2014-2018 годы (прилагается).

2.  При формировании бюджета Красноборского сельского  поселения предусматривать необходимые ассигнования на реализацию мероприятий  данной Программы.

3. Установить, что в ходе реализаций мероприятий Программы возможна корректировка с учётом реальных возможностей поселения при наличии денежных средств в бюджете.

4. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Красноборского сельского поселения» и размещению на официальном сайте администрации Пудожского муниципального района в сети «Интернет» в разделе «Поселения»: «Красноборское сельское поселение».

5. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Красноборского

сельского поселения                                                                                  П.В.Соляной

Утверждена

Постановлением администрации

Красноборского сельского поселения

№ 28  от  27.06. 2014 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

Красноборского сельского  поселения

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

в границах Красноборского сельского  поселения на 2014-2018 годы»

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| # Наименование программы | # Муниципальная целевая программа Красноборского сельского поселения «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Красноборского сельского поселения на 2014-2018 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| # Основание для разработки Программы | # «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ в редакции от 06.04.2011 г. # Федеральные законы: # - от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; # - от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; # - от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; # - от 06.05.2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»; # Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.12 г. № 390 «О противопожарном режиме». |
| # Заказчик # Программы | # Администрация Красноборского сельского поселения |
| # Разработчик Программы | # Администрация Красноборского сельского поселения |
| # Исполнители Программы | # Администрация Красноборского сельского поселения. # Муниципальные учреждения и предприятия Красноборского сельского поселения |
| # Цели и задачи Программы | # Целями Программы являются: # - повышение уровня пожарной безопасности, обеспечение оперативного реагирования на угрозы возникновения пожаров; # - снижение риска пожаров до социально приемлемого уровня, включая сокращение количества зарегистрированных пожаров к 2018 году по сравнению с 2012 годом на 100%, уменьшение числа погибших на пожарах людей на 100 %, сокращение ущерба от пожаров на 100%; # Задачами Программы являются: # - защита жизни и здоровья граждан; - организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний; - обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения; - обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; - социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участия в борьбе с пожарами. |
| # Сроки реализации Программы | # 2014-2018 годы |
| # Объем и источники финансирования Программы | Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий, составляет 50 тыс. руб., в том числе: # 2014 год – 10 тыс. руб. # 2015 год – 10 тыс. руб. # 2016 год – 10 тыс. руб. # 2017 год – 10 тыс. руб. # 2018 год – 10 тыс.руб. |
| # Управление реализацией Программы и контроль её выполнения | Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет ГКУ РК «Отряд противопожарной службы по Пудожскому району». # Общую координацию деятельности по контролю за исполнением Программы осуществляет Территориальный отдел надзорной деятельности. |
| # Ожидаемые конечные результаты Программы и показатели эффективности | Снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах, достигаемое за счёт качественного обеспечения органом местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности. |

1.Характеристика проблемы и необходимость её решения 
программными методами.

# На территории Красноборского сельского поселения за  2012 год зарегистрировано 7 пожаров. Погибших при пожаре в 2012 году 1 чел., травмированных 2 человека. За 2013 год зарегистрировано 2 пожара,  погибших 0 человек, травмированных 0 человек.

# Из представленной статистики следует, что за 2012-2013 гг. количество пожаров, а также число погибших и травмированных граждан снижается.

Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации, а также их последствия являются важными факторами, негативно влияющими на состояние социально-экономической обстановки в Красноборском сельском  поселении.

К числу объективных причин, обуславливающих крайнюю напряжённость оперативной обстановки с пожарами в жилом секторе, следует отнести высокую степень изношенности жилищного фонда, отсутствие экономических возможностей поддержания противопожарного состояния зданий, низкую обеспеченность жилых зданий средствами обнаружения пожара и оповещения о нём, а также современными первичными средствами пожаротушения.

Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, система мер по противопожарной пропаганде и обучению недостаточно эффективна. В результате для большинства граждан пожар представляется маловероятным событием, игнорируются противопожарные требования, и, как следствие, большинство пожаров происходит по причине неосторожного обращения с огнем.

Анализ причин, от которых возникают пожары и гибнут люди, убедительно показывает, что предупредить их можно, опираясь на средства противопожарной пропаганды, одним из видов которой является обучение (инструктаж) населения включая обучение элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях, умению быстро проводить эвакуацию, воспрепятствовать распространению огня.

Обобщая всё вышесказанное, можно констатировать: обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения является важнейшей задачей органов местного самоуправления Красноборского сельского поселения.

В соответствии с Федеральными законами «О пожарной безопасности» и «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» обеспечение первичных мер пожарной безопасности предполагает:

- разработку и реализацию мер пожарной безопасности для муниципального образования;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий муниципального образования;

- разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах, социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи, организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.

Мероприятия, разработанные в рамках настоящей Программы, позволят более эффективно решать вопросы предупреждения и тушения пожаров на территории Красноборского сельского  поселения.

2.Цели и задачи Программы.

Целью Программы является укрепление системы обеспечения пожарной безопасности, повышение уровня пожарной безопасности, обеспечение оперативного реагирования на угрозы возникновения пожаров, уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров.

В рамках Программы должны быть решены основные задачи:

# - защита жизни и здоровья граждан от пожаров;

- организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний;

- обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участия в борьбе с пожарами.

# 3.Управление реализацией Программы и контроль её выполнения.

Программа реализуется исполнителями, утверждёнными в паспорте Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет  ГКУ РК «Отряд противопожарной службы по Пудожскому району».

# 4. Внесение изменений и дополнений в Программу.

Дополнения и изменения в настоящую Программу вносятся в соответствии с Уставом Красноборского сельского поселения в связи с изменениями законодательства Российской Федерации и Республики Карелия, а также в целях исключения или включения в Программу дополнительных положений.

# Внесение изменений и дополнений в Программу могут относиться к формулировкам текста, наименованию мероприятий, их стоимости и срокам реализации.

Приложение

к муниципальной целевой программе

Красноборского  сельского поселения

«Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности в границах Красноборского  сельского

поселения на 2014-2018 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий на 2014-2018 годы*

| № п/п | Мероприятия | Источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. руб.) | Сроки исполнения | Объем финансирования по годам (тыс. руб.), в том числе из бюджетов муниципального района и Республики Карелия, других источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет поселения | Бюджет муниципального района |  |  | Бюджет РК |  | Другие источники финансирования |  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  |  |
| 1) Реализация полномочий по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Участие в деятельности КЧС и ПБ Пудожского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности Красноборского сельского поселения и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и утверждение плана выполнения противопожарных мероприятий на территории Красноборского сельского поселения в целях реализации первичных мер пожарной безопасности на 2014-2018 гг.: - приобретение мотопомп в д. Каршево, д.Гакугса, п.Чернореченский, ; - приобретение звуковой сигнализации для населения в п. Красноборский, пЧернореченский, д.Каршево, д.Гакугса, д.Нигижма, - содержание уличного освещения во всех населенных пунктах поселения; - подготовка жилищного фонда к зимнему и пожароопасному периоду; - укомплектование жилищного фонда пожарными щитами; - проведение обучения и инструктажа членов ДПД, неработающего населения и учреждения и организации; ремонт пожарных водоемов в д.Гакугса, д.Нигижма, д.Каршево, п.Чернореченский |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 47,0 2250,0 1500,0 50,0 500,0 | 2014-2018 | 7,0 450,0 300,0 10,0 100,0 | 100,0 10,0 450,0 300,0 10,0 100,0 |  | 100,0 10 450,0 300,0 10,0 100,0 |  | 100,0 10,0 450,0 300,0 10,0 100,0 |  |  | 10,0 450,0 300,0 10,0 100,0 |  |  |  |
| 3) Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обслуживание автомобильных дорог и улично-дорожной сети: - очистка дорог и подъездов населенных пунктов поселения в зимнее время; - обслуживание дорог и подъездов населенных пунктов поселения в летнее время. |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 | 2014-2018 | 400,0 | 400,0 |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  |
| 3.2. | Удаление искусственных и естественных препятствий к месту проезда пожарной техники, очистка пожарных водоемов |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 | 2014-2018 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 4) Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обозначение существующих источников наружного противопожарного водоснабжения указателями: - обновление аншлагов и указателей подъезда к пожарным водоисточникам в населенных пунктах поселения. |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  |
| 5) Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Информационное сопровождение, противопожарная пропаганда и обучение населения Красноборского сельского поселения мерам пожарной безопасности: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | - изготовление информационных стендов по пожарной безопасности в здание администрации в п. Красноборский |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 | 2014-2018 | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  |
| 7.1.3 | - обучение работников муниципальных учреждений, Администрации Красноборского сельского поселения мерам пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 | 2014-2018 | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |
| 7.2. | Информирование населения о пожарах и их последствиях в СМИ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |  |  |  | 6722,0 |  | 1282,0 |  | 1385,0 |  | 1385,0 |  | 1385,0 |  |  | 1285,0 |  |  |

Показатели эффективности Программы

| Наименования показателей | Содержание показателей, единицы измерения | 2013 год (базо- вый) | Планируемые показатели |  |  |  |  | 2018 г. к 2013 г. в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| Снижение количества пожаров | количество пожаров | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Снижение количества людей, погибших и получивших травмы в результате пожаров | количество погибших людей (человек) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | количество людей, получивших травмы (человек) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение экономического ущерба от пожаров | экономический ущерб от пожаров, (тыс. руб.) | 50,0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | стоимость спасенных материальных ценностей, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества исправных источников наружного противопожарного водоснабжения: | количество единиц | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| -пожарных водоемов; |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 |
| -пожарных гидрантов; |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение обученного населения мерам пожарной безопасности | количество человек | 430 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 |
| Увеличение количества добровольных пожарных дружин, команд | количество формирований | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |

| # «СОГЛАСОВАНО» # Начальник территориального отдела # надзорной деятельности # «____» ______________ 2014 г. | # «СОГЛАСОВАНО» # Начальник ГКУ РК # «Отряд противопожарной службы по Пудожскому району» # «____» ______________ 2014 г. |
| --- | --- |