приложение 1 к распоряжению администрации

Пудожского муниципального района № 49 р-П от 21.01.2014 г.

План действий

|  |
| --- |
| администрация Пудожского муниципального района |

(наименование органа местного самоуправления муниципального района, городского округа)

по реализации в 2014 году Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в сфере образования на 2013-2018 годы

|  |
| --- |
| Пудожский муниципальный район |

(наименование муниципального района, городского округа)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг | Ожидаемые результаты, их показатели, соотнесенные с показателями эффективности «дорожных карт» | Ответственные исполнители (конкретные организации и лица) | сроки |
|  | **I.Дошкольное образование** | | | |
| 1.1. | Создание муниципальной базы данных детей в возрасте от 0 до 7 лет | База данных детей в возрасте от 0 до 7 лет | Отдел по образованию, руководители МКОУ | Январь 2014 года, корректировка и учет в течение года |
| 1.2. | Организация работы по выявлению и учету детей, подлежащих обязательному обучению по основной общеобразовательной программе дошкольного образования | 100% охват детей, подлежащих обязательному обучению по основной общеобразовательной программе дошкольного образования | Отдел по образованию, руководители МКОУ | В течение года |
| 1.3. | Предоставление услуг дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья.  - Оказание специалистами ЦПМСС Пудожского района комплексной психолого – педагогической и медико – социальной помощи дошкольным образовательным учреждениям в сопровождении детей с трудностями в обучении, развитии, поведении.  - Организация воспитательно – образовательного процесса в группах комбинированной направленности для здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения и с учетом особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников. | Расширение образовательных возможностей для детей с ограниченными возможностями здоровья | Отдел по образованию, руководители МКОУ | учет детей – инвалидов на 1 число каждого месяца  2014 г.  (отчет 10-П) |
| 1.4. | Приведение в соответствие условий предоставления услуг дошкольного образования с целью реализации ФГОС ДО и выполнения санитарных норм, пожарной безопасности:  - Проведение ремонтных работ и открытие дополнительной группы кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста при в МКОУ ДОД РДДТ г.Пудожа,  - Проведение текущих ремонтов в МКДОУ,  - Смена оконных блоков МКДОУ детский сад комбинированного вида № 1 Пудожа,  - Развитие современной предметно-развивающей среды, приобретение детской мебели, мягкого инвентаря, игрового и учебного оборудования в ДОУ,  - приведение в соответствие с требованиями сайтов МКДОУ. | Удовлетворение потребности родителей в услугах дошкольного образования,  Обеспечение условий реализации основной программы дошкольного образования | Отдел по образованию, руководители МКОУ | до 01.09.2014г. |
| 1.5. | Повышение квалификации, переподготовка педагогических и управленческих кадров  по внедрению ФГОС. | Базовый показатель – 100%  Повышение профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников. | Отдел по образованию, руководители ОУ  МБОУ ДПО(ПК)С «ИМЦ г. Пудожа | апрель 2014г. |
| 1.6. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками. | Базовый показатель – 100%  (доля педагогических работников МКДОУ и дошкольных групп, перешедших на эффективный контракт) | Отдел по образованию, руководители ОУ  МБОУ ДПО(ПК)С «ИМЦ г. Пудожа | до 01.09.2014г. |
| 1.7. | Выполнение целевых показателей по среднемесячной заработной плате педагогических работников МКДОУ и дошкольных групп | Базовый показатель – 20915 руб.  (средняя заработная плата педагогических работников МКДОУ и дошкольных групп на физическое лицо) | Отдел по образованию, руководители ОУ | В течение года |
| 1.8. | Оценка деятельности МДОУ на основе показателей эффективности их деятельности.  Мониторинг качества услуг в сфере дошкольного образования, предоставляемых муниципальными казенными образовательными учреждениями района, реализующими основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Повышение качества образовательных услуг, доступное дошкольное образование для всех категорий воспитанников | Отдел по образованию, руководители ОУ  МБОУ ДПО(ПК)С «ИМЦ г. Пудожа | май, декабрь 2014г. |
|  | **II. Общее образование** | | | |
| 2.1. | Внедрение ФГОС начального образования | базовый показатель – 100%  (доля учащихся начальной школы, обучающихся по ФГОС от общего количества учащихся начальной школы) | руководители ОУ  МБОУ ДПО(ПК)С «ИМЦ г. Пудожа | с 1 сентября 2014 |
| 2.2. | Внедрение ФГОС основного общего образования  -повышение квалификации педагогов,  - подготовка МТБ, УМК. | базовый показатель – 7% (доля учащихся основной школы, обучающихся по ФГОС от общего количества учащихся основной школы) | руководители МКОУ СОШ п. Пяльма, МКОУ СОШ п. Шальский | с 1 сентября 2014 |
| 2.3. | Корректировка муниципальной системы оценки качества общего образования |  | отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре администрации Пудожского муниципального района | февраль 2014 |
| 2.4. | Корректировка школьной системы оценки качества общего образования |  | руководители ОУ | февраль 2014 |
| 2.5. | Проведение семинара с руководителями общеобразовательных учреждений «Внедрение механизмов оценки деятельности педагогических работников на основании показателей эффективности, моделей внедрения эффективных контрактов» |  | отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре администрации Пудожского муниципального района,  МБОУ ДПО(ПК)С «ИМЦ г. Пудожа | апрель 2014 |
| 2.6. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками общеобразовательных учреждений | базовый показатель – 100% (доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, перешедших на эффективный контракт) |  | до 1 сентября 2014 |
| 2.7. | Выполнение целевых показателей по среднемесячной заработной плате педагогических работников общеобразовательных учреждений | базовый показатель – 32028 руб. (средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательныхъ учреждений на физическое лицо) | руководители ОУ | в течение года |
| 2.8. | Мониторинг и диагностика кадрового потенциала общеобразовательных школ |  | руководители ОУ, МБОУ ДПО(ПК)С «ИМЦ г. Пудожа | 1 полугодие |
| **III. Дополнительное образование детей** | | | | |
| 3.1. | Анализ охвата детей программами дополнительного образования | базовый показатель – 70% (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | руководители ОУ | февраль, сентябрь 2014 |
| 3.2. | Реализация муниципальной программы развития дополнительного образования детей, предусматривающей мероприятия по:  формированию государственного (муниципального) заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации | Охват детей 1800 | руководители учреждений дополнительного образования, ОУ, МБОУ ДПО(ПК)С «ИМЦ г. Пудожа | в течение года |
| 3.3. | Проведение семинара с руководителями учреждений дополнительного образования детей «Внедрение механизмов оценки деятельности педагогических работников на основании показателей эффективности, моделей внедрения эффективных контрактов» |  | отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре администрации Пудожского муниципального района,  МБОУ ДПО(ПК)С «ИМЦ г. Пудожа | апрель 2014 |
| 3.4. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками учреждений дополнительного образования | базовый показатель – 60% (доля педагогических работников дополнительного образования, перешедших на эффективный контракт) |  |  |
| 3.5. | Выполнение целевых показателей по среднемесячной заработной плате педагогических работников учреждений дополнительного образования | Базовый показатель - 20789 руб. (средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования на физическое лицо) | руководители ОУ | в течение года |