# Республика Карелия

Администрация Пудожского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от        28.09.2018 года                                                                     №        427-П

г. Пудож

О внесении изменений в постановление администрации Пудожского муниципального района от 29.03.2018 года № 117-П «Об утверждении Программы оздоровления  муниципальных финансов Пудожского муниципального  района на 2018-2020 годы»

В целях обеспечения сбалансированности бюджета Пудожского муниципального района, безусловного и своевременного исполнения социально значимых и долговых обязательств, администрация Пудожского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в  Программу   оздоровления муниципальных финансов Пудожского муниципального  района на 2018-2020годы, изложив приложение  № 2  в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации                                                                    А.В.Ладыгин

Пудожского муниципального района

Исп.  Третьякова Н.Н.

8-81452- 5-13-61

Рассылка: дело -2; ФУ -1;

Управление делами-1;

Юридический отдел-1;

Отдел образования – 1;

Отдел экономики-1;

Отдел соц.политики-1;

Отдел ЖКХ-1;

Отдел по земле и имущ-ву-1;

МКУ «РХЦ»;

МКУ «РЦО».

Приложение № 1

к Постановлению администрации

Пудожского муниципального района

от   28.09.2018года № 427 -П

ПАСПОРТ

муниципальной программы  «Программа оздоровления муниципальных финансов Пудожского муниципального района на 2018 – 2020 годы»

Раздел 1.

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Пудожского муниципального района |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Решение коллегии Министерства финансов Республики Карелия от 28 февраля 2018 года «Об итогах реализации Программ оздоровления муниципальных финансов за 2017 год и приоритетных направлениях их реализации в 2018-2020 годах |
| Цели муниципальной программы | Улучшение состояния бюджетной системы и оздоровление муниципальных финансов Пудожского муниципального района |
| Задачи муниципальной программы | - сохранение устойчивости бюджета муниципального района и обеспечение сбалансированности бюджета Пудожского муниципального района и бюджетов городских и сельских поселений; - погашение просроченной кредиторской задолженности бюджета Пудожского муниципального района; -сокращение долговой нагрузки на местный бюджет. |
| Конечные результаты муниципальной программы | - оздоровить муниципальные финансы Пудожского муниципального района; - повысить качество управления муниципальными финансами, эффективность и результативность бюджетных расходов; - обеспечить сокращение долговой нагрузки на местный бюджет и своевременное исполнение долговых обязательств соответствующих публично-правовых образований; - сократить расходы по обслуживанию муниципального долга. |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | - отношение просроченной кредиторской задолженности бюджета Пудожского муниципального района по состоянию на 1 января года, следующего за отчётным годом, к общему объёму расходов бюджета Пудожского муниципального района за отчётный год; - темп роста налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в отчётном году к уровню предыдущего года; - доля поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пудожского муниципального района к общему объёму доходов бюджета Пудожского района за отчётный год; - отношение дефицита местного бюджета к исполнению доходов местного бюджета без учёта объёма безвозмездных поступлений за отчётный год. |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | - рост доходов местного бюджета; - оптимизация расходов местного бюджета; - оптимизация источников финансирования дефицита местного бюджета. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 1-й этап – январь – декабрь 2018 года; 2-й этап – январь – декабрь 2019 года; 3-й этап – январь – декабрь 2020 года. |

Раздел 2.

Характеристика и анализ текущего состояния бюджета Пудожского муниципального района

Основная роль в формировании доходов бюджета муниципального Пудожского района принадлежит налоговым доходам:

тыс.руб.

| Показатели | 2015год |  | 2016год |  | 2017год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма | % от всего доходов | Сумма | % от всего доходов | Сумма | % от всего доходов |
| Всего доходов, в т.ч. | 484707 | 100 | 507670 | 100 | 557785 | 100 |
| - налоговые и неналоговые доходы | 122259 | 25,2 | 141283 | 27,8 | 106791 | 19,1 |
| в т.ч. налоговые доходы | 88445 | 18,2 | 99385 | 19,6 | 63543 | 11,4 |
| -Безвозмездные поступления | 362448 | 74,8 | 366387 | 72,2 | 450994 | 80,9 |
| в т.ч.дотация на выравнивание | 31629 | 6,5 | 34981 | 6,9 | 80351 | 14,4 |
| Итого расходов | 523886 | 100 | 553306 | 100 | 534507 | 100 |
| Дефицит, профицит ( +/-) | -39179 | 10 | -49636 | 10 | 23278 | х |

Направления работы по увеличению доходов

бюджета Пудожского муниципального района

В Программе оздоровления района на 2018-2020 годы  разработаны меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов на 2018-2020 годы в сумме 17 153 тыс.рублей, в том числе на 2018 год в сумме 7 741 тыс.рублей.

В целях пополнения доходной части бюджета, контроля по снижению задолженности предприятиями, ИП Пудожского района, по налоговым и неналоговым платежам в бюджет и внебюджетные фонды, легализации теневой заработной платы администрацией Пудожского муниципального района с 2000 года проводятся заседания Межведомственной комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины и контролю за исполнением трудового законодательства, легализации заработной платы и неформальной занятости.

Обязательным вопросом в повестке комиссии является информация руководителя предприятия об уплате налоговых и неналоговых платежей  и о мерах, принимаемых по погашению задолженности.

Все предприятия – задолжники приглашаются на межведомственную комиссию по налогам и сборам по предоставляемой информации межрайонной ИФНС России №9 по Республике  Карелия.

За 2017 год проведено 12 заседаний комиссий, на которых рассматривались все виды налогов, приглашено 208 предприятий и ИП, количество рассмотренных (явились) 29, полностью погасивших задолженность 9, количество отчитавшихся  о повышении уровня заработной платы 15. Сумма задолженности с начала года на момент рассмотрения предприятий на комиссии составляла  11 548 тыс.руб., сумма задолженности, погашенная в предкомиссионный период, составила  3 612 тыс.руб.

Администрацией Пудожского муниципального района  в 2017 году направлено 10 писем о погашении задолженности по налоговым платежам, 18 писем об увеличении зарплаты, 4 письма в Министерство финансов Республики Карелия для приглашения на республиканскую МВК, 1 письмо в Государственную трудовую инспекцию о проведении проверки, 5 писем в Прокуратуру Пудожского района о принятии мер прокурорского воздействия.

Также в 2017 году  осуществляла свою деятельность Комиссия по пополнению доходной части бюджета Пудожского муниципального района, которая утверждена Постановлением администрации Пудожского муниципального района от 29.11.2016г. №529-П. На данной комиссии рассматриваются вопросы: поступление НДФЛ, ЕНВД, платы за негативное воздействие на окружающую среду, арендной платы за имущество и арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена. Проведено 2 заседания.

С 2015 года Администрацией Пудожского муниципального района совместно с МРИ ФНС России №9 по РК проводится работа по понуждению к регистрации предприятий по месту осуществления деятельности на территории Пудожского района.

В результате на сегодняшний день восемь предприятий – подрядчиков ОАО ЛХК «Кареллеспром» зарегистрированы в Пудожском районе как обособленные подразделения. В 2017 году от данных предприятий в консолидированный бюджет поступил НДФЛ в сумме 4,4 млн.руб.

В декабре 2017 года утверждено Решение Совета Пудожского муниципального «О внесении изменений и дополнений в Решение XXIV сессии Совета Пудожского муниципального района II созыва от 23.11.2012г. № 252 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Пудожского муниципального района», в части увеличения размеров корректирующих коэффициентов базовой доходности К2, применяемых при расчете единого налога на вмененный доход для  налогоплательщиков, осуществляющих розничную торговлю продовольственными товарами при наличии в ассортименте алкогольной продукции,   пива   и   табачных изделий; для налогоплательщиков, оказывающих услуги общественного питания с реализацией алкогольной продукции и пива. Эффект    ожидается  в     2018 году  – 300   тысяч   рублей,  в 2020 году – 312 тысяч   рублей.

Администрацией района совместно с органами местного самоуправления поселений проводятся мероприятия по выявлению собственников земельных участков и другого недвижимого имущества, привлечения их к налогообложению. Администрация района готова принимать участие в работе комиссии по оспариванию кадастровой стоимости объектов недвижимости. На сегодняшний день зарегистрировано  2 обращения.

Регулирование ставок и налоговых льгот по налогу на имущество и земельному налогу относится к полномочиям сельских и городского поселения. Органам местного самоуправления поселений рекомендовано установить ограничение действия налоговых льгот по местным налогам путем представления этих льгот только в отношении одного земельного участка или одного объекта недвижимости, находящегося в собственности налогоплательщика.

Ставки арендной платы за использование муниципального имущества не ниже ставок, сложившихся исходя из рыночной стоимости аренды имущества, при сдаче в аренду коммерческой недвижимости по Республике Карелия (торговля 0,140 тыс.руб. за 6В.м.;         общественное питание 0,173 тыс.руб. за 6В.м.; бытовые услуги 0,173 тыс.руб. за 6В.м.; коммерческая деят.0,123 тыс.руб.за 6В.м.);

В настоящее время проводятся работы по обоснованию начальной (максимальной) цены Контракта на оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, включенных в Программу приватизации, с целью их дальнейшей реализации.

Работы по проведению торгов по продаже права заключения договоров аренды муниципального имущества проводятся на постоянной основе.

В целях повышения эффективности работы по взысканию задолженности за аренду земли и муниципальной собственности в Пудожском районе создана комиссия по пополнению доходной части местного бюджета. Проводится претензионно-исковая работа с должниками-арендаторами.

По итогам 2016 года поступление доходов от реализации данного мероприятия составило 884 тысяч  рублей, в 2017 году – 1 млн. 66 тыс. рублей.

На 2018 год запланировано взыскать  2 млн.рублей. В настоящее время ведется судебное производство.

В районе разработана и действует Программа социально-экономического развития Пудожского муниципального района на 2016-2020 годы.

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития района является развитие малого бизнеса. Именно он во многом определяет темпы экономического роста, формирование доходной базы местного бюджета, а также состояние занятости населения. По состоянию на начало 2018 года в районе осуществляют деятельность 143 субъекта малого и среднего бизнеса, 363 единицы индивидуальных предпринимателей. (слайд  8)

В настоящее время ведется работа по реализации трех инвестиционных проектов  на территории района:

- организация цеха по производству древесных пеллет ООО «Биотопливо»,

- строительство мясо-молочной фермы крупного рогатого скота,

- создание производства облицовочных материалов и изделий из природного камня с использованием сырьевой базы месторождений строительного и блочного камня Пудожского района.

Планируется создание порядка 70 рабочих мест.

Направления работы по повышению эффективности расходов бюджета Пудожского муниципального района

В Программе оздоровления  разработаны меры по повышению эффективности расходов. Бюджетный эффект за 2018-2020 годы составит 40098   тысяч рублей, в том числе в 2018 году 23614,4 тысяч  рублей.  За счет средств местного бюджета бюджетный эффект составит 8656,4 тысяч рублей, в том числе  за 2018 год в сумме 6938,6 тысяч  рублей. За счет целевых средств бюджетный эффект составит  16146,1 тысяч рублей, в том числе   в 2018 году 8 280,7  тысяч   рублей.

Предстоит объединение Пудожского городского поселения и Пудожского муниципального района.  Возможный эффект составит сокращение при объединении администрации Пудожского городского поселения и администрации  района, передача полномочий Пудожского городского поселения в Администрацию района.

В рамках  оптимизации  бюджетной сети  в  2018 году  запланированы реорганизация трех образовательных учреждений:

- Реорганизация МКОУ основная общеобразовательная школа д.Усть-Река путем присоединения к МКОУ средняя общеобразовательная школа п.Кривцы;

- Реорганизация МКОУ основная общеобразовательная школа  п.Пудожгорский путем присоединения к МКОУ средняя общеобразовательная школа п.Пяльма;

- Реорганизация МКОУ детский сад № 43 п.Шальский путем присоединения к МКОУ средняя общеобразовательная школа п.Шальский;

В случае перевода учреждений дополнительного образования в здание школы  № 3 города  Пудожа после проведения  капитального ремонта здания предусмотрены:

- Реорганизация Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Районная детско-юношеская спортивная школа» города  Пудожа путем присоединения к Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Дом детского творчества» города  Пудожа;

- Реорганизация Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Школа искусств» города Пудожа путем присоединения к Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Дом детского творчества» города Пудожа.

Средства субвенции, сэкономленные на сокращении 3 ставок руководителей школ и детского сада  в размере 279 тысяч рублей  пойдут на достижение целевых показателей по заработной плате педагогических работников.

Средства местного бюджета, сэкономленные на сокращении 2 ставок руководителей учреждений дополнительного образования в размере 343 тысяч  рублей  пойдут на достижение целевых показателей по заработной плате педагогических работников.

В 2019 году  запланированы мероприятия по изменению статуса со средней школы на основную трех учреждений:

- Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа п. Кубово,

- Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа д. Авдеево,

- Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа п.Кривцы.

В 2020 году  изменят  статус со средней школы на основную два  учреждения.

- Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа п. Водла,

- Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа п.Шальский.

В Пудожском районе планируется оставить только 2 средних школы: школа  № 3 города  Пудожа и школа  поселка  Пяльма.   В случае перевода средних школ в основные произойдет интенсификация деятельности учреждений в соответствии с целевыми показателями повышения эффективности оказания услуг, установленных "дорожной картой" в отрасли образование (рост значений показателя количества обучающихся, приходящихся на численность педагогических работников в среднем общем образовании). Данное мероприятие позволит сэкономить средства субвенции за счет уменьшения количества малочисленных классов на селе (36 ч. на 1 класс – 2 ставки учителя), что приведет к снижению учительской нагрузки без сокращения ставок.

В образовательных учреждениях отсутствуют ставки бухгалтеров,  все работы по ведению бухгалтерского учета, закупке товаров, работ и услуг осуществляет муниципальное казенное учреждение «Расчетный центр в отрасли «Образование».

В 2019 году  запланировано сокращение рабочих по комплексному обслуживанию зданий и сооружений в школах и детских садах, расположенных в г.Пудоже, обслуживать и ремонтировать помещения будут специалисты хозяйственной группы муниципального казенного учреждения «Расчетный центр «Образование », что приведет к экономии средств местного бюджета.

В 2020 году планируется сокращение сторожей в учреждениях образования, расположенных в городе  Пудоже, и вывод охранной сигнализации на пульт вневедомственной охраны, что приведет к сокращению расходов на заработную плату.

В муниципальных образовательных учреждениях Пудожского муниципального района ведется работа по нормированию труда. Во всех образовательных учреждениях завершен первый этап  работы по нормированию труда  -    разработаны положения о системах нормирования труда, составлены планы мероприятий по организации мероприятий по нормированию труда на 2014-2018 годы.

Централизация клубной сети на уровне района будет проведена в 2019 году. Бюджетный эффект будет просчитан до 2019 года и будут внесены изменения в план мероприятий по 2019 году.

На уровне района централизация библиотечной сети существует. В Пудожском районе осуществляет свою деятельность МБУ «Пудожская централизованная система».

Состояние муниципального долга

Бюджет Пудожского муниципального района на протяжении многих лет является дефицитным, что объективно обуславливает наличие муниципального долга и его рост.

Долговые показатели бюджета Пудожского муниципального района сохраняются в пределах параметров, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, и значений, рекомендуемых Минфином России для субъектов Российской Федерации.

Перед районом поставлена задач – реализация разумной долговой политики. Результатом послужит отсутствие прироста муниципального долга. Проводится мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций при обосновании цены муниципальных контрактов при проведении аукционов по привлечению кредитов кредитных организаций.

- Механизм реализации программы и способы оценки

достижения целевых показателей, ожидаемые

результаты и возможные риски

Отчет об исполнении мероприятий настоящей Программы представляется ответственными исполнителями ежеквартально в адрес Министерства финансов Республики Карелия и содержит информацию о проводимых мероприятиях, причинах перевыполнения (неисполнения) целевых показателей, перспективах улучшения (корректировки) и необходимых действиях со стороны ответственных исполнителей.

Реализация настоящей Программы связана с возникновением рисков как внешнего, так и внутреннего характера.

К основным рискам реализации настоящей Программы относятся:

- В области доходов бюджета:

возможное изменение налогового и бюджетного законодательства в части налогообложения и нормативов зачисления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

рост сокрытой налоговой базы, в том числе по налогу на доходы физических лиц в связи с возможным ростом «теневой» заработной платы;

неисполнение налогоплательщиками налоговых обязательств или исполнение налоговых обязательств не в полном объеме;

риски, обусловленные сокращением финансовой помощи из вышестоящего бюджета.

- В области расходов бюджета:

риски, вызванные инфляционным давлением на текущие расходы;

риски, связанные с формированием негативных ожиданий у отдельных экономических агентов;

риски, связанные с возникновением непредвиденных ситуаций форс-мажорного характера;

риски усиления социальной напряженности, связанные с высвобождением работников и трудностями их последующего трудоустройства без смены места жительства.

- В области управления государственным (муниципальным) долгом:

риск ликвидности – риск неисполнения долговых обязательств бюджетом Пудожского муниципального района. Данный вид риска связан с отсутствием средств для полного исполнения обязательств Пудожского муниципального района в срок. Основным источником риска ликвидности является нарушение баланса финансовых активов и финансовых обязательств бюджета Пудожского муниципального района и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения финансовых обязательств;

риск пролонгации (риск рефинансирования) - риск потерь вследствие невыгодных условий привлечения заимствований на вынужденное рефинансирование уже имеющихся обязательств, пролонгация заимствований на невыгодных условиях, а также невозможность пролонгации или рефинансирования;

рыночный риск (риск процентной ставки) – риск, связанный с ростом процентных ставок на рынке заимствований.

Раздел 3.

Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы

Основная цель Программы  - улучшение состояния бюджетной системы и оздоровление муниципальных финансов Пудожского муниципального района.

Для достижения поставленных целей реализация мероприятий Программы будет направлена на решение следующих основных задач:

сохранение устойчивости бюджета муниципального района и обеспечение сбалансированности местного бюджета;

сокращение долговой нагрузки на местный бюджет;

сокращение просроченной кредиторской задолженности бюджета Пудожского муниципального района.

Целевые показатели результатов работы по оздоровлению муниципальных финансов  на 2018 год:

| Доля объема муниципального долга в налоговых и неналоговых доходах бюджета на 01.01.2019г (в %) | Не более 82 |
| --- | --- |
| Доля просроченной кредиторской задолженности муниципальных казенных учреждений в расходах консолидированного бюджета (в %) | Не более 4,4 |
| Выполнение нормативов на оплату труда и содержание муниципальных служащих | да |
| Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета в 2018 году по сравнению с 2017 годом (в %) | 101,4 |
| Обеспечение увеличения объема инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций (за исключением бюджетных средств) в 2018 году по сравнению с уровнем 2017 года (в %) | 1,5 |
| Обеспечение снижения среднемесячной численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в 2018 году по сравнению с уровнем 2017 года (в %) | 0,3 |

Реализация Программы рассчитана на 3-летний период
с 2018 по 2020 годы и исполняется в три этапа:

1-й этап – январь – декабрь 2018 года;

2-й этап – январь – декабрь 2019 года;

3-й этап – январь – декабрь 2020 года.

Раздел 4.

Мероприятия программы

Мероприятия Программы предусматривают систему мер по улучшению состояния бюджетной системы и оздоровлению муниципальных финансов.

Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим направлениям:

1) увеличение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета;

2) оптимизация расходов местного бюджета;

3) погашение просроченных расходных обязательств;

4) исполнение долговых обязательств с учётом объёма муниципального долга.

План мероприятий по реализации Программы приведён в приложении №1 к настоящей программе.

Лица, ответственные за реализацию мероприятий, ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставляют в финансовое управление информацию о ходе выполнения программных мероприятий по форме приложения № 3.

Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация Программы позволит:

1) оздоровить муниципальные финансы Пудожского  муниципального района;

2) укрепить устойчивость бюджетной системы

3) повысить качество управления муниципальными финансами, эффективность и результативность бюджетных расходов;

4) сократить просроченную кредиторскую задолженность бюджета Пудожского муниципального района;

5) обеспечить сокращение долговой нагрузки на местный бюджет и своевременное исполнение долговых обязательств соответствующих публично-правовых образований;

6) сократить расходы по обслуживанию муниципального долга.

Приложение № 2

к Постановлению администрации

Пудожского муниципального района

от        28.09.2018года №      427-П

|  |  | План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Пудожского муниципального района на 2018-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие |  |  | Механизм реализации |  | Ответственный исполнитель |  | Срок реализации | Бюджетный эффект (тыс. рублей) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого 2018 - 2020 годы |
| I. |  |  | Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов |  |  |  |  |  | 3 887,2 | 3 645 | 4 357 | 11 889,2 |
| 1. |  |  | Повышение эффективности администрирования налога на доходы физических лиц. Легализация неформальной занятости |  |  |  |  |  | 3000 | 3 400 | 3 800 | 10 200 |
|  | Организация межведомственного взаимодействия с органами исполнительной власти, отраслевыми министерствами и ведомствами, ГУ-Отделение Пенсионного фонда, налоговыми и правоохранительными органами, Управлением труда и занятости Республики Карелия по вопросу мониторинга организаций: 1) осуществляющих выплату заработной платы ниже размера, установленного Соглашением о минимальной заработной плате в Республике Карелия; 2) имеющих признаки неформальной занятости и (или) осуществляющих выплату неофициальной заработной платы; 3) имеющих значительные суммы налогового разрыва по страховым взносам и НДФЛ, имеющих задолженность по НДФЛ и страховым взносам, а также выплачивающих заработную плату ниже уровня среднеотраслевой заработной платы. |  |  | Осуществление деятельности Межведомственной комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины и контролю за исполнением трудового законодательства, легализации зарабо тной платы и неформальной занятости на территории Пудожского муниципального района |  | Жвирко И.А., Отдел по экономике |  | постоянно | 3000 | 3 400 | 3 800 | 10 200 |
| 2. |  |  | Расширение налоговой базы местных бюджетов за счет налогов по специальным налоговым режимам |  |  |  |  |  | 300 | 0 | 312 | 612 |
|  | Пересмотр размера корректирующего коэффициента базовой доходности К2, применяемого при расчете единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности |  |  |  | Внесение изменений в Решение Совета Пудожского муниципального района «О системе налогообложения в виде налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Пудожского муниципального района» |  | Отдел по экономике | 2 полугодие | 300 | 0 | 312 | 612 |
| 4. |  |  | Обеспечение роста поступлений за счет доходов от использования и реализации земельных участков и муниципального имущества |  |  |  |  |  | 587,2 | 200 | 200 | 987,2 |
| 4.1. | Увеличение доходов от платы за наем жилых помещений |  |  |  | Ведение претензионно-исковой работы |  | Отдел по ЖКХ | ежеквартально | 400 | 200 | 200 | 800 |
| 4.2. | Повышение эффективности претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки и имущество, находящееся в муниципальной собственности: - инвентаризация задолженности по арендной плате в целях определения реальной суммы долгов по действующим договорам аренды, выявления безнадежной к взысканию задолженности; - проведение работы по взысканию задолженности по арендной плате за использование муниципального имущества и земельных участков (предъявление претензий арендаторам, направление исковых заявлений, принудительное расторжение договоров аренды и выселение должников из занимаемых ими муниципальных помещений и т.д.); - ведение реестра исполнительных документов по взысканию задолженности в бюджет за использование муниципального имущества, проведение ежеквартальной сверки результатов взыскания с территориальными органами Федеральной службы судебных приставов. Принятие решений о направлении исков об обеспечительных мерах в рамках исковой работы по взысканию задолженности через суд |  |  |  | Иинвентаризация задолженности по арендной плате. Начисление и взыскание неустоек, пеней, штрафов за просроченные платежи по арендной плате |  | Отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений Управление делами администрации | постоянно | 187,2 | 0 | 0 | 187,2 |
| 5. |  |  | Повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов |  |  |  |  |  | 0 | 45 | 45 | 90 |
|  | Увеличение неналоговых доходов за счет мобилизации административных штрафов, установление ежегодного норматива по увеличению результатов от деятельности административных комиссий. Анализ результатов деятельности административных комиссий |  |  |  | Активизация деятельности административной комиссий |  | Отдел социальной политики, защиты прав и профилактики правонарушений несовершеннолетних | постоянно | 0 | 45 | 45 | 90 |
| II. |  |  | Меры по повышению эффективности расходов |  |  |  |  |  | 23679,6 | 9 869,9 | 6930,5 | 40 480 |
| 1. |  |  | Оптимизация расходов на муниципальное управление |  |  |  |  |  | 0 | 360 | 380 | 740 |
| 1.1. | Передача полномочий администраций поселений, являющихся административными центрами муниципальных районов, администрациям муниципальных районов |  |  |  | Заключение соглашений о передаче полномочий |  | Управление делами администрации | до 01.11.19 | 0 | 360 | 360 | 720 |
| 1.2. | Подготовка предложений по объединению поселений |  |  |  | Присоединение Пудожского городского поселения к администрации района |  |  | до 01.07.20 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 2. |  |  | Оптимизация бюджетной сети |  |  |  |  |  | 23639,6 | 9 509,9 | 6044,5 | 39194 |
|  | в т.ч. Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 15360,6 | 6 410,4 | 1274 | 23045 |
|  | в т.ч.субвенция |  |  |  |  |  |  |  | 8279 | 3 099,5 | 4770,5 | 16149 |
| 2.1. | Реорганизация сети муниципальных учреждений (изменение типа и вида, перепрофилирование, укрупнение, создание центров коллективного пользования, повышение эффективности использования занимаемых помещений) |  |  |  | Реорганизация МКОУ СОШ п.Кривцы, МКОУ ООШ п.Колово, д/с №43 п.Шальский |  | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре | в течение года | 623,03 | 4817,3 | 4766 | 10206 |
|  | в т.ч. Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 343,56 | 1717,8 | 0 | 2061 |
|  | в т.ч.субвенция |  |  |  |  |  |  |  | 279,49 | 3099,5 | 4766 | 8144 |
| 2.2. | Централизация обеспечивающих функций учреждений, в том числе: - по ведению бухгалтерского учета; - закупке товаров, работ и услуг; - материально-техническому обеспечению; - обслуживанию и ремонту помещений, охране зданий |  |  |  | Сокращение в школах и детских садах рабочих по комплексному обслуживанию зданий, передача этих функций хозяйственной группе МКУ «РЦО» |  | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре | в течение года | 36,6 | 1234,9 | 0 | 1271 |
|  | в т.ч. Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 36,6 | 1234,9 | 0 | 1271 |
| 2.3. | Изъятие непрофильного и (или) неиспользуемого имущества учреждений и органов местного самоуправления в целях его дальнейшего эффективного использования (передачи другим учреждениям, консервации) |  |  |  | Отказ от здания начальных классов в д.Усть-река |  | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре | в течение года | 148 | 740 | 0 | 888 |
|  | в т.ч. Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 148 | 740 | 0 | 888 |
| 2.4. | Увеличение объема расходов учреждений, осуществляемых за счет доходов от внебюджетной деятельности (доходы от оказания платных услуг, использования имущества учреждений, проектной деятельности) |  |  |  | Увеличение стоимости услуг в МБУ ДО Дом детского творчества, реализация программы, реализуемой на платной основе в МБУ ДО Детская юношеская спортивная школа |  | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре |  | 3382,3 | 2375,8 | 1495 | 7252 |
|  | в т.ч. Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 3382,3 | 2375,8 | 1495 | 7252 |
| 2.5. | Нормирование численности работников админитративно-управленческого персонала учреждений в зависимости от численности получателей услуг и численности работников учреждений |  |  |  | Сокращение административно-управленческого персонала 7 ставок |  | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре | до 01.12.18 | 1436,5 | 0 | 0 | 1436 |
|  | в т.ч.субвенция |  |  |  |  |  |  |  | 1436,5 | 0 | 0 | 1436 |
| 2.6. | Оптимизация численности работников обслуживающего и вспомогательного персонала, непрофильных специалистов учреждений: - организация работы по нормированию труда в учреждениях; - передача несвойственных функций учреждений на аутсорсинг; - установка охранно-пожарной сигнализации |  |  |  | Проведение нормирования труда во всех образовательных учреждениях. Проведение расчетов по установке охранно-пожарной сигнализации |  | Управление делами администрации Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре | до 01.01.19 | 9786 | 0 | 0 | 9786 |
|  | в т.ч. Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 9786 | 0 |  | 9786 |
| 2.7. | Интенсификация деятельности учреждений в соответствии с целевыми показателями повышения эффективности оказания услуг, установленных "дорожными картами" в отраслях социальной сферы (рост значений показателя количества получателей услуг, приходящихся на численность работников основного персонала учреждений), в том числе:- педагогических работников общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования детей;- работников учреждений культуры;- социальных работников |  |  |  | Сокращение ставок педагогических работников, перевод средних школ в основные |  | Управление делами администрации Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре | до 01.12.20 | 0 | 0 | 5 | 5 |
|  | в т.ч.субвенция |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2.8. | Оптимизация режима функционирования дошкольных образовательных организаций |  |  |  | Определен режим работы детских садов в соответствии с потребностью. Закрытие садов на летний период |  | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре | ежегодно | 59,49 | 61,69 | 61,69 | 182 |
|  | в т.ч. Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 59,49 | 61,69 | 61,69 | 182 |
| 2.9. | Оптимизация объема предоставления услуг в организациях дополнительного образования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета |  |  |  | Предоставление услуги в учреждениях дополнительного образования в соответствии с муниципальным заданием |  | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре | до 01.11.18 | 704 |  |  | 704 |
|  | в т.ч. Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 704 |  |  | 704 |
| 2.10. | Регулирование открытия классов, классов-комплектов в общеобразовательных организациях муниципальным заданием |  |  |  | Регулирование открытия классов, классов-комплектов, групп нормативно-правовыми актами администрации Пудожского муниципального района |  | Отдел по образованию, молодежной политике и физической культуре | до 01.09.18 | 6564 |  |  | 6564 |
|  | в т.ч субвенция |  |  |  |  |  |  |  | 6564 |  |  | 6564 |
| 2.11. | Оптимизация расходов на уплату земельного налога |  |  |  | Направлять обращения в Росреестр о пересмотре кадастровой стоимости земельных участков |  | МКУ «РЦО» | до 01.12.18 | 900,0 | 0 | 0 | 900,0 |
|  | в т.ч. Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 | 0 | 0 | 900,0 |
| 3. |  |  | Повышение эффективности расходов |  |  |  |  |  | 10 | 40 | 110 | 160 |
| 3.1. | Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд (уменьшение начальной максимальной цены контракта, использование механизма совместных закупок, увеличение доли закупок, осуществляемых конкурентными способами, утверждение порядка, предусматривающего направление экономии, сложившейся по итогам закупок, на финансовое обеспечение первоочередных расходных обязательств) |  |  |  |  |  | Управление делами администрации | постоянно | 10 | 30 | 100 | 140 |
| 3.2. | Принятие мер технического характера по снижению объемов потребления коммунальных ресурсов учреждениями |  |  |  |  |  |  | постоянно | 0 | 10 | 10 | 20 |
| 4. |  |  | Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга |  |  |  |  |  | 30 | 240 | 116 | 386 |
|  | Реструктуризация муниципального долга |  |  |  | Реструктуризация и списание бюджетных кредитов |  | финансовое управление |  | 30 | 240 | 116 | 386 |