## Пудожский
Приложение №1
к Постановлению администрации Пудожского
муниципального района от 25.10.2016 г. № 470-П
План мероприятий Пудожского муниципального района по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия в 2020 году
№ п/п | Наименование мероприятия | Планируе-мый срок исполне- ния (месяц, год) | Планируемые объемы и источники финансового обеспечения |  |  |  |  | Наименование программ Российской федерации, Республики Карелия и другие нормативно-правовые акты, в рамках которых планируется осуществлять реализацию при наличии | Ответственные исполнители | Информация о ходе реализации
|  |  | всего, млн. рублей | в том числе:
|  |  |  | средства федерального бюджета | средства бюджета Респуб- лики Карелия | средства бюджета муници- пального образова- ния | вне- бюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел I. Мероприятия, реализуемые в рамках Государственных программ Российской Федерации и Республики Карелия, федеральных целевых программ, включенные в проект ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года», План основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2013 г. № 2161-р
Здравоохранение
1 | Выполнение работ по развитию единой информационной базы данных в целях реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов в учреждениях здравоохранения Республики Карелия (ГБУЗ «Пудожская центральная районная больница») | 2014-2015 | 4.29 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | Соглашение от 18.08.2014 № 23 о предоставлении в 2014 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы крови между Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) и Правительством Республики Карелия | ФМБА, Министерство здравоохранения Республики Карелия | Мероприятие выполнено. Проведен электронный аукцион, по итогам которого с ЗАО «СофтЛайн Трейд» заключен государственный контракт на выполнение работ по развитию единой информационной базы данных в целях реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов в учреждениях здравоохранения Республики Карелия. Оборудование поставлено и смонтировано на рабочие места (компьютерное и сетевое оборудование), подключены защищенные каналы связи системы обмена данными. Проведены мероприятия по аттестации информационной системы персональных данных на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации в сфере защиты информации. Работы по контракту завершены и оплачены.
2 | Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 2013-2015 | 9.72 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 2541-р, Соглашение между Минздравом России и Правительством Республики Карелия от 19.11.2013 № 539/ДТП-2013-1143 на софинансирование расходных обязательств Республики Карелия, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | Министерство здравоохранения Республики Карелия, ГБУЗ "Пудожская ЦРБ" | Мероприятие выполнено.
3 | Обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи ГБУЗ «Пудожская центральная районная больница» | 2016 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | Закон Республики Карелия от 24.12.2015 года № 1968-ЗРК "О бюджете Республики Карелия на 2016 год", приказ Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия от 28.12.2015 года № 2523 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, ГБУЗ «Пудожская центральная районная больница» | Мероприятие выполнено. В соответствии с заключенным контрактом в начале июля 2016 года в учреждение поставлено 2 автомобиля скорой медицинской помощи.
| Итого по разделу "Здравоохранение" |  | 15.61 | 14.01 | 1.6 | 0 | 0
Социальная защита
4 | Реализация мероприятий региональной программы Республики Карелия "Доступная среда в Республике Карелия" на 2013-2015 годы | 2014-2015 | 4.7636 | 2.0572 | 2.7064 | 0 | 0 | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 23.05.2013 №282р-П "Об утверждении региональной программы Республики Карелия «Доступная среда в Республике Карелия» на 2013-2015 годы", Соглашения между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Республики Карелия о предоставлении в 2015 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в программу Республики Карелия, разработанную на основе примерной программы субъекта Российской Федерации, по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, Соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Карелия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на проведение мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов | Министерство здравоохранения Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство труда и занятости Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Государственный комитет Республики Карелия по транспорту, Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий | Мероприятие выполнено. Проведены работы по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сферах здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, культуры, образования, труда и занятости, физической культуры, транспорта, информации и связи.
5 | Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Доступная среда в Республике Карелия" на 2016-2020 годы | 2016-2020 | 0.95 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | Государственная программа Республики Карелия «Доступная среда в Республике Карелия» на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства РК от 09.06.2016 № 211-П. | Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия, Министерство здравоохранения Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи | Завершаются работы по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сферах здравоохранения, труда и занятости
| Итого по разделу "Социальная защита" |  | 5.7136 | 2.0572 | 3.6564 | 0 | 0
Образование
6 | Капитальный ремонт муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 14 в пос.Водла | 2014-2015 | 5.77 | 5.05 | 0 | 0.72 | 0 | Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы | Министерство образования Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района | мероприятие выполнено в 2014г.
7 | Ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа поселка Кривцы, Пудожского района, Республики Карелия» | 2015 | 1.56 | 1.092 | 0.468 | 0 | 0 | Соглашение от 29 мая 2015 года № 09.G99.25.0051 между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Карелия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом на 2015 год | Минобрнауки России, Министерство образования Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района | мероприятие выполнено в 2015г.
8 | Ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения Основная общеобразовательная школа пос. Пудожгорский | 2015 | 1.56 | 1.092 | 0.468 | 0 | 0 | Соглашение от 29 мая 2015 года № 09.G99.25.0051 между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Карелия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом на 2015 год | Минобрнауки России, Министерство образования Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района | мероприятие выполнено в 2015г.
9 | Ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа пос. Шальский | 2016 | 1.5 | 1.05 | 0.45 | 0 | 0 | Соглашение от 21 июня 2016 года № 09.G99.25.0064 между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Карелия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом на 2016 год | Минобрнауки России, Министерство образования Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района | Заключен муниципальный контракт от 03.10.2016г. С ООО "Восход" на 1248129 руб. на ремонт полов и косметический ремонт стен и потолка спортивного зала, работы выполнены. Заключен муниципальный контракт №16 от 05.12.2016г. с ООО "Карелинжиниринг" на ремонт системы отопления спортивного зала на 255068 руб. Планируемый срок выполнения работ - 15 декабря 2016 года.
| Итого по разделу "Образование" |  | 10.39 | 8.284 | 1.386 | 0.72 | 0
Физическая культура и спорт
10 | Строительство футбольного поля с искусственным покрытием в г.Пудоже | 2018 | 15.5 | 8.5 | 4 | 3 | 0 | Государственная программа Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики Республики Карелия» на 2014-2020 годы (при условии софинансирования из федерального бюджета) | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района | Имеется земельный участок.
11 | Строительство 4 спортивных площадок по Проекту "Строительство 50 спортивных площадок в городских округах и муниципальных районах Республики Карелия" | 2017-2020 | 24 | 16 | 4 | 4 | 0 | Государственная программа Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики Республики Карелия» на 2014-2020 годы (при условии софинансирования из федерального бюджета) | Минспорт России, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района | Имеется земельный участок.
| Итого по разделу "Физическая культура и спорт" |  | 39.5 | 24.5 | 8 | 7 | 0
Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, расселение аварийного жилья и капитального ремонта, объекты энергетики и газификации
12 | Обеспечение необходимой инфраструктурой земельных участков в целях жилищного строительства для семей, имеющих 3 и более детей, Пудожский муниципальный район | 2016-2020 | 50.3 | 50.3 | 0 | 0 | 0 | ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» | Администрация Пудожского муниципального района, Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия | Планируемый срок разработки проектно-сметной документации - 2018 год.
13 | Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными | 2014-2017 | 270.37 | 149.11 | 115.19 | 6.06 | 0 | Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 23 апреля 2014 года № 129-П. | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района | Завершена реализация первого этапа 2014-2015 годов Программы. Работы завершены. Введены в эксплуатацию 4 малоэтажных многоквартирных дома. Расселено 748,9 кв. метров аварийного жилья. В рамках реализации второго этапа 2015-2016 годов Программы КУ РК "УКС РК": 11 мая 2016 года заключен государственный контракт с АО «Карелстроймеханизация» на выполнение работ по подготовке проектной документации и строительству многоквартирных жилых домов для обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пудожского муниципального района, Петрозаводского городского округа, Медвежьегорского, Пряжинского и Олонецкого муниципальных районов Республики Карелия. Строительство окончено (кроме благоустройства-отсутствует асфальтовое покрытие и озеленение). Благоустройство территории отложено до весны 2017 года. Жители переселяются в г. Петрозаводск в многоквартирный дом по ул. Беломорской. В рамках реализации третьего этапа 2016-2017 годов Программы КУ РК «УКС РК» планируется заключение государственных контрактов на приобретение 36 жилых помещений (расселяемая площадь жилых помещений 1 587,3 кв. метра) во II квартале 2017 года.
14 | Строительство распределительных сетей газопровода в рамках газификации Пудожского района | 2016-2020 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» на период 2015-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 20 ноября 2014 года № 341-П | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия | Объемы финансирования работ по проектированию и строительству распределительных сетей газопровода (уличная сеть) по населенным пунктам Пудожского муниципального района включены в Государственную программу Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» на период 2015-2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Республики Карелия от 20 ноября 2014 года № 341-П.
15 | Строительство "Газопровода-отвода и ГРС к городам Кириллов - Белозерск - Липин Бор - Вытегра Вологодской области", межпоселковых газопроводов (135 км), распределительные сети (100 км), перевод муниципального жилого фона на природный га (2000 квартир) | 2014-2020 | 24400 | 0 | 0 | 0 | 24400 | Внебюджетные источники – инвестиционная программа ООО «Газпром межрегионгаз» | ООО «Газпром межрегионгаз» | Ориентировочный срок завершения проектных работ с получением заключения главгосэкспертизы – 31 октября декабрь 2016 года (по устной информации Заказчика - ООО "Газпром инвест Юг"). Решение о включении лимитов по строительству объекта в инвестиционную программу ПАО «Газпром» будет принято в 1-м квартале 2017 года. Планируемый срок начала строительно-монтажных работ по объекту – 1-й квартал 2017 года (вслучае включения лимитов на 2017 год в инвестиционную программу ПАО "Газпром" в 1-м квартале 2017 года). В соответствии с проектом Программой развития газоснабжения и газификации Республики Карелия на период с 2016 по 2020 годы, срок окончания работ по объекту – 2020 год.
16 | Строительство газопровода для энергетического обеспечения освоения минерально-сырьевых ресурсов Пудожского муниципального района | 2014-2020 | 250 | 218.5 | 31.5 | 0 | 0 | ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» | Министерство строительства Республики Карелия | В целях реализации инвестиционного проекта в федеральную целевую программу «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» включено мероприятие «Строительство газопровода для энергетического обеспечения освоения минерально-сырьевых ресурсов Пудожского муниципального района». В связи с тем, что финансирование из средств федерального бюджета данного мероприятия запланировано в 2018-2019 годах, проектная документация будет разработана до конца 2017 года. Работа по выбору и формированию земельного участка будет завершена до конца 2016 года.
| Итого по разделу "Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, расселение аварийного жилья и капитального ремонта, объекты энергетики и газификации" |  | 25370.67 | 417.91 | 546.69 | 6.06 | 24400
Развитие информационно - коммуникационных технологий
17 | Установка на территории района точек доступа при реализации проекта «Устранение цифрового неравенства», дер. Колово | 2015 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ПАО «Ростелеком» | Мероприятие выполнено.
18 | Установка на территории района точек доступа при реализации проекта «Устранение цифрового неравенства», дер.Авдеево | 2015 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ПАО «Ростелеком» | Мероприятие выполнено.
19 | Установка на территории района точек доступа при реализации проекта «Устранение цифрового неравенства», пос. Онежский | 2015 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ПАО «Ростелеком» | Мероприятие выполнено.
20 | Установка на территории района точек доступа при реализации проекта «Устранение цифрового неравенства», пос. Красноборский | 2015 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ПАО «Ростелеком» | Мероприятие выполнено.
21 | Установка на территории района точек доступа при реализации проекта «Устранение цифрового неравенства», дер. Каршево | 2015 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ПАО «Ростелеком» | Мероприятие выполнено.
22 | Установка на территории района точек доступа при реализации проекта «Устранение цифрового неравенства», пос. Бочилово | 2015 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ПАО «Ростелеком» | Мероприятие выполнено.
23 | Установка на территории района точек доступа при реализации проекта «Устранение цифрового неравенства», дер.Куганаволок | 2016 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ПАО «Ростелеком» | Выполнение перенесено по техническим причинам в одностороннем порядке исполнителем работ (ПАО "Ростелеком") на 3.10.2016 г.
24 | Проведение работ по модернизация первичной транспортной сети, пос. Подпорожье | 2015 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ПАО «Ростелеком» | Мероприятие выполнено.
25 | Проведение работ по модернизация первичной транспортной сети, пос.Пяльма | 2015 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ПАО «Ростелеком» | Мероприятие выполнено.
26 | Проведение работ по модернизация первичной транспортной сети, пос. Пудожгорский | 2015 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ПАО «Ростелеком» | Мероприятие выполнено.
27 | Проведение работ по модернизация первичной транспортной сети, пос. Шальский | 2015 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ПАО «Ростелеком» | Мероприятие выполнено.
28 | Проведение работ по модернизация первичной транспортной сети, пос. Кривцы | 2016 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ПАО «Ростелеком» | Мероприятие выполнено.
29 | Проведение работ по модернизация первичной транспортной сети, пос. Кубово | 2015 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ПАО «Ростелеком» | Мероприятие выполнено.
30 | Открытие МФЦ в г.Пудоже | 2015 | 2.152 | 1.34 | 0.812 |  |  | План мероприятий («дорожная карта») по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Республике Карелия на 2014-2015 годы | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий | Мероприятие выполнено. МФЦ открыт 14.12.2015 года по адресу: ул. Комсомольская д. 5
31 | Открытие ТОСП МФЦ в пос. Кривцы | 2015 | 0.1076 | 0.067 | 0.0406 |  |  |  |  | Мероприятие выполнено. ТОСП МФЦ открыт 14.12.2015 года.
32 | Открытие ТОСП МФЦ в пос. Кубово | 2015 | 0.1076 | 0.067 | 0.0406 |  |  |  |  | Мероприятие выполнено. ТОСП МФЦ открыт 14.12.2015 года.
33 | Открытие ТОСП МФЦ в пос. Пяльма | 2015 | 0.1076 | 0.067 | 0.0406 |  |  |  |  | Мероприятие выполнено. ТОСП МФЦ открыт 14.12.2015 года.
34 | Открытие ТОСП МФЦ в пос. Шальский | 2015 | 0.1076 | 0.067 | 0.0406 |  |  |  |  | Мероприятие выполнено. ТОСП МФЦ открыт 14.12.2015 года.
| Итого по разделу "Развитие информационно - коммуникационных технологий" |  | 63.0324 | 1.608 | 0.9744 | 0 | 60.45
Транспортная инфраструктура
35 | Подготовка комплекта документов по передаче автодороги «Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож» в федеральную собственность | 2015-2016 | [5 empty] | Государственная программа «Развитие транспортной системы Республики Карелия на 2014-2020 годы» (совместно с Архангельской областью) | Государственный комитет Республики Карелия по транспорту | Предложение по внесению изменений в перечень автомобильных дорог федерального значения с необходимым комплектом документов, подготовленным в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 25 сентября 2006 года № 117, внесено совместно Правительством Республики Карелия и Архангельской области в Росавтодор 29 марта 2016 года. Получено письмо Росавтодора от 31.05.2016 г. с отказом в передаче дороги в федеральную собственность. Однако в настоящее время Федеральным дорожным агентством принят вариант обеспечения транспортного подхода к космодрому Плесецк по маршруту Санкт-Петербург – Вытегра - Прокшино – Солза – Каргополь – Плесецк – Брин-Наволок – Архангельск. В связи с этим прорабатывается вопрос о включении в перечень автодорог федерального значения дороги Долматово – Няндома – Каргополь - Пудож на участке Каргополь – Пудож, связывающей указанный подъезд с автодорогой федерального значения А-119 Вологда – Медвежьегорск. Сложившаяся схема транспортных маршрутов по сети автомобильных дорог федерального значения (через г. Вологду) приводит к вынужденному перепробегу транспорта, увеличению времени доставки грузов к потребителю. При передаче автомобильной дороги Каргополь – Пудож в федеральную собственность будет обеспечено сокращение маршрута движения автомобильного транспорта между областными центрами Мурманской области (г. Мурманск), Республики Карелия (г. Петрозаводск) и Архангельской области (г. Архангельск) на 320 километров. Передача автомобильной дороги Каргополь – Пудож в федеральную собственность создаст предпосылки организации оптимальной схемы движения транспорта, обеспечит оптимизацию транспортной нагрузки на сеть автомобильных дорог федерального значения в Мурманской, Архангельской и Вологодской областях и Республике Карелия за счет обеспечения единых условий движения транспорта.
36 | Реконструкция причальной стенки в пос. Новостеклянное Шальского сельского поселения, Пудожский муниципальный район | 2017-2018 | 70 | 63 | 7 | 0 | 0 | ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» | Минэкономразвития России, Государственный комитет Республики Карелия по транспорту, администрация Пудожского муниципального района | По объекту «Реконструкция причальной стенки в пос. Новостеклянное Шальского сельского поселения, Пудожский муниципальный район» в соответствии с договором от 01 июня 2016 года № 0199Д-16/СПЭ-3969/05/СГ ФАУ «Главгосэкспертиза России» 8 июня 2016 года выставлен счет на оплату проведения государственной экспертизы. 15 июня 2016 года ООО «Ленводпроект» произведен окончательный расчет по договору. Стоимость работ по проведению государственной экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства составляет 480 512,45 рублей. 4 июля текущего года ФАУ «Главгосэкспертиза России» в адрес администрации Пудожского муниципального района представлены замечания по проектной документации. 14 июля заказчиком направлены в ФАУ «Главгосэкспертиза России» доработанные материалы с учетом замечаний. По итогам проведенного 21 июля 2016 года рабочего совещания в ФАУ «Главгосэкспертиза России» с участием представителей заказчика, разработчика и Правительства Республики Карелия, было принято решение о корректировке проектной мощности объекта с «70 тыс. пасс/год (с учетом туристов)» на «до 200 пассажиров в сутки». Соответствующие предложения были включены в проект постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2015 № 570» и направлены в установленные сроки в адрес Министерства экономического развития Российской Федерации. С целью оказания содействия в рассмотрении проектной документации в адрес ФАУ «Главгосэкспертиза России» были направлены письма от имени Первого заместителя Главы Республики Карелия – Премьер-министра Правительства Республики Карелия О.В. Тельнова (исх.№6431/02-19/Аи от 08.08.2016), а также от имени заместителя Министра экономического развития Российской Федерации А.В. Цыбульского (исх.№ 24246-АФ/Д14и от 12.08.2016). По информации ООО «Ленводпроект», ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдано отрицательное заключение на проектную документацию, повторное рассмотрение будет возможно после внесения вышеуказанных изменений в федеральную целевую программу «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года». Разграничены права собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 10:15:0050105:1, 10:15:0050105:39, 10:15:0050105:40.
37 | Реконструкция сети посадочных площадок, обеспечивающих функционирование воздушного транспорта на территории Республики Карелия | 2019-2020 | 100 | 90 | 10 |  |  | ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» | Минэкономразвития России, Государственный комитет Республики Карелия по транспорту, БУ РК "Аэропорт "Петрозаводск" | Определены источник, объем финансирования, целесообразность реализации проекта. Гарантийное письмо по разработке проектной документации получено от БУ РК «Аэропорт «Петрозаводск», осуществляющего деятельность по содержанию посадочных площадок, находящихся в собственности Республики Карелия. Проведена работа по включению мероприятия в Схему территориального планирования Республики Карелия.
38 | Реконструкция автовокзала г. Петрозаводска и опорной сети автостанций Республики Карелия (г. Пудож) | 2018 | 12 | 10.8 | 1.2 |  |  | ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» | ГУП РК "Карелавтотранс", Государственный комитет Республики Карелия по транспорту | По мероприятию реконструкции автовокзала г. Петрозаводска и опорной сети автостанций Республики Карелия на разработку ПСД требуется финансирование за счет средств бюджета Республики Карелия в объеме 22,32 млн. рублей (6% от планируемой стоимости проекта). Государственным комитетом Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи рассматриваются варианты включения финансирования работ по проектированию (по всем объектам или выделение приоритетного объекта) в Адресную инвестиционную программу Республики Карелия 2016 года (в случае возникновения экономии). Государственным комитетом Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи (исх. № 5175/11.3-17/ГКДХТиС-и от 21.09.2016) в адрес Министерства строительства, ЖКХ и энергетики РК направлено обращение о рассмотрении возможности включения мероприятия по разработке проектной документации в Адресную инвестиционную программу Республики Карелия 2016 года. ГУП РК "Карелавтотранс" проводятся предпроектные работы. Госкомитетом Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи внесены предложения по корректировке проекта технического задания на выполнение работ по разработке проектной документации для реконструкции автостанции в г. Пудоже.
| Итого по разделу "Транспортная инфраструктура" |  | 182 | 163.8 | 18.2 | 0 | 0
| ИТОГО по I разделу |  | 25686.9159 | 632.1692 | 580.5068 | 13.78 | 24460.45
Раздел II. Мероприятия, источник финансирования по которым не определен
39 | Реконструкция здания под размещение пожарного депо государственного казенного учреждения «Отряд противопожарной службы по Пудожскому району», Пудожский муниципальный район, пос. Шальский, ул. Октябрьская, д.5 | 2016 | 5.5 |  |  |  |  | ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" | Минэкономразвития России, Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения, Казенное учреждение Республики Карелия "Управление капитального строительства Республики Карелия" | Проект предложен к исключению из ФЦП.
Здравоохранение
40 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Авдеево, Пудожский муниципальный район | 2017 | 6.2 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | Наличие земельного участка подтверждено администрацией местного самоуправления, использование проекта повторного применения.
41 | Строительство модульной патолого-анатомической лаборатории в г. Пудоже | 2018 | 15 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | Реконструкция существующего здания.
| Итого по разделу "Здравоохранение" |  | 21.2
Образование
42 | Реконструкция плавательного бассейна муниципального казенного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 | 2017 | 15 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Министерство образования Республики Карелия,администрация Пудожского муниципального района
| Итого по разделу "Образование" |  | 15
Культура
43 | Реконструкция здания «Дома купца Базегского» для размещения многофункционального центра культуры, г. Пудож | 2017-2018 | 100 |  |  |  |  | Государственная программа Республики Карелия «Культура Республики Карелия» на 2014-2020 годы, поиск источников финансирования | Министерство культуры Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района
44 | Восстановление объектов этнографической деревни Бесов Нос с их приспособлением для размещения музейного визит-центра, Пудожский муниципальный район | 2018-2020 | 95 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Министерство культуры Республики Карелия
| Итого по разделу "Культура" |  | 195
Физическая культура и спорт
45 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для Детско-юношеской спортивной школы | 2017-2018 | 60 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района | Имеется земельный участок.
46 | Строительство спортивной площадки в пос. Шальский | 2016-2020 | 6 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района | Имеется земельный участок.
47 | Строительство спортивной площадки в пос. Пяльма | 2016-2020 | 6 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района | Имеется земельный участок.
48 | Строительство спортивной площадки в г. Пудоже | 2016-2020 | 6 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района | Имеется земельный участок.
49 | Реконструкция спортивного зала г. Пудожа | 2018 | 8.33 |  |  |  |  | План основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2013 года № 2161-р | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района | На основании технического обследования здания и инженерных сетей разработана проектно-сметная документация ООО "Северная Техническая компания". Сметная стоимость реконструкции -7,2 млн.рублей.
50 | Реконструкция спортивного зала пос. Кривцы, Пудожский муниципальный район | 2018 | 17.92 |  |  |  |  | План основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2013 года № 2161-р | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района | Проектно-сметная документация разработана ООО "Северная Техническая компания". Сметная стоимость реконструкции -14,9 млн.рублей.
| Итого по разделу "Физическая культура и спорт" |  | 104.25
Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, расселение аварийного жилья и капитального ремонта, объекты энергетики и газификации
51 | Строительство водопроводных очистных сооружений, г. Пудож | 2019-2020 | 140 |  |  |  |  | Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы, за счет внебюджетных средств. Поиск источников финансирования во взаимодействии с администрацией местного самоуправления | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, администрация Пудожского городского поселения | Поиск источника финансирования.
52 | Строительство нового водозабора, г. Пудож | 2017-2018 | 40 |  |  |  |  | Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы, за счет внебюджетных средств. Поиск источников финансирования во взаимодействии с администрацией местного самоуправления | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, администрация Пудожского городского поселения | Поиск источника финансирования.
53 | Строительство водопроводных насосных станций 1 и 2 подъема, г. Пудож | 2019-2020 | 130 |  |  |  |  | Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы, за счет внебюджетных средств. Поиск источников финансирования во взаимодействии с администрацией местного самоуправления | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, администрация Пудожского городского поселения | Поиск источника финансирования.
54 | Строительство канализационных очистных сооружений биологической очистки и обеззараживания сточных вод, г. Пудож | 2016-2018 | 336.09 |  |  |  |  | Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы, за счет внебюджетных средств. Поиск источников финансирования во взаимодействии с администрацией местного самоуправления | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, администрация Пудожского городского поселения | Поиск источника финансирования.
55 | Строительство канализационных сооружений, г. Пудож | 2018-2020 | 324.64 |  |  |  |  | Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы, за счет внебюджетных средств. Поиск источников финансирования во взаимодействии с администрацией местного самоуправления. | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, администрация Пудожского городского поселения | Поиск источника финансирования.
56 | Строительство водогрейной котельной (ТЭЦ), г. Пудож | 2018-2019 | 220 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования во взаимодействии с администрацией местного самоуправления | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, администрация Пудожского городского поселения | Поиск источника финансирования.
57 | Строительство водопроводных очистных сооружений, пос. Красноборский | 2019-2020 | 40 |  |  |  |  | Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы, за счет внебюджетных средств. Поиск источников финансирования во взаимодействии с администрацией местного самоуправления | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, администрация Красноборского сельского поселения | Поиск источника финансирования.
58 | Строительство нового водозабора, пос. Красноборский | 2018-2019 | 7.5 |  |  |  |  | Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы, за счет внебюджетных средств. Поиск источников финансирования во взаимодействии с администрацией местного самоуправления | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, администрация Красноборского сельского поселения | Поиск источника финансирования.
59 | Строительство водопроводных насосных станций 1 и 2 подъема, пос. Красноборский | 2020 | 11 |  |  |  |  | Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы, за счет внебюджетных средств. Поиск источников финансирования во взаимодействии с администрацией местного самоуправления | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района | Поиск источника финансирования.
60 | Реконструкции системы водоснабжения в пос. Кривцы | 2018 | 17 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования во взаимодействии с администрацией местного самоуправления | Красноборского сельского | Поиск источника финансирования.
61 | Строительство ВЛ 330 кВ ПС 330 кВ Пудож - ПС 330 кВ Медвежьегорск - ПС 330 кВ Сортавальская со строительством ПС 330 кВ Пудож - Медвежьегорск ПС 330 кВ Сортавальская | 2018-2020 | [5 empty] | Поиск источников финансирования | Сетевые компании | Стадия намерения. Возможно рассмотрение вопроса о включении объекта в инвестиционную программу ОАО "ФСК ЕЭС" после 2018 года.
63 | Капитальный ремонт многоквартирных домов (ремонт кровель, ремонт фасадов) центральных улиц административных центров муниципальных районов | 2020 | 16 |  |  |  |  | С использованием бюджетных и внебюджетных источников финансирования | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия | Поиск источника финансирования.
63 | Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными | 2020 | 142 |  |  |  |  | С использованием бюджетных и внебюджетных источников финансирования | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия | Поиск источника финансирования.
64 | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, используемых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципальных образований Республики Карелия | 2020 | 42 |  |  |  |  | С использованием бюджетных и внебюджетных источников финансирования | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия | Поиск источника финансирования.
| Итого по разделу "Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, расселение аварийного жилья и капитального ремонта, объекты энергетики и газификации" |  | 1466.23
Производственная сфера
Лесопромышленный комплекс
65 | Организация завода по производству древесных брикетов в г. Пудож | 2016-2018 | 1200 |  |  |  | 1200 | внебюджетные источники | ООО «Новотранс», Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия, ОАО «Корпорация развития Республики Карелия», администрация Пудожского района. | ООО «Новотранс» планирует ввод в действие завода в 2017 году. Прорабатывается вопрос привлечения средств Фонда развития моногородов на софинансирование проекта. В Пудоже подобран участок 8 га под проект (но не оформлен, заявление было подано 3 года назад). В Пяльме планируется примерно такой же по площади.
| Итого по разделу "Производственная сфера" |  | 1200 |  |  |  | 1200
Развитие информационно - коммуникационных технологий
66 | Строительство объектов связи на участке автодороги «Вологда-Медвежегорск до пересечения с трассой Р21 Кола» | 2017 | 0.18 | [5 empty] | Государсвенный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммунакационных технологий
| Итого по разделу "Развитие информационно - коммуникационных технологий" |  | 0.18
| ИТОГО по II разделу |  | 3007.36 |  |  |  | 1200
Раздел III. Прочие мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие Пудожского муниципального района
67 | Проведение ремонтных работ помещений в здании, расположенном по адресу г.Пудож, ул. Пионерская, д.69а (здание бывшего инфекционного отделения) | 2015 | 1.31 |  | 1.235 |  | 0.075 | Решение XV сессии Совета Пудожского муниципального района III созыва от 04 июня 2015ода «Об утверждении Перечня мероприятий, источником финансового обеспечения которых является субсидия на социально-экономическое развитие территорий» | Администрация Пудожского муниципального района, администраии поселений | Мероприятие выполнено
68 | Установка узла учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях образования: МКОУ детский сад №1, МКОУ СОШ № 1 г. Пудожа, МБОУ ДО РДДТ | 2015 | 1.058 |  | 1.03 | 0.028 |  |  |  | Мероприятие выполнено
69 | Изготовление проектно-сметной документации и ремонт системы отопления в МКОУ СОШ п. Пяльма (здание детского сада) | 2015 | 1 |  | 0.95 | 0.05 |  |  |  | Мероприятие выполнено
70 | Замена 2-х оконных блока на лестничном марше МКОУ СОШ №2 г. Пудожа | 2015 | 0.147 |  | 0.14 | 0.007 |  |  |  | Мероприятие выполнено
71 | Приобретение одной мотопомпы в комплекте с оборудованием Кривецким сельским поселением | 2015 | 0.068 |  | 0.065 | 0.003 |  |  |  | Мероприятие выполнено
72 | Ремонт наружных пожарных водоемов в п.Кривцы Кривецким сельским поселением | 2015 | 0.0315 |  | 0.029 | 0.003 |  |  |  | Мероприятие выполнено
73 | Ремонт кровли МКОУ детский сад № 45 г. Пудожа | 2015 | 0.76 |  | 0.76 |  |  |  |  | Мероприятие выполнено
74 | Софинансирование мероприятий первого этапа реализации «Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 г.г.» (Шальское сельское поселение и Кубовское сельское поселение) | 2015 | 0.588 |  | 0.559 | 0.029 |  |  |  | Мероприятие выполнено
75 | Выполнение работ по текущему ремонту помещений в МКОУ СОШ п.Шала (начальная школа в п.Новостеклянное) | 2015 | 0.012 |  |  | 0.012 |  |  |  | Мероприятие выполнено
76 | Софинансирование мероприятий по реализации «Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 г.г.» | 2016 | 0.577 |  | 0.577 |  |  | Решение XXXVII заседания Совета Пудожского муниципального района III созыва от 27 сентября 2016 года «О внесении изменений в Решение XXIII заседания Совета Пудожского муниципального района III созыва от 25.03.2016г.«Об утверждении Перечня мероприятий, источником финансового обеспечения которых является субсидия на социально-экономическое развитие территорий» | Администрация Пудожского муниципального района, администраии поселений | Мероприятие выполнено
77 | Обследование, изготовление проектно-сметной документации, ремонт сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения д. Авдеево, и п. Пяльма | 2016 | 0.836 |  | 0.773 | 0.063 |  |  |  | Мероприятие выполнено
78 | Выполнение работ по капитальному ремонту пожарных водоемов в д. Нигижма и п. Чернореченский | 2016 | 0.304 |  | 0.274 | 0.03 |  |  |  | Мероприятие выполнено
79 | Выполнение работ по ремонту помещений МКОУ СОШ п. Шальский Пудожского района Республики Карелия (по адресу: п. Шальский, пер. Северный, д.1) | 2016 | 0.225 |  | 0.2 | 0.025 |  |  |  | Мероприятие выполнено
80 | Мероприятия по благоустройству Шальского сельского поселения: приобретение детской площадки | 2016 | 0.09 |  | 0.074 | 0.016 |  |  |  | Мероприятие выполнено
81 | Приобретение светильников уличного освещения для населенных пунктов Кривецкого сельского поселения | 2016 | 0.304 |  | 0.274 | 0.03 |  |  |  | Мероприятие выполнено
82 | Ямочный ремонт асфальто-бетонного покрытия ул. Стеклянская, Пер. Северный п. Шальский Шальского сельского поселения | 2016 | 0.068 |  | 0.068 |  |  |  |  | Мероприятие выполнено
83 | Мероприятия по благоустройству Кубовского сельского поселения: приобретение детской площадки | 2016 | 0.09 |  | 0.076 | 0.014 |  |  |  | Мероприятие выполнено
84 | Ремонт пожарных водоемов Кубовского сельского поселения | 2016 | 0.064 |  | 0.064 |  |  |  |  | Мероприятие выполнено
85 | Выполнение работ по ремонту труб, лотков на автодорогах общего пользования территории Кубовского сельского поселения | 2016 | 0.144 |  | 0.134 | 0.01 |  |  |  | Мероприятие выполнено
86 | Приобретение аппаратуры и сценических костюмов для МКУК «Водлинский Дом культуры» | 2016 | 0.091 |  | 0.076 | 0.015 |  |  |  | Мероприятие выполнено
87 | Установка прибора учета тепловой энергии по адресу: г. Пудож, ул. Пионерская, д. 8а. (городская баня) | 2016 | 0.393 |  | 0.358 | 0.035 |  |  |  | Мероприятие выполнено
88 | Выполнение работ по установке памятного знака «Воинской славы» в г. Пудоже и ремонт мемориального комплекса Братских могил в г. Пудож на площади Павших борцов | 2016 | 0.492 |  | 0.35 | 0.142 |  |  |  | Мероприятие выполнено
89 | Приобретение центробежных консольных насосов с двигателем и ремонт котельной МКОУ ООШ п. Колово Пудожского района Республики Карелия | 2016 | 0.19 |  | 0.15 | 0.04 |  |  |  | Мероприятие выполнено
90 | Выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов для постановки на государственный кадастровый учет объектов водоснабжения | 2016 | 0.35 |  | 0.35 |  |  |  |  | Мероприятие выполнено, муниц.контракт на 180 000 руб. по итогам аукциона
91 | Приобретение дизель-генератора на водозаборное сооружение в п. Пяльма Пудожского района | 2016 | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  |  | Мероприятие выполнено
92 | Выполнение работ по ремонту кровли здания МКОУ СОШ д. Авдеево | 2016 | 0.065 |  | 0.065 |  |  |  |  | Мероприятие выполнено
93 | Установка прибора учета тепловой энергии в здании МКОУ СОШ п. Шальский | 2016 | 0.185 |  | 0.185 |  |  |  |  | Мероприятие выполнено
94 | Выполнение работ по установке ограждения на территории МКОУ ООШ № 2 г. Пудожа | 2016 | 0.242 |  | 0.2 | 0.042 |  |  |  | Мероприятие выполнено
95 | Демонтаж и установка наружных дверных блоков и оконных проемов в здании МКДОУ детский сад № 46 г. Пудожа | 2016 | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  |  | Мероприятие выполнено
96 | Выполнение работ по ремонту кровли и печей в здании МБУ «Пудожский историко-краеведч. музей имени А. Ф. Кораблева» | 2016 | 0.135 |  | 0.135 |  |  |  |  | Мероприятие выполнено
97 | Приобретение пускового двигателя для трактора Т-150 | 2016 | 0.019 |  | 0.017 | 0.002 |  |  |  | Мероприятие выполнено
| ИТОГО по III разделу |  | 10.4385 |  | 9.768 | 0.596 | 0.075
| Всего по Плану |  | 28704.7144 | 632.1692 | 590.2748 | 14.376 | 25660.525