## Пудожский
Приложение №1
к Постановлению администрации Пудожского
муниципального района от 25.10.2016 г. № 470-П
Информация о выполнении мероприятий Пудожского муниципального района по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия в 2020 году по состоянию на 01.06.2017г.
№ п/п | Наименование мероприятия | Планируе-мый срок исполне- ния (месяц, год) | Планируемые объемы и источники финансового обеспечения |  |  |  |  | Наименование программ Российской федерации, Республики Карелия и другие нормативно-правовые акты, в рамках которых планируется осуществлять реализацию при наличии | Ответственные исполнители | Информация о ходе реализации
|  |  | всего, млн. рублей | в том числе:
|  |  |  | средства федерального бюджета | средства бюджета Респуб- лики Карелия | средства бюджета муници- пального образова- ния | вне- бюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел I. Мероприятия, реализуемые в рамках Государственных программ Российской Федерации и Республики Карелия, федеральных целевых программ, включенные в проект ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года», План основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2013 г. № 2161-р
Здравоохранение
1 | Выполнение работ по развитию единой информационной базы данных в целях реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов в учреждениях здравоохранения Республики Карелия (ГБУЗ «Пудожская центральная районная больница») | 2014-2015 | 4.29 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | Соглашение от 18.08.2014 № 23 о предоставлении в 2014 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы крови между Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) и Правительством Республики Карелия | ФМБА, Министерство здравоохранения Республики Карелия | Мероприятие выполнено. Проведен электронный аукцион, по итогам которого с ЗАО «СофтЛайн Трейд» заключен государственный контракт на выполнение работ по развитию единой информационной базы данных в целях реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов в учреждениях здравоохранения Республики Карелия. Оборудование поставлено и смонтировано на рабочие места (компьютерное и сетевое оборудование), подключены защищенные каналы связи системы обмена данными. Проведены мероприятия по аттестации информационной системы персональных данных на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации в сфере защиты информации. Работы по контракту завершены и оплачены.
2 | Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 2013-2015 | 9.72 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 2541-р, Соглашение между Минздравом России и Правительством Республики Карелия от 19.11.2013 № 539/ДТП-2013-1143 на софинансирование расходных обязательств Республики Карелия, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | Министерство здравоохранения Республики Карелия, ГБУЗ "Пудожская ЦРБ" | Мероприятие выполнено.
3 | Обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи ГБУЗ «Пудожская центральная районная больница» | 2016 | 1.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0.3 | Закон Республики Карелия от 24.12.2015 года № 1968-ЗРК "О бюджете Республики Карелия на 2016 год", приказ Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия от 28.12.2015 года № 2523 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, ГБУЗ «Пудожская центральная районная больница» | Мероприятие выполнено. В соответствии с заключенным контрактом в начале июля 2016 года в учреждение поставлено 2 автомобиля скорой медицинской помощи.
4 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Авдеево, Пудожский муниципальный район | 2017 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | Адресная инвестиционная программа Республики карелия на 2017 год | Министерство здравоохранения Республики Карелия, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | Наличие земельного участка подтверждено администрацией местного самоуправления, использование проекта повторного применения. В настоящее время заинтересованными органами исполнительной власти Республики Карелия продолжается работа по подготовке исходных данных для строительства ФАПа, в том числе получение правоустанавливающих документов на земельный участок, разрешений на технологическое присоединение планируемого к строительству объекта к сетям инженерно-технического обеспечения. В Адресной инвестиционной программе Республики Карелия на 2017 год на подготовку проектно-сметной документации предусмотрено 1,75 млн рублей.16 февраля 2017 года подписан контракт на выполнение проектно-изыскательских работ.
| Итого по разделу "Здравоохранение" |  | 17.66 | 14.01 | 3.35 | 0 | 0.3
5 | Реализация мероприятий региональной программы Республики Карелия "Доступная среда в Республике Карелия" на 2013-2015 годы | 2014-2015 | 4.7636 | 2.0572 | 2.7064 | 0 | 0 | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 23.05.2013 №282р-П "Об утверждении региональной программы Республики Карелия «Доступная среда в Республике Карелия» на 2013-2015 годы", Соглашения между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Республики Карелия о предоставлении в 2015 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в программу Республики Карелия, разработанную на основе примерной программы субъекта Российской Федерации, по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, Соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Карелия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на проведение мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов | Министерство здравоохранения Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство труда и занятости Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Государственный комитет Республики Карелия по транспорту, Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий | Мероприятие выполнено. Проведены работы по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сферах здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, культуры, образования, труда и занятости, физической культуры, транспорта, информации и связи.
6 | Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Доступная среда в Республике Карелия" на 2016-2020 годы | 2016-2020 | 0.92 | 0.07 | 0.85 | 0 | 0 | Государственная программа Республики Карелия «Доступная среда в Республике Карелия» на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства РК от 09.06.2016 № 211-П. | Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия, Министерство здравоохранения Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи | В целях реализации государственной программы Республики Карелия «Доступная среда в Республике Карелия» на 2016-2020 годы в 2017 году между Правительством Республики Карелия и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации заключено Соглашение от 16 февраля 2017 года № 149-08-143 о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в Программу, по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Начало работ по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сферах здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, культуры, образования, труда и занятости, физической культуры, транспорта, информации и связи запланировано со 2 квартала 2017 года.
| Итого по разделу "Социальная защита" |  | 5.6836 | 2.1272 | 3.5564 | 0 | 0
Образование
7 | Капитальный ремонт муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 14 в пос.Водла | 2014-2015 | 5.77 | 5.05 | 0 | 0.72 | 0 | Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы | Министерство образования Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района | мероприятие выполнено в 2014г.
8 | Ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа поселка Кривцы, Пудожского района, Республики Карелия» | 2015 | 1.56 | 1.092 | 0.468 | 0 | 0 | Соглашение от 29 мая 2015 года № 09.G99.25.0051 между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Карелия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом на 2015 год | Минобрнауки России, Министерство образования Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района | мероприятие выполнено в 2015г.
9 | Ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения Основная общеобразовательная школа пос. Пудожгорский | 2015 | 1.56 | 1.092 | 0.468 | 0 | 0 | Соглашение от 29 мая 2015 года № 09.G99.25.0051 между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Карелия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом на 2015 год | Минобрнауки России, Министерство образования Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района | мероприятие выполнено в 2015г.
10 | Ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа пос. Шальский | 2016 | 1.5 | 1.05 | 0.45 | 0 | 0 | Соглашение от 21 июня 2016 года № 09.G99.25.0064 между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Карелия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом на 2016 год | Минобрнауки России, Министерство образования Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района | мероприятие выполнено в 2016г.
11 | ремонт спортзала МКОУ средняя общеобразовательная школа п.Кубово | 2017 | 1.5 | 1.05 | 0.45 | 0 | 0 | Соглашение от 17 февраля 2017 года № 074-08-3634 между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Карелия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом на 2017 год | Минобрнауки России, Министерство образования Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района | 20 апреля 2017 г. заключено соглашение между Министерством образования Республики Карелия и администрацией муниципального района о софинансировании расходных обязательств и взаимодействии при предоставлении субсидии из бюджета Республики Карелия бюджету муниципального района на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, на 2017 год.
| Итого по разделу "Образование" |  | 11.89 | 9.334 | 1.836 | 0.72 | 0
11
12 | Строительство футбольного поля с искусственным покрытием в г.Пудоже | 2018 | 15.5 | 8.5 | 4 | 3 | 0 | Государственная программа Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики Республики Карелия» на 2014-2020 годы (при условии софинансирования из федерального бюджета) | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района | Имеется земельный участок.
13 | Строительство 4 спортивных площадок по Проекту "Строительство 50 спортивных площадок в городских округах и муниципальных районах Республики Карелия" | 2020 | 24 | 16 | 4 | 4 | 0 | Государственная программа Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики Республики Карелия» на 2014-2020 годы (при условии софинансирования из федерального бюджета) | Минспорт России, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района | Имеется земельный участок.
| Итого по разделу "Физическая культура и спорт" |  | 39.5 | 24.5 | 8 | 7 | 0
Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, расселение аварийного жилья и капитального ремонта, объекты энергетики и газификации
14 | Обеспечение необходимой инфраструктурой земельных участков в целях жилищного строительства для семей, имеющих 3 и более детей, Пудожский муниципальный район | 2016-2020 | 50.3 | 50.3 | 0 | 0 | 0 | ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» | Администрация Пудожского муниципального района, Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия | Планируемый срок разработки проектно-сметной документации - 2018 год.
15 | Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными | 2014-2017 | 270.37 | 149.11 | 115.19 | 6.06 | 0 | Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 23 апреля 2014 года № 129-П. | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района | Завершена реализация первого этапа 2014-2015 годов Программы. Работы завершены. Введены в эксплуатацию 4 малоэтажных многоквартирных дома. Расселено 748,9 кв. метров аварийного жилья. В рамках реализации второго этапа 2015-2016 годов Программы КУ РК "УКС РК": 11 мая 2016 года заключен государственный контракт с АО «Карелстроймеханизация» на выполнение работ по подготовке проектной документации и строительству многоквартирных жилых домов для обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пудожского муниципального района, Петрозаводского городского округа, Медвежьегорского, Пряжинского и Олонецкого муниципальных районов Республики Карелия. Строительство окончено (кроме благоустройства-отсутствует асфальтовое покрытие и озеленение). Благоустройство территории отложено до весны 2017 года. Жители переселяются в г. Петрозаводск в многоквартирный дом по ул. Беломорской. В рамках реализации третьего этапа 2016-2017 годов Программы КУ РК «УКС РК» планируется заключение государственных контрактов на приобретение 36 жилых помещений (расселяемая площадь жилых помещений 1 587,3 кв. метра) во II квартале 2017 года.
16 | Строительство распределительных сетей газопровода в рамках газификации Пудожского района | 2016-2020 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» на период 2015-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 20 ноября 2014 года № 341-П | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия | Объемы финансирования работ по проектированию и строительству распределительных сетей газопровода (уличная сеть) по населенным пунктам Пудожского муниципального района включены в Государственную программу Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия» на период 2015-2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Республики Карелия от 20 ноября 2014 года № 341-П.
17 | Строительство "Газопровода-отвода и ГРС к городам Кириллов - Белозерск - Липин Бор - Вытегра Вологодской области", межпоселковых газопроводов (135 км), распределительные сети (100 км), перевод муниципального жилого фона на природный га (2000 квартир) | 2014-2020 | 24400 | 0 | 0 | 0 | 24400 | Внебюджетные источники – инвестиционная программа ООО «Газпром межрегионгаз» | ООО «Газпром межрегионгаз» | В декабре 2016 года получено положительное заключение главгосэкспертизы (по устной информации Заказчика - ООО "Газпром инвест Юг"). Объект включен в инвестиционную программу ПАО «Газпром» на 2017 год. В соответствии с Программой развития газоснабжения и газификации Республики Карелия на период с 2016 по 2020 годы, срок окончания работ по объекту – 2020 год. АО "Газпром газораспределение Петрозаводск" начата работа по проектированию четырех межпоселковых газопроводов со сроком окончания работ до конца 2017 года.
18 | Строительство газопровода для энергетического обеспечения освоения минерально-сырьевых ресурсов Пудожского муниципального района | 2014-2020 | 250 | 218.5 | 31.5 | 0 | 0 | ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» | Министерство строительства Республики Карелия | В целях реализации инвестиционного проекта в федеральную целевую программу «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» включено мероприятие «Строительство газопровода для энергетического обеспечения освоения минерально-сырьевых ресурсов Пудожского муниципального района». В связи с тем, что финансирование из средств федерального бюджета данного мероприятия запланировано в 2018-2019 годах, проектная документация будет разработана до конца 2017 года.
| Итого по разделу "Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, расселение аварийного жилья и капитального ремонта, объекты энергетики и газификации" |  | 25370.67 | 417.91 | 546.69 | 6.06 | 24400
Развитие информационно - коммуникационных технологий
19 | Установка на территории района точек доступа при реализации проекта «Устранение цифрового неравенства», дер. Колово | 2015 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ПАО «Ростелеком» | Мероприятие выполнено.
20 | Установка на территории района точек доступа при реализации проекта «Устранение цифрового неравенства», дер.Авдеево | 2015 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ПАО «Ростелеком» | Мероприятие выполнено.
21 | Установка на территории района точек доступа при реализации проекта «Устранение цифрового неравенства», пос. Онежский | 2015 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ПАО «Ростелеком» | Мероприятие выполнено.
22 | Установка на территории района точек доступа при реализации проекта «Устранение цифрового неравенства», пос. Красноборский | 2015 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ПАО «Ростелеком» | Мероприятие выполнено.
23 | Установка на территории района точек доступа при реализации проекта «Устранение цифрового неравенства», дер. Каршево | 2015 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ПАО «Ростелеком» | Мероприятие выполнено.
24 | Установка на территории района точек доступа при реализации проекта «Устранение цифрового неравенства», пос. Бочилово | 2015 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ПАО «Ростелеком» | Мероприятие выполнено.
25 | Установка на территории района точек доступа при реализации проекта «Устранение цифрового неравенства», дер.Куганаволок | 2016 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ПАО «Ростелеком» | Выполнение перенесено по техническим причинам в одностороннем порядке исполнителем работ (ПАО "Ростелеком") на 3.10.2016 г.
26 | Проведение работ по модернизация первичной транспортной сети, пос. Подпорожье | 2015 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ПАО «Ростелеком» | Мероприятие выполнено.
27 | Проведение работ по модернизация первичной транспортной сети, пос.Пяльма | 2015 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ПАО «Ростелеком» | Мероприятие выполнено.
28 | Проведение работ по модернизация первичной транспортной сети, пос. Пудожгорский | 2015 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ПАО «Ростелеком» | Мероприятие выполнено.
29 | Проведение работ по модернизация первичной транспортной сети, пос. Шальский | 2015 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ПАО «Ростелеком» | Мероприятие выполнено.
30 | Проведение работ по модернизация первичной транспортной сети, пос. Кривцы | 2016 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ПАО «Ростелеком» | Мероприятие выполнено.
31 | Проведение работ по модернизация первичной транспортной сети, пос. Кубово | 2015 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ПАО «Ростелеком» | Мероприятие выполнено.
32 | Открытие МФЦ в г.Пудоже | 2015 | 2.152 | 1.34 | 0.812 |  |  | План мероприятий («дорожная карта») по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Республике Карелия на 2014-2015 годы | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий | Мероприятие выполнено. МФЦ открыт 14.12.2015 года по адресу: ул. Комсомольская д. 5
33 | Открытие ТОСП МФЦ в пос. Кривцы | 2015 | 0.1076 | 0.067 | 0.0406 |  |  |  |  | Мероприятие выполнено. ТОСП МФЦ открыт 14.12.2015 года.
34 | Открытие ТОСП МФЦ в пос. Кубово | 2015 | 0.1076 | 0.067 | 0.0406 |  |  |  |  | Мероприятие выполнено. ТОСП МФЦ открыт 14.12.2015 года.
35 | Открытие ТОСП МФЦ в пос. Пяльма | 2015 | 0.1076 | 0.067 | 0.0406 |  |  |  |  | Мероприятие выполнено. ТОСП МФЦ открыт 14.12.2015 года.
36 | Открытие ТОСП МФЦ в пос. Шальский | 2015 | 0.1076 | 0.067 | 0.0406 |  |  |  |  | Мероприятие выполнено. ТОСП МФЦ открыт 14.12.2015 года.
| Итого по разделу "Развитие информационно - коммуникационных технологий" |  | 63.0324 | 1.608 | 0.9744 | 0 | 60.45
Транспортная инфраструктура
37 | Подготовка комплекта документов по передаче автодороги «Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож» в федеральную собственность | 2015-2016 | [5 empty] | Государственная программа «Развитие транспортной системы Республики Карелия на 2014-2020 годы» (совместно с Архангельской областью) | Государственный комитет Республики Карелия по транспорту | Предложение по внесению изменений в перечень автомобильных дорог федерального значения с необходимым комплектом документов, подготовленным в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 25 сентября 2006 года № 117, внесено совместно Правительством Республики Карелия и Архангельской области в Росавтодор 29 марта 2016 года. Получено письмо Росавтодора от 31.05.2016 г. с отказом в передаче дороги в федеральную собственность.
38 | Реконструкция причальной стенки в пос. Новостеклянное Шальского сельского поселения, Пудожский муниципальный район | 2017-2018 | 70 | 63 | 7 | 0 | 0 | ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» | Минэкономразвития России, Государственный комитет Республики Карелия по транспорту, администрация Пудожского муниципального района | С целью оказания содействия в рассмотрении проектной документации в адрес ФАУ «Главгосэкспертиза России» были направлены письма от имени Первого заместителя Главы Республики Карелия – Премьер-министра Правительства Республики Карелия О.В. Тельнова (исх.№6431/02-19/Аи от 08.08.2016), а также от имени заместителя Министра экономического развития Российской Федерации А.В. Цыбульского (исх.№ 24246-АФ/Д14и от 12.08.2016). По объекту «Реконструкция причальной стенки в пос. Новостеклянное Шальского сельского поселения, Пудожский муниципальный район» ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдано отрицательное заключение (№ 349-16/СПЭ-3969/02 от 31.08.2016г.) на проектную документацию, повторное рассмотрение которой будет возможно после внесения изменений, предусматривающих корректировку проектной мощности объекта с «70 тыс. пасс/год (с учетом туристов)» на «до 200 пассажиров в сутки», в федеральную целевую программу «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года». По состоянию на 1 февраля 2017 года отсутствуют изменения в федеральную целевую программу «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года». При содействии Минэкономразвития России обеспечена подготовка и направление в адрес ФАУ «Главгосэкспертиза России» обращения за подписью заместителя Министра экономического развития Российской Федерации А.В. Цыбульского (исх. 26.12.2016 № 40027-АЦ/Д14и) об оказании содействия в повторном рассмотрении документации до принятия изменений в федеральную целевую программу «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года». Генеральным проектировщиком ООО «Ленводпроект» для проведения повторной государственной экспертизы проектной и сметной документации 1 февраля 2017 года обеспечено представление документации в формате электронных документом в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Заключены муниципальные контракты на проведение государственной экспертизы проектной документации (от 27.02.2017 № 0044Д-17/СПЭ-3969/02/ГС) и сметной документации (от 27.02.2017 № 0045Д-17/СПЭ-3969/05/СГ). Генеральным проектировщиком ООО «Ленводпроект» получены положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию объекта капительного строительства от 21 апреля 2017 года и положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства от 27 апреля 2017 года.
39 | Реконструкция сети посадочных площадок, обеспечивающих функционирование воздушного транспорта на территории Республики Карелия | 2019-2020 | 100 | 90 | 10 |  |  | ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» | Минэкономразвития России, Государственный комитет Республики Карелия по транспорту, БУ РК "Аэропорт "Петрозаводск" | Определены источник, объем финансирования, целесообразность реализации проекта. Гарантийное письмо по разработке проектной документации получено от БУ РК «Аэропорт «Петрозаводск», осуществляющего деятельность по содержанию посадочных площадок, находящихся в собственности Республики Карелия. Проведена работа по включению мероприятия в Схему территориального планирования Республики Карелия. В настоящее время в адрес Минэконоразвития России представлены предложения, исключающие из ФЦП " Развитие Республики Карелия на период до 2020 года", данное мероприятие.
40 | Реконструкция автовокзала г. Петрозаводска и опорной сети автостанций Республики Карелия (г. Пудож) | 2018 | 12 | 10.8 | 1.2 |  |  | ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» | ГУП РК "Карелавтотранс", Государственный комитет Республики Карелия по транспорту | По мероприятию реконструкции автовокзала г. Петрозаводска и опорной сети автостанций Республики Карелия на разработку ПСД требуется финансирование за счет средств бюджета Республики Карелия в объеме 22,32 млн. рублей (6% от планируемой стоимости проекта). По сообщению Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия включение мероприятия по разработке ПСД в Адресную инвестиционную программу Республики Карелия на 2017 год не представляется возможным (исх.10505/6.1-15/МСЖКХиЭ от 30.12.2016).
| Итого по разделу "Транспортная инфраструктура" |  | 182 | 163.8 | 18.2 | 0 | 0
41 | Реконструкция здания под размещение пожарного депо государственного казенного учреждения «Отряд противопожарной службы по Пудожскому району», Пудожский муниципальный район, пос. Шальский, ул. Октябрьская, д.5 | 2016 | 5.5 |  |  |  |  | ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" | Минэкономразвития России, Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения, Казенное учреждение Республики Карелия "Управление капитального строительства Республики Карелия" | Проект предложен к исключению из ФЦП.
| ИТОГО по I разделу |  | 25695.9359 | 633.2892 | 582.6068 | 13.78 | 24460.75
Раздел II. Мероприятия, источник финансирования по которым не определен
Здравоохранение
42 | Строительство модульной патолого-анатомической лаборатории в г. Пудоже | 2018 | 15 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | Реконструкция существующего здания.
| Итого по разделу "Здравоохранение" |  | 15
Образование
42 | Реконструкция плавательного бассейна муниципального казенного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 | 2017 | 15 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Министерство образования Республики Карелия,администрация Пудожского муниципального района
| Итого по разделу "Образование" |  | 15
Культура
43 | Реконструкция здания «Дома купца Базегского» для размещения многофункционального центра культуры, г. Пудож | 2017-2018 | 100 |  |  |  |  | Государственная программа Республики Карелия «Культура Республики Карелия» на 2014-2020 годы, поиск источников финансирования | Министерство культуры Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района
44 | Восстановление объектов этнографической деревни Бесов Нос с их приспособлением для размещения музейного визит-центра, Пудожский муниципальный район | 2018-2020 | 95 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Министерство культуры Республики Карелия
| Итого по разделу "Культура" |  | 195
Физическая культура и спорт
45 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для Детско-юношеской спортивной школы | 2017-2018 | 60 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района | Имеется земельный участок.
46 | Строительство спортивной площадки в пос. Шальский | 2016-2020 | 6 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района | Имеется земельный участок.
47 | Строительство спортивной площадки в пос. Пяльма | 2016-2020 | 6 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района | Имеется земельный участок.
48 | Строительство спортивной площадки в г. Пудоже | 2016-2020 | 6 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района | Имеется земельный участок.
49 | Реконструкция спортивного зала г. Пудожа | 2018 | 8.33 |  |  |  |  | План основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2013 года № 2161-р | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района | На основании технического обследования здания и инженерных сетей разработана проектно-сметная документация ООО "Северная Техническая компания". Сметная стоимость реконструкции -7,2 млн.рублей.
50 | Реконструкция спортивного зала пос. Кривцы, Пудожский муниципальный район | 2018 | 17.92 |  |  |  |  | План основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2013 года № 2161-р | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района | Проектно-сметная документация разработана ООО "Северная Техническая компания". Сметная стоимость реконструкции -14,9 млн.рублей.
| Итого по разделу "Физическая культура и спорт" |  | 104.25
Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, расселение аварийного жилья и капитального ремонта, объекты энергетики и газификации
51 | Строительство водопроводных очистных сооружений, г. Пудож | 2019-2020 | 140 |  |  |  |  | Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы, за счет внебюджетных средств. Поиск источников финансирования во взаимодействии с администрацией местного самоуправления | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, администрация Пудожского городского поселения | Поиск источника финансирования.
52 | Строительство нового водозабора, г. Пудож | 2017-2018 | 40 |  |  |  |  | Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы, за счет внебюджетных средств. Поиск источников финансирования во взаимодействии с администрацией местного самоуправления | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, администрация Пудожского городского поселения | Поиск источника финансирования.
53 | Строительство водопроводных насосных станций 1 и 2 подъема, г. Пудож | 2019-2020 | 130 |  |  |  |  | Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы, за счет внебюджетных средств. Поиск источников финансирования во взаимодействии с администрацией местного самоуправления | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, администрация Пудожского городского поселения | Поиск источника финансирования.
54 | Строительство канализационных очистных сооружений биологической очистки и обеззараживания сточных вод, г. Пудож | 2016-2018 | 336.09 |  |  |  |  | Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы, за счет внебюджетных средств. Поиск источников финансирования во взаимодействии с администрацией местного самоуправления | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, администрация Пудожского городского поселения | Поиск источника финансирования.
55 | Строительство канализационных сооружений, г. Пудож | 2018-2020 | 324.64 |  |  |  |  | Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы, за счет внебюджетных средств. Поиск источников финансирования во взаимодействии с администрацией местного самоуправления. | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, администрация Пудожского городского поселения | Поиск источника финансирования.
56 | Строительство водогрейной котельной (ТЭЦ), г. Пудож | 2018-2019 | 220 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования во взаимодействии с администрацией местного самоуправления | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, администрация Пудожского городского поселения | Поиск источника финансирования.
57 | Строительство водопроводных очистных сооружений, пос. Красноборский | 2019-2020 | 40 |  |  |  |  | Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы, за счет внебюджетных средств. Поиск источников финансирования во взаимодействии с администрацией местного самоуправления | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, администрация Красноборского сельского поселения | Поиск источника финансирования.
58 | Строительство нового водозабора, пос. Красноборский | 2018-2019 | 7.5 |  |  |  |  | Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы, за счет внебюджетных средств. Поиск источников финансирования во взаимодействии с администрацией местного самоуправления | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, администрация Красноборского сельского поселения | Поиск источника финансирования.
59 | Строительство водопроводных насосных станций 1 и 2 подъема, пос. Красноборский | 2020 | 11 |  |  |  |  | Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы, за счет внебюджетных средств. Поиск источников финансирования во взаимодействии с администрацией местного самоуправления | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, администрация Пудожского муниципального района | Поиск источника финансирования.
60 | Реконструкции системы водоснабжения в пос. Кривцы | 2018 | 17 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования во взаимодействии с администрацией местного самоуправления | Красноборского сельского | Поиск источника финансирования.
61 | Строительство ВЛ 330 кВ ПС 330 кВ Пудож - ПС 330 кВ Медвежьегорск - ПС 330 кВ Сортавальская со строительством ПС 330 кВ Пудож - Медвежьегорск ПС 330 кВ Сортавальская | 2018-2020 | [5 empty] | Поиск источников финансирования | Сетевые компании | Стадия намерения. Возможно рассмотрение вопроса о включении объекта в инвестиционную программу ОАО "ФСК ЕЭС" после 2018 года.
63 | Капитальный ремонт многоквартирных домов (ремонт кровель, ремонт фасадов) центральных улиц административных центров муниципальных районов | 2020 | 16 |  |  |  |  | С использованием бюджетных и внебюджетных источников финансирования | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия | Поиск источника финансирования.
63 | Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными | 2020 | 142 |  |  |  |  | С использованием бюджетных и внебюджетных источников финансирования | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия | Поиск источника финансирования.
64 | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, используемых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципальных образований Республики Карелия | 2020 | 42 |  |  |  |  | С использованием бюджетных и внебюджетных источников финансирования | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия | Поиск источника финансирования.
| Итого по разделу "Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, расселение аварийного жилья и капитального ремонта, объекты энергетики и газификации" |  | 1466.23
Производственная сфера
Лесопромышленный комплекс
65 | Организация завода по производству древесных брикетов в г. Пудож | 2016-2018 | 1200 |  |  |  | 1200 | внебюджетные источники | ООО «Новотранс», Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия, ОАО «Корпорация развития Республики Карелия», администрация Пудожского района. | ООО «Новотранс» планирует ввод в действие завода в 2017 году. Прорабатывается вопрос привлечения средств Фонда развития моногородов на софинансирование проекта. В Пудоже подобран участок 8 га под проект (но не оформлен, заявление было подано 3 года назад). В Пяльме планируется примерно такой же по площади.
| Итого по разделу "Производственная сфера" |  | 1200 |  |  |  | 1200
Развитие информационно - коммуникационных технологий
66 | Строительство объектов связи на участке автодороги «Вологда-Медвежегорск до пересечения с трассой Р21 Кола» | 2017 | 0.18 | [5 empty] | Государсвенный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммунакационных технологий
| Итого по разделу "Развитие информационно - коммуникационных технологий" |  | 0.18
| ИТОГО по II разделу |  | 3001.16 |  |  |  | 1200
Раздел III. Прочие мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие Пудожского муниципального района
67 | Проведение ремонтных работ помещений в здании, расположенном по адресу г.Пудож, ул. Пионерская, д.69а (здание бывшего инфекционного отделения) | 2015 | 1.31 |  | 1.235 |  | 0.075 | Решение XV сессии Совета Пудожского муниципального района III созыва от 04 июня 2015ода «Об утверждении Перечня мероприятий, источником финансового обеспечения которых является субсидия на социально-экономическое развитие территорий» | Администрация Пудожского муниципального района, администраии поселений | Мероприятие выполнено
68 | Установка узла учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях образования: МКОУ детский сад №1, МКОУ СОШ № 1 г. Пудожа, МБОУ ДО РДДТ | 2015 | 1.058 |  | 1.03 | 0.028 |  |  |  | Мероприятие выполнено
69 | Изготовление проектно-сметной документации и ремонт системы отопления в МКОУ СОШ п. Пяльма (здание детского сада) | 2015 | 1 |  | 0.95 | 0.05 |  |  |  | Мероприятие выполнено
70 | Замена 2-х оконных блока на лестничном марше МКОУ СОШ №2 г. Пудожа | 2015 | 0.147 |  | 0.14 | 0.007 |  |  |  | Мероприятие выполнено
71 | Приобретение одной мотопомпы в комплекте с оборудованием Кривецким сельским поселением | 2015 | 0.068 |  | 0.065 | 0.003 |  |  |  | Мероприятие выполнено
72 | Ремонт наружных пожарных водоемов в п.Кривцы Кривецким сельским поселением | 2015 | 0.0315 |  | 0.029 | 0.003 |  |  |  | Мероприятие выполнено
73 | Ремонт кровли МКОУ детский сад № 45 г. Пудожа | 2015 | 0.76 |  | 0.76 |  |  |  |  | Мероприятие выполнено
74 | Софинансирование мероприятий первого этапа реализации «Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 г.г.» (Шальское сельское поселение и Кубовское сельское поселение) | 2015 | 0.588 |  | 0.559 | 0.029 |  |  |  | Мероприятие выполнено
75 | Выполнение работ по текущему ремонту помещений в МКОУ СОШ п.Шала (начальная школа в п.Новостеклянное) | 2015 | 0.012 |  |  | 0.012 |  |  |  | Мероприятие выполнено
76 | Софинансирование мероприятий по реализации «Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 г.г.» | 2016 | 0.577 |  | 0.577 |  |  | Решение XXXVII заседания Совета Пудожского муниципального района III созыва от 27 сентября 2016 года «О внесении изменений в Решение XXIII заседания Совета Пудожского муниципального района III созыва от 25.03.2016г.«Об утверждении Перечня мероприятий, источником финансового обеспечения которых является субсидия на социально-экономическое развитие территорий» | Администрация Пудожского муниципального района, администраии поселений | Мероприятие выполнено
77 | Обследование, изготовление проектно-сметной документации, ремонт сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения д. Авдеево, и п. Пяльма | 2016 | 0.836 |  | 0.773 | 0.063 |  |  |  | Мероприятие выполнено
78 | Выполнение работ по капитальному ремонту пожарных водоемов в д. Нигижма и п. Чернореченский | 2016 | 0.304 |  | 0.274 | 0.03 |  |  |  | Мероприятие выполнено
79 | Выполнение работ по ремонту помещений МКОУ СОШ п. Шальский Пудожского района Республики Карелия (по адресу: п. Шальский, пер. Северный, д.1) | 2016 | 0.225 |  | 0.2 | 0.025 |  |  |  | Мероприятие выполнено
80 | Мероприятия по благоустройству Шальского сельского поселения: приобретение детской площадки | 2016 | 0.09 |  | 0.074 | 0.016 |  |  |  | Мероприятие выполнено
81 | Приобретение светильников уличного освещения для населенных пунктов Кривецкого сельского поселения | 2016 | 0.304 |  | 0.274 | 0.03 |  |  |  | Мероприятие выполнено
82 | Ямочный ремонт асфальто-бетонного покрытия ул. Стеклянская, Пер. Северный п. Шальский Шальского сельского поселения | 2016 | 0.068 |  | 0.068 |  |  |  |  | Мероприятие выполнено
83 | Мероприятия по благоустройству Кубовского сельского поселения: приобретение детской площадки | 2016 | 0.09 |  | 0.076 | 0.014 |  |  |  | Мероприятие выполнено
84 | Ремонт пожарных водоемов Кубовского сельского поселения | 2016 | 0.064 |  | 0.064 |  |  |  |  | Мероприятие выполнено
85 | Выполнение работ по ремонту труб, лотков на автодорогах общего пользования территории Кубовского сельского поселения | 2016 | 0.144 |  | 0.134 | 0.01 |  |  |  | Мероприятие выполнено
86 | Приобретение аппаратуры и сценических костюмов для МКУК «Водлинский Дом культуры» | 2016 | 0.091 |  | 0.076 | 0.015 |  |  |  | Мероприятие выполнено
87 | Установка прибора учета тепловой энергии по адресу: г. Пудож, ул. Пионерская, д. 8а. (городская баня) | 2016 | 0.393 |  | 0.358 | 0.035 |  |  |  | Мероприятие выполнено
88 | Выполнение работ по установке памятного знака «Воинской славы» в г. Пудоже и ремонт мемориального комплекса Братских могил в г. Пудож на площади Павших борцов | 2016 | 0.492 |  | 0.35 | 0.142 |  |  |  | Мероприятие выполнено
89 | Приобретение центробежных консольных насосов с двигателем и ремонт котельной МКОУ ООШ п. Колово Пудожского района Республики Карелия | 2016 | 0.19 |  | 0.15 | 0.04 |  |  |  | Мероприятие выполнено
90 | Выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов для постановки на государственный кадастровый учет объектов водоснабжения | 2016 | 0.35 |  | 0.35 |  |  |  |  | Мероприятие выполнено, муниц.контракт на 180 000 руб. по итогам аукциона
91 | Приобретение дизель-генератора на водозаборное сооружение в п. Пяльма Пудожского района | 2016 | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  |  | Мероприятие выполнено
92 | Выполнение работ по ремонту кровли здания МКОУ СОШ д. Авдеево | 2016 | 0.065 |  | 0.065 |  |  |  |  | Мероприятие выполнено
93 | Установка прибора учета тепловой энергии в здании МКОУ СОШ п. Шальский | 2016 | 0.185 |  | 0.185 |  |  |  |  | Мероприятие выполнено
94 | Выполнение работ по установке ограждения на территории МКОУ ООШ № 2 г. Пудожа | 2016 | 0.242 |  | 0.2 | 0.042 |  |  |  | Мероприятие выполнено
95 | Демонтаж и установка наружных дверных блоков и оконных проемов в здании МКДОУ детский сад № 46 г. Пудожа | 2016 | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  |  | Мероприятие выполнено
96 | Выполнение работ по ремонту кровли и печей в здании МБУ «Пудожский историко-краеведч. музей имени А. Ф. Кораблева» | 2016 | 0.135 |  | 0.135 |  |  |  |  | Мероприятие выполнено
97 | Приобретение пускового двигателя для трактора Т-150 | 2016 | 0.019 |  | 0.017 | 0.002 |  |  |  | Мероприятие выполнено
| ИТОГО по III разделу |  | 10.4385 |  | 9.768 | 0.596 | 0.075
| Всего по Плану |  | 28707.5344 | 633.2892 | 592.3748 | 14.376 | 25660.825