Республика Карелия

Администрация Пудожского муниципального района

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от                                            №   973 р-П               .

08.12.2011.

г. Пудож

«Об организации работы в Администрации

Пудожского муниципального района

Республики Карелия по внедрению

межведомственного информационного

взаимодействия при предоставлении

муниципальных услуг».

# В соответствии с Федеральным законом  Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и Решением заседания рабочей группы Республики Карелия по организации обеспечения перехода на межведомственное взаимодействие при предоставлении  государственных  и муниципальных услуг

1.Утвердить План мероприятий Пудожского муниципального района

Республики Карелия по организации межведомственного информационного

взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг согласно Приложения № 1 к настоящему распоряжению.

2. Назначить ответственным за переход на межведомственное  информационное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг заместителя Главы администрации Пудожского муниципального района Гольдфейна Олега Борисовича.

3. Возложить ответственность за координацию деятельности по осуществлению   перехода на межведомственное  информационное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг на Управление делами администрации Пудожского муниципального района.

4. Утвердить рабочую группу по урегулированию вопросов межведомственного взаимодействия на территории Пудожского муниципального района Республики Карелия согласно Приложения № 2 к настоящему распоряжению

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации Пудожского муниципального района Гольдфейна Олега Борисовича

- Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Пудожский Вестник».

И.О. Главы администрации

Пудожского муниципального района                                   О.Б. Гольдфейн

Амозова Б.П.

(881452) 5-16-05

Рассылка:

Дело – 1

Управление дел - 1

Сми -1

Комитет ИКТ – 1

# Приложение № 2

к  Распоряжению администрации

Пудожского муниципального района

№ 973 р-П  р-П  от 08.12.2011 г

Состав рабочей группы

по урегулированию вопросов межведомственного взаимодействия на территории Пудожского муниципального района Республики Карелия

1. Л.В. Данченко – Председатель комиссии,  Глава  администрации Пудожского муниципального района;

2. Гольдфейн О. Б.- заместитель Председателя, заместитель Главы администрации Пудожского муниципального района;

3. Митрофанова Н.А.-  секретарь, начальник Управления делами администрации;

Члены рабочей группы:

4. Андерсон Т.А. -  заместитель Главы администрации Пудожского муниципального района;

5. Сухорукова С.В – начальник Управления по экономике и имуществу администрации Пудожского муниципального района;

6. Черная Т.И. – начальник финансового Управления администрации Пудожского муниципального района;

7. Семенюк Ю. Н.- начальник отдела по образованию, молодежной политике и физической культуры администрации Пудожского муниципального района;

8. Коковурова Л.М. – начальник отдела социальной политики, защиты прав и профилактики правонарушений несовершеннолетних Пудожского муниципального района;

8. Шлямина О.В. – директор МУ «Расчетно – хозяйственный центр» Пудожского муницпального района ( по согласованию);

9. Жихарева Л. И. – директор МУ « Информационно – методический центр» Пудожского муниципального района ( по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Утвержден  Распоряжением Администрации Пудожского

муниципального района Республики Карелия

от 08.12.2011 г. № 973 р-П

План мероприятий  Пудожского муниципального района Республики  Карелия

по организации межведомственного информационного взаимодействия

при предоставлении муниципальных услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Организация перехода к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее - межведомственное взаимодействие) |  |  |  |  |
| 1. | Определение заместителя Главы администрации Пудожского муниципального района Республики Карелия, ответственного за переход на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг | до 08.12.2011 г. | Глава администрации Пудожского муниципального района Республики Карелия | 1. Подготовка Распоряжения администрации Пудожского муниципального района. 2. Направление Распоряжения администрации Пудожского муниципального района в Государственный комитет Республики Карелия по развитию ИКТ по адресу электронной почты: oep_gu@ikt.karelia.ru |
| 2. | Определение ответственного Управления в структуре администрации Пудожского муниципального района Республики Карелия, координирующего деятельность по осуществлению действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в государственные органы власти, органы местного самоуправления | до 08.12.2011 г. | Глава администрации Пудожского муниципального района Республики Карелия | 1. Подготовка Распоряжения администрации Пудожского муниципального района. 2. Направление Распоряжения администрации Пудожского муниципального района в Государственный комитет Республики Карелия по развитию ИКТ по адресу электронной почты: oep_gu@ikt.karelia.ru |
| 3. | Формирование перечня муниципальных услуг Пудожского муниципального района Республики Карелия, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного взаимодействия, на основе перечня муниципальных услуг Пудожского муниципального района Республики Карелия | до 19.12.2011 г. | Управление делами администрации Пудожского муниципального района Республики Карелия | 1. Подготовка Распоряжения администрации Пудожского муниципального района. 2. Направление Распоряжения администрации Пудожского муниципального района в Государственный комитет Республики Карелия по развитию ИКТ по адресу электронной почты: oep_gu@ikt.karelia.ru |
| 4. | Формирование таблицы муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Пудожского муниципального района Республике Карелия, по которым планируется осуществлять межведомственное взаимодействие, на основе Типовой таблицы муниципальных услуг Пудожского муниципального района Республики Карелия. | до 26.12.2011 г. | Управление делами администрации Пудожского муниципального района Республики Карелия | 1. Разработка таблицы - перечня муниципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления; 2. Подготовка Распоряжения на утверждение таблицы - перечня муниципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления; 3. Направление Распоряжения с таблицей – перечнем в Государственный комитет Республики Карелия по развитию ИКТ по адресу электронной почты: oep_gu@ikt.karelia.ru |
| 5. | Проведение анализа таблицы межведомственных взаимодействий с целью выявления возможных способов межведомственного взаимодействия: - в электронной форме, - в бумажном виде, - с использованием факсимильной связи | до 26.12.2011 г. | Управление делами администрации Пудожского муниципального района Республики Карелия | 1.Формирование отчёта. 2.Направление отчета в Государственный комитет Республики Карелия по развитию ИКТ по адресу электронной почты: oep_gu@ikt.karelia.ru |
| 6. | Определение предельного срока получения ответа по каждому виду документа (сведений, информации), которые требуются Администрации Пудожского муниципального района Республики Карелия от других органов государственной и муниципальной власти в рамках межведомственного взаимодействия в целях предоставления услуг, в соответствии с выбранным способом межведомственного взаимодействия | до 26.12.2011 г. | Управление делами администрации Пудожского муниципального района Республики Карелия | 1.Формирование отчёта. 2.Направление отчета в Государственный комитет Республики Карелия по развитию ИКТ по адресу электронной почты: oep_gu@ikt.karelia.ru |
| 7. | Заключение соглашений о взаимодействии и взаимном информационном обмене в процессе предоставления муниципальных услуг (при необходимости). | до 01.03.2012 г. | Глава администрации Пудожского муниципального района Республики Карелия | 1.Заключенные межведомственные соглашения о взаимодействии и информационном обмене. 2.Направление соглашений в Государственный комитет Республики Карелия по развитию ИКТ по адресу электронной почты: oep_gu@ikt.karelia.ru |
| 8. | Организация деятельности рабочей группы по урегулированию вопросов межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | до 01.07.2012 г. | Глава администрации Пудожского муниципального района Республики Карелия | 1. Подготовка Распоряжения администрации Пудожского муниципального района. 2. Направление Распоряжения администрации Пудожского муниципального района в Государственный комитет Республики Карелия по развитию ИКТ по адресу электронной почты: oep_gu@ikt.karelia.ru |
| 9. | Разработка и согласование технологических карт межведомственного взаимодействия на основе типовых технологических карт межведомственного взаимодействия | до 15.02.2012 г. | Управление делами администрации Пудожского муниципального района Республики Карелия | 1.Наличие технологических карт межведомственного взаимодействия. 2.Направление типовых карт в Государственный комитет Республики Карелия по развитию ИКТ по адресу электронной почты: oep_gu@ikt.karelia.ru |
| II. Формирование правовой базы и внесение изменений в отдельные правовые акты органа местного самоуправления в целях предоставления муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 10. | Проведение инвентаризации правовых актов администрации Пудожского муниципального района Республики Карелия регулирующих предоставление муниципальных услуг, по которым планируется организация межведомственного взаимодействия, с целью выявления ограничений для их предоставления в рамках межведомственного взаимодействия и оптимизации отдельных административных процедур (сокращение перечня представляемых документов, сроков ответов на запросы, закрепление корреспондирующих полномочий органа власти по направлению запроса) | до 15.02.2012 г. | Управление делами администрации Пудожского муниципального района Республики Карелия | 1.Внесение изменений в муниципальные правовые акты. 2.Направление информации об изменениях в Государственный комитет Республики Карелия по развитию ИКТ по адресу электронной почты: oep_gu@ikt.karelia.ru |
| 11. | Внесение изменений в правовые акты администрации Пудожского муниципального района Республики Карелия, направленные на снятие ограничений на предоставление государственных услуг в режиме межведомственного взаимодействия | до 30.05.2012 г. | Управление делами администрации Пудожского муниципального района Республики Карелия | 1. Внесение изменений в муниципальные правовые акты. 2.Направление информации об изменениях в Государственный комитет Республики Карелия по развитию ИКТ по адресу электронной почты: oep_gu@ikt.karelia.ru |
| 12. | Внесение изменений и актуализация информации в информационной системе «Реестр муниципальных услуг Республики Карелия» по услугам, администрацией Пудожского муниципального района Республики Карелия. | до 01.07.2012 г. | Управление делами администрации Пудожского муниципального района Республики Карелия | 1. Формирование отчёта. 2. Направление отчета в Государственный комитет Республики Карелия по развитию ИКТ по адресу электронной почты: oep_gu@ikt.karelia.ru |
| III. Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 13. | Разработка плана мероприятий по информированию населения Пудожского муниципального района Республики Карелия об основных положениях Закона № 210-ФЗ | до 01.02.2012 г. | Управление делами администрации Пудожского муниципального района Республики Карелия | 1. Разработанный и утвержденный план мероприятий. 2.Направление плана мероприятий в Государственный комитет Республики Карелия по развитию ИКТ по адресу электронной почты: oep_gu@ikt.karelia.ru |
| 14. | Проведение мероприятий по информированию населения Пудожского муниципального района Республики Карелия об исполнении требований Закона № 210-ФЗ (в соответствии с разработанным планом мероприятий) | до 01.07.2012 г. | Управление делами администрации Пудожского муниципального района Республики Карелия | 1. Формирование отчетов о реализации плана мероприятий по информированию населения. 2. Направление отчетов в Государственный комитет Республики Карелия по развитию ИКТ по адресу электронной почты: oep_gu@ikt.karelia.ru |
| IV. Мониторинг выполнения мероприятий по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 15. | Мониторинг реализации мероприятий по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия (контроль выполнения мероприятий настоящего плана, достижения запланированных показателей) | еженедельно с 08.12.2011 г. | Управление делами администрации Пудожского муниципального района Республики Карелия | 1. Формирование отчёта о выполнении Плана мероприятий по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия. 2. Направление отчетов в Государственный комитет Республики Карелия по развитию ИКТ по адресу электронной почты: oep_gu@ikt.karelia.ru |
| 16. | Предоставление отчета о показателях эффективности перехода на межведомственное взаимодействие администрации Пудожского муниципального района Республики Карелия | еженедельно с 08.12.2011 г. | Глава администрации Пудожского муниципального района Республики Карелия | 1. Формирование отчёта о показателях эффективности перехода на межведомственное взаимодействие. 2. Направление отчета в Государственный комитет Республики Карелия по развитию ИКТ по адресу электронной почты: oep_gu@ikt.karelia.ru |