## Лист1
Район | Все мероприятия муниципальной дорожной карты поддержки школ с низкими результатми обучения | Краткое описание мероприятия |  | Плановая дата проведения мероприятия | Фактическая дата проведения мероприятия | Организация, ответственная за проведение мероприятия | Целевая аудитория мероприятия | Ссылка на информационное сопровождение мероприятия2) | Ссылка на размещение подтверждающих документов3) | Дополнительная ссылка | Комментарий
|  | Цель и задачи мероприятия | Место и формат проведения мероприятия
Пудожский муниципальный район | Разработка пакета нормативных актов, обеспечивающих реализацию программ повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения | Повышение эффективности взаимодействия ОИВ и общеобразовательных организаций в рамках решения вопросов повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения | общеобразовательные учреждения Пудожского муниципального района | Февраль-март | Февраль-апрель | Управление по образованию | общеобразовательные учреждения Пудожского муниципального района |  | https://pudogadm.ru/assets/page-files/0042/4140/Postanovlenie-APMR-ot-23.06.2021-617-P-Polozhenie-o-MSOKO-v-PMR.pdf - Постановление №617-П от 23. 06. 2021 г. "Об утверждении Положения о муниципальной системе оценки качества образования Пудожского муниципального района", https://pudogadm.ru/assets/page-files/0042/4141/RAPMR-ot-29.04.2021-247r-P-Municip.-rabochaya-gruppa-SHNOR.pdf - создание рабочей группы ШНОР | https://kubovoschool.nubex.ru/8903/ , https://kubovoschool.nubex.ru/5885/ - - МКОУ ООШ п. Кубово
| Создание муниципальной рабочей группы по реализации программ повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения |  |  |  |  | Управление по образованию | Специалисты Управления по образованию, руководители ОО ШНОР, заместители директоров
| Разработка индивидуальных маршрутов по повышению качества образования образовательных организаций с низкими результатами обучения | Повышение уровня деятельности школы по всем направлениям | МКОУ ООШ п. Водла, МКОУ СОШ №3 г. Пудожа, МКОУ ООШ д. Куганаволок, МКОУ ООШ п. Кубово, МКОУ ООШ д. Каршево, МКОУ СОШ д. Авдеево | Февраль-март | Февраль-март | МКОУ ООШ п. Водла, МКОУ СОШ №3 г. Пудожа, МКОУ ООШ д. Куганаволок, МКОУ ООШ п. Кубово, МКОУ ООШ д. Каршево, МКОУ СОШ д. Авдеево | Руководители ОО ШНОР |  | https://pudogadm.ru/assets/page-files/0042/4141/Rasporyazhenie-ob-utverzhdenii-plana-grafika-povyshenie-KOSHNOR-ot-11.02.21g.pdf | https://www.schoolkarshevo.ru/about/obrazovanie/6938136141/ https://www.schoolkarshevo.ru/files/700.pdf - МКОУ ООШ д. Каршево, https://vodlaschool.nubex.ru/sveden/document/ - МКОУ ООШ п. Водла, https://kubovoschool.nubex.ru/8903/ - МКОУ ООШ п. Кубово, https://kuga-sch.nubex.ru/sveden/document/ - МКОУ ООШ д. Куганаволок, МКОУ СОШ №3 г. Пудожа - http://третьяшкола.рф/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d0%be%d1%83 , МКОУ СОШ д. Авдеево - https://avdeevo.nubex.ru/sveden_old/document/
| Повышение квалификации педагогических работников через курсовую подготовку | Повышение профессионального уровня педагогических работников | ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» | Февраль-декабрь | Февраль-июнь | ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»,Образовательные организации | общеобразовательные учреждения Пудожского муниципального района |  | https://pudogadm.ru/sotsialnaya_politika/7700414350/ocenka-regional-nyh-mehanizmov-upravlenija-kachestvom-obrazovanija/2693914231/sistema-monitoringa-kachestva-dopolnitel-nogo-professional-nogo-obrazovanija-pedagogicheskih-rabotnikov/ | https://vodlaschool.nubex.ru/sveden/employees/ - МКОУ ООШ п. Водла, https://www.schoolkarshevo.ru/files/767.pdf - МКОУ ООШ д. Каршево, https://kubovoschool.nubex.ru/5664/5675/ - МКОУ ООШ п. Кубово
| Проведение семинаров (вебинаров) по вопросам повышения качества образования для | Повышение профессионального уровня педагогических работников | общеобразовательные учреждения Пудожского муниципального района | Февраль-декабрь | Февраль-декабрь | ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»,Образовательные организации | пед. работники |  | https://pudogadm.ru/sotsialnaya_politika/7700414350/ocenka-regional-nyh-mehanizmov-upravlenija-kachestvom-obrazovanija/2693914231/sistema-monitoringa-kachestva-dopolnitel-nogo-professional-nogo-obrazovanija-pedagogicheskih-rabotnikov/ | https://avdeevo.nubex.ru/sveden_old/employees/ - МКОУ СОШ д. Авдеево, https://kuga-sch.nubex.ru/sveden/employees/ - МКОУ ООШ д. Куганаволок,
– школьных команд;
–педагогических коллективов.
| Мониторинг аттестации педагогических работников в разрезе уровня качества образования в школе | Повышение качества образования и труда педагогического коллектива | общеобразовательные учреждения Пудожского муниципального района | В течение года | В течение года | Управление по образованию, Образовательные организации | общеобразовательные учреждения Пудожского муниципального района |  | https://pudogadm.ru/sotsialnaya_politika/7700414350/ocenka-regional-nyh-mehanizmov-upravlenija-kachestvom-obrazovanija/2693914231/sistema-monitoringa-kachestva-dopolnitel-nogo-professional-nogo-obrazovanija-pedagogicheskih-rabotnikov/ | https://www.schoolkarshevo.ru/files/766.pdf - МКОУ ООШ д. Каршево, https://kubovoschool.nubex.ru/5664/5675/ - МКОУ ООШ п. Кубово, | Аттестация пед. работников проходит регулярно в соответствии с графиком
| Повышение квалификации педагогических работников через: | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов | общеобразовательные организации ПМР | В течение года | В течение года | Образовательные организации | пед. работники |  | https://pudogadm.ru/sotsialnaya_politika/7700414350/ocenka-regional-nyh-mehanizmov-upravlenija-kachestvom-obrazovanija/2693914231/sistema-metodicheskoj-raboty-2/ | https://kubovoschool.nubex.ru/5664/5671/ - МКОУ ООШ п. Кубово | Повышается уровень квалификации пед. работников, информация размещается на сайтах ОО
| - участие в работе ШМО; | [6 empty] | https://vk.com/club193278313?w=wall-208260045_66 , https://vk.com/club193278313?w=wall-208260045_56 , https://vk.com/public208260045
- самообразование
| Развитие педагогического сотрудничества | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов | общеобразовательные организации ПМР | В течение года | В течение года | Педагоги образовательных организаций | пед. работники | https://vk.com/public169006400?w=wall654956007_942 , https://vk.com/public169006400?w=wall-169006400_6504 , https://vk.com/public208260045 | https://pudogadm.ru/sotsialnaya_politika/7700414350/ocenka-regional-nyh-mehanizmov-upravlenija-kachestvom-obrazovanija/2693914231/sistema-metodicheskoj-raboty-2/ | https://kubovoschool.nubex.ru/5664/ - МКОУ ООШ п. Кубово, https://vk.com/club179624123?w=wall-179624123_262%2Fall - МКОУ ООШ д. Куганаволок,
| Участие в программе «Земский учитель» | Решение проблемы недостатка квалифицированных кадров в сельских школах | общеобразовательные организации ПМР | Февраль-сентябрь | Февраль -сентябрь | Управление по образованию, Общеобразовательные организации |  | https://vk.com/public169006400?w=wall-169006400_7210 | https://pudogadm.ru/sotsialnaya_politika/7700414350/7775997576/9284006241/ |  | В 2022-2023 учебном году планируют принять участие в конкурсе "Земский учитель" - МКОУ СОШ п. Пяльма, МКОУ ООШ п. Шальский, МКОУ ООШ д. Куганаволок, МКОУ ООШ п. Водла, МКОУ СОШ №3 г. Пудожа
| Участие педагогов в профессиональных конкурсах, фестивалях педагогических идей | Повышение качества образования и труда педагогического коллектива | Петрозаводский педагогический колледж | В течение года | В течение года | Педагоги образовательных организаций |  | https://vk.com/public169006400?w=wall-169006400_5383 | https://pudogadm.ru/sotsialnaya_politika/7700414350/ocenka-regional-nyh-mehanizmov-upravlenija-kachestvom-obrazovanija/2693914231/sistema-monitoringa-kachestva-dopolnitel-nogo-professional-nogo-obrazovanija-pedagogicheskih-rabotnikov/ |  | В 2021 г. участвовали в конкурсе "Учитель года Карелии - 2021" 2 педагога МКОУ СОШ №3 г. Пудожа - Павленко У.М., Захарова С.Б.
| Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ВПР 2020 | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов | общеобразовательные организации ПМР | В течение года | В течение года | Школьные методические объединения | пед. работники |  |  |  | Межшкольным методическим Центром ведется работа по выявлению эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ВПР
| Организация и проведение семинаров-практикумов на базе общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения по выявлению причин низких результатов обучения | Разработка рекомендаций по устранению причин низких результатов | общеобразовательные организации ПМР | В течение года | В течение года | Руководители образовательных организаций |  |  | https://pudogadm.ru/sotsialnaya_politika/7700414350/ocenka-regional-nyh-mehanizmov-upravlenija-kachestvom-obrazovanija/2693914231/sistema-metodicheskoj-raboty-2/ | https://avdeevo.nubex.ru/18332/- МКОУ ООШ д. Авдеево, https://kubovoschool.nubex.ru/5664/5669/ - МКОУ ООШ п. Кубово, | Информация публикуется на официальных сайтах, сообществах в соц. сетях ОО
| Индивидуальная работа с общеобразовательными организациями, показывающих стабильно низкие результаты ГИА, ВПР | Устранение пробелов в знаниях учащихся, повышение качества обученности обучающихся, испытывающих затруднения в изучении учебных предметов. | общеобразовательные организации ПМР | В течение учебного года | В течение учебного года | Управление по образованию, руководители образовательных организаций, школьные методические объединения |  |  | https://pudogadm.ru/sotsialnaya_politika/7700414350/ocenka-regional-nyh-mehanizmov-upravlenija-kachestvom-obrazovanija/mehanizmy-upravlenija-kachestvom-obrazovatel-nyh-rezul-tatov/sistema-raboty-so-shkolami-s-nizkimi-rezul-tatami-obuchenija-i-ili-shkolami-funkcionirujucshimi-v-neblagoprijatnyh-social-nyh-uslovijah/ (см. План график)
| Анализ результатов качества успеваемости по итогам четвертям, полугодия, учебного года | Система непрерывного мониторинга, позволяющая принять соответствующие решения по устранению негативных явлений | Августовская педагогическая конференция на базе МКОУ СОШ №3 г. Пудожа | В течение года | В течение года | Управление по образованию, руководители образовательных организаций | пед. работники |  | https://pudogadm.ru/assets/page-files/0042/4149/2020-Avgustovskaya-pedagogicheskaya-konferenciya-1.zip (доклад Руководителя управления по образованию), https://pudogadm.ru/sotsialnaya_politika/7700414350/ocenka-regional-nyh-mehanizmov-upravlenija-kachestvom-obrazovanija/mehanizmy-upravlenija-kachestvom-obrazovatel-nyh-rezul-tatov/sistema-ocenki-kachestva-podgotovki-obuchajucshihsja/ (План МСОКО) |  | Непрерывный мониторинг, позволяющий принять соответствующие решения по устранению негативных явлений
| Контроль за полнотой и качеством выполнения учебных программ | Получение информации о выполнении учебных программ. Создание условий для коррекции администрации ОО деятельности по реализации в полном объеме учебных программ | Августовская педагогическая конференция на базе МКОУ СОШ №3 г. Пудожа | В течение года | В течение года | Управление по образованию, руководители образовательных организаций |  |  |  |  | Анализ информации о выполнении учебных программ. Создание условий для коррекции администрации ОО деятельности по реализации в полном объеме учебных программ
| Совещания с руководителями ОО по вопросам подготовки выпускников 9, 11 (12) классов к государственной итоговой аттестации. | Оценка готовности общеобразовательных учреждений к проведению государственной итоговой аттестации | администрация Пудожского муниципального района | В течение года | В течение года | Управление по образованию, руководители образовательных организаций |  |  |  |  | В рамках совещаний с руководителями ОО отдельным вопросом выносится информация по вопросам подготовки к ГИА
| Мониторинг деятельности учреждения по вопросу: «Организация работы учреждения по выполнению мероприятий дорожной карты по подготовке к ГИА» | Принятие своевременных мер, направленных на обеспечение качественного образования, повышение качественной подоготовки выпускников |  | В течение года | В течение года | Управление по образованию | руководители образовательных организаций |  |  | https://www.schoolkarshevo.ru/files/771.pdf - МКОУ ООШ д. Каршево, https://kubovoschool.nubex.ru/5664/6912/ - МКОУ Оош п. Кубово, https://r1.nubex.ru/s15760-014/f1139_0d/%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%96%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%90.pdf - МКОУ ООШ д. Куганаволок, | На официальных сайтах образовательных организациях размещается информация по проведению и подготовке к ГИА, локальные акты, и пр.
| Проведение Всероссийских проверочных работ | Получение объективной информации об уровне обученности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО | общеобразовательные организации ПМР | март-май | март-май | Образовательные организации | Образовательные организации | https://vk.com/public169006400?w=wall-169006400_6582 | https://pudogadm.ru/sotsialnaya_politika/7700414350/ocenka-regional-nyh-mehanizmov-upravlenija-kachestvom-obrazovanija/2693914231/sistema-ob-ektivnosti-procedur-ocenki-kachestva-obrazovanija-i-olimpiad-shkol-nikov/vserossijskie-proverochnye-raboty/ | https://kuga-sch.nubex.ru/5316/ - МКОУ ООШ д. Куганаволок, | На официальных сайтах образовательных организациях размещается информация по проведению ВПР, локальные акты, и пр.
| Развитие современной информационно-образовательной среды на основе внедрения современных образовательных технологий: электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Использование целевой модели цифровой образовательной среды и центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Расширение спектра образовательных услуг, способствующих повышению качества образования | общеобразовательные организации ПМР | В течение года | В течение года | Образовательные организации | обучающиеся, пед. работники | https://vk.com/public169006400?w=wall-169006400_5256 , https://vk.com/club193278313?w=wall-193278313_1163 , https://vk.com/club193278313?w=wall-193278313_1125 | https://pudogadm.ru/assets/page-files/0042/4142/Otchety-o-realizacii-meropriyatij-regionalnyh-proektov-v-Pudozhskom-municipalnom-rajone-2020-2021.rar | https://kubovoschool.nubex.ru/8903/ - МКОУ ООШ п. Кубово, https://kuga-sch.nubex.ru/5640/ - МКОУ ООШ д. Куганаволок | Все общеобразовательные учреждения (школы) Пудожского муниципального района обновили информациооное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов в рамках регионального проекта "ЦОС". В 2022 году на базе МКОУ ООШ п. Шальский, МКОУ ООШ п. Кривцы планируется внедрение ЦОС в рамках регионального проекта "ЦОС" национального проекта "Образование". На базе МКОУ СОШ №3 г. Пудожа создан и функционирует Центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в 2020 году. В 2021 году открылись Центры образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на базе МКОУ ООШ №2 г. Пудожа, МКОУ ООШ д. Куганаволок.
| Организация деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. | Выявление детей, нуждающихся в коррекции, оказание помощи родителям по вопросам обучение данной категории детей |  | В течение года | В течение года | Школьные ПМПК, МКОУ ЦПМСС | обучающиеся, пед. работники, родители (законные представители) | https://vk.com/club194085863 | https://pudogadm.ru/assets/files/1/44/45/NPA/222-postanovlenie-o-sozdanii-konsultacionnogo-centra-Pudozhskogo-MR.doc | https://kuga-sch.nubex.ru/6847/7135/ - МКОУ ООШ д. Куганаволок, | За период с 01.09.21 г по 15.12.21 года комплексно обследовано на ПМПК - 35 чел, и консультативно - 6 чел.
| Комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня адаптации обучающихся 1, 4,5 классов. | Разработка методических и практических мероприятий, обеспечивающих благоприятные условия для адаптации ребенка к школе, его дальнейшее развитие, обучение и воспитание |  | Сентябрь, октябрь | ориентировочно -сентябрь-октябрь | Руководители образовательных организаций | обучающиеся, родители (законные представители), пед. работники |  |  | https://kubovoschool.nubex.ru/8903/ - МКОУ ООШ п. Кубово | В образовательных организациях разработан план мероприятий по адаптации обучающихся 1,4,5 классов.
| Разработка заданий школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам | Активизация работы с категорией детей, имеющих повышенную мотивацию к обучению; выявлениен одаренных детей | общеобразовательные учреждения ПМР | Сентябрь | ориентировочно - сентябрь | Школьные методические объединения | Школьные методические объединения |  | https://pudogadm.ru/sotsialnaya_politika/7700414350/ocenka-regional-nyh-mehanizmov-upravlenija-kachestvom-obrazovanija/2693914231/sistema-ob-ektivnosti-procedur-ocenki-kachestva-obrazovanija-i-olimpiad-shkol-nikov/vserossijskaja-olimpiada-shkol-nikov/ | https://www.schoolkarshevo.ru/files/768.pdf - МКОУ ООШ д. Каршево
| Организация участия учащихся общеобразовательных организаций в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников |  | администрация Пудожского муниципального района | Октябрь, ноябрь | ориентировочно - октябрь-ноябрь | Образовательные организации |  | https://vk.com/club193278313?w=wall-193278313_1227 | https://pudogadm.ru/sotsialnaya_politika/7700414350/ocenka-regional-nyh-mehanizmov-upravlenija-kachestvom-obrazovanija/2693914231/sistema-ob-ektivnosti-procedur-ocenki-kachestva-obrazovanija-i-olimpiad-shkol-nikov/vserossijskaja-olimpiada-shkol-nikov/ | https://kuga-sch.nubex.ru/5238/7129.html - МКОУ ООШ д. Куганаволок,
| Организация и афиширование олимпиадного движения, конкурсов, конференций, проектно-исследовательской деятельности в образовательных организациях |  | общеобразовательные учреждения ПМР, МБУ ДО "Дом детского творчества" | В течение года | В течение года | Образовательные организации |  |  |  | https://kuga-sch.nubex.ru/5238/archive/ - МКОУ ООШ д. Куганаволок, | На официальных сайтах образовательных организаций публикуется информация о проведении конкурсов, конференций, и пр.
| Мониторинг удовлетворенности обучающихся и родителей качеством услуг общего образования | Позитивная динамика в изменениях отношений "Учитель-ученик-родитель" | общеобразовательные учреждения ПМР | В течение года | В течение года | общеобразовательные учреждения ПМР, управление по образованию и социально-культурной политике администрации Пудожского муниципального района |  |  | https://pudogadm.ru/sotsialnaya_politika/7700414350/nezavisimaja-ocenka-kachestva-obrazovanija/ | https://kubovoschool.nubex.ru/obrasheniya_grazhdan/ - МКОУ ООШ п. Кубово, https://kuga-sch.nubex.ru/6847/ - МКОУ ООШ д. Куганаволок, | На официальных сайтах образовательных организаций публикуется информация об удовлетворенности качеством услуг образования
| Проведение родительских собраний по изучению нормативно правовой документации по процедуре проведения итоговой аттестации в 9 и 11-х классах, ВПР |  | общеобразовательные учреждения ПМР | В течение года | В течение года | Управление по образованию, Образовательные организации |  | https://vk.com/public169006400?w=wall-169006400_6582 |  | https://kubovoschool.nubex.ru/dlya_roditeley/ - МКОУ ООШ п. Кубово, https://vk.com/club179624123?w=wall-179624123_255%2Fall - МКОУ ООШ д. Куганаволок, | На официальных сайтах образовательных организаций публикуется информация о проведении родительских собраний, доп. Информация для родителей (законных представителей)
Примечания
1) Одно мероприятие в одной строчке
2) Информационное сопровождение мероприятия - это публикации об итогах проведения мероприятий на официальном сайте, соц. сетях и СМИ
3) Подтвеждающие документы - приказы, протоколы, акты и др. нормативно-правовая документация
4) Дополнительная ссылка Используется в случае необходимости
5) Комментарий раскрывает содержание дополнительной (ых) ссылок