## Форма отчета
Отчет о реализации мероприятий регионального проекта в Пудожском муниципальном районе за август 2021 года
№ п/п | Наименование показателей (из соглашения) | Единица измерения | План 2021 | Значения по кварталам (факт) |  |  |  | Процент достижения | Комментарии (ход работы; заключенные контракты, сроки исполнения работ, объекты и т.п.) | Проблемы | Пути решения проблем
|  |  |  | I | II | III | IV
Успех каждого ребенка
1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 73 | 75 | 73 | 73 |  | 100
2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно научной направленности | % | 15 | 20 | 10 | 10 |  | 66.6667 | Риски отклонения от планового показателя отсутствуют.
3 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | % | 30 |  |  |  |  | 0
4 | Создание муниципальных (опорных) центров дополнительного образования детей | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100
5 | Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | % | 25 | 15 | 21 | 21 |  | 84 | Производится расчет параметров персфинансирования. Риски отклонения от планового показателя отсутствуют.
6 | Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | человек | 656 | 685 | 690 | 0 |  | 105.1829
7 | Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | человек | 74 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, в том числе ученико-мест | ед. | 287 | 287 | 287 | 287 |  | 100
9 | Количество разработанных и внедренных разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый) программ дополнительного образования | ед. | не менее 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100
10 | Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с использование образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики | ед. | не менее 1 | 9 | 9 | 9 |  | 900
11 | Количество разработанных и внедренных дистанционных дополнительных общеразвивающих программ | ед. | не менее 1 по каждой направленности, за исключением физкультурно-спортивной | 0 | 0 | 0 |  |  | в стадии разработки
12 | Переподготовка (повышение квалификации) отдельных групп сотрудников муниципальных опорных центров, ведущих образовательных организаций по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100
13 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий (от общего числа детей с ОВЗ) | % | 52 | 40 | 40 | 40 |  | 76.9231 | Риски отклонения от планового показателя отсутствуют.
14 | Количество образовательных организаций дополнительного образования детей, в которых решения по вопросам управления развитием организации принимаются с участием общественно-деловых объединений и представителей работодателей | ед. | [6 empty] | показатель не утвержден
15 | Численность обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, охваченных программами менторства и наставничества[1] | человек | [6 empty] | показатель не утвержден
16 | Численность обучающихся 5-11 классов, которым зачтены результаты освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ[2] | человек | [6 empty] | показатель не утвержден
17 | Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях Республики Карелия, расположенных в сельской местности[3] | [7 empty] | показатель не утвержден
5* | Доля субъектов Российской Федерации, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, процент | да/нет
Цифровая образовательная среда
Методика расчета целевых показателей регионального проекта, номер п/п:
1
2
3
4
5
* Показатель заполняеться следующими субъектами Российской Федерации: Чеченская Республика , Республика Дагестан, Республика Бурятия, Республика Ингушетия
1 | Количество муниципальных райнов/городских округов, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования |  | х | [5 empty] | Показатель не утвержден
2 | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Республики Карелия | единиц | х | 0 | 0 | 0 |  |  | В 2021 году на базе МКОУ ООШ п. Шальский, МКОУ ООШ п. Водла, МКОУ ООШ п. Кривцы, МКОУ ООШ д. Куганаволок планируется внедрение ЦОС в рамках регионального проекта "ЦОС" национального проекта "Образование"
3 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательных профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | х | [5 empty] | Показатель не утвержден
4 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | % | х | [5 empty] | Показатель не утвержден
5 | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | х | [5 empty] | Показатель не утвержден
6 | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования. | % | х | [5 empty] | Показатель не утвержден
7 | Образовательные организации, расположенные на территории Республики Карелия, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | % | х | [5 empty] | МКОУ ООШ №2 г. Пудожа, МКОУ СОШ №3 г. Пудожа, МКОУ ООШ п. Кубово, МКОУ ООШ д. Каршево, МКОУ СОШ п. Пяльма, МКОУ ООШ п. Пудожгорский, МКОУ СОШ д. Авдеево-обновили информациооное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов.
8 | Общеобразовательные организации, расположенные на территории Республики Карелия, в которых в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии | человек/процент | х | [5 empty] | Показатель не утвержден
9 | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | % | 91.6 | 64 | 64 | 64 |  | 69.869
10 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | % | [6 empty] | показатель утвержден с 2022 года
11 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | % | [6 empty] | показатель утвержден с 2022 года
12 | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | % | [6 empty] | показатель утвержден с 2022 года
Современная школа
№ п/п | Наименование результата* | Единица измерения (по ОКЕЙ) | Значение по первому кварталу | Плановое значение на конец года |  |  |  |  | Комментарий
"Современная школа"
1 | Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум" | да/нет
2 | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | кол. школ
3 | Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | кол. центров
4 | Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | мест
5 | Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации | мест
6 | Обеспечение устойчивого развития сельских территорий | мест
7 | Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа | объект
8 | Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | да/нет
9 | В Российской Федерации ликвидировано обучение в 3-ю смену | мест
10 | Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации | докум.
11 | Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | %
12 | Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | %
13 | Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации | %
14 | Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") | мест
* Субъектами Российской Федерации заполняются значения результатов, указанных в неденежном соглашении
1 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент, нарастающим итогом | % | 9 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |  | 60
2 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц, нарастающим итогом к 2018 году* | ед. | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | В 2021 году планируется открытие центров образования естественно-научной и технологической направленностей в Республике Карелия в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на базе МКОУ ООШ №2 г. Пудожа, МКОУ ООШ д. Куганаволок
3 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, единиц, нарастающим итогом к 2018 году* | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100 | На базе МКОУ СОШ №3 г. Пудожа создан и функционирует Центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в 2020 году.
Поддержка семей, имеющих детей
1 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года | ед. | 1122 | 364 | 525 | 583 |  | 51.9608 | Риски отклонения от планового показателя отсутствуют.
Учитель будущего
1 | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % | [6 empty] | Данный показатель утвержден с 2024 года
2 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | % | [6 empty] | Данный показатель утвержден с 2024 года
Социальная активность
1 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | чел. | 963 | 0 | 755 | 755 |  | 78.4008 | Риски отклонения от планового показателя отсутствуют. |  | Показатель будет достигнут за период с сентября по декабрь 2021 г.
Национальный проект "Демография"
Содействие занятости женщин –создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100
2 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход | кол-во человек | 170 | 92 | 86 | 78 |  | 50.5882
3 | Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование | кол-во человек | 7 | 1 | 1 | 1 |  | 14.2857 | Риски отклонения от планового показателя отсутствуют.
Спорт-норма жизни
1 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 87.6 | 87.5 | 87.5 | 87.5 |  | 99.8858 | Риски отклонения от планового показателя отсутствуют. |  | Привлечение детей с ограничениями по здоровью к занятиям адаптивной ФК
2 | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 49.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 |  | 95.9677 | Риски отклонения от планового показателя отсутствуют. |  | Проведение информационной кампании МЦТ ГТО (сент-дек. 2021) в целях улучшения физической подготовки граждан к сдаче нормативов
3 | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 21.3 | 17.8 | 17.8 | 17.8 |  | 83.5681 | Ведется работа по привлечению населения старшего возраста к занятиям ФКиС | Проблема привлечения населения старшего возраста к занитиям ФКиС | Увеличение с началом лыжного сезона мероприятий для граждан старшего возраста
4 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | % | 80.4 | 78 | 78 | 78 |  | 97.0149 | Риски отклонения от планового показателя отсутствуют. |  | Введение в эксплуатацию площадки в п. Шальский в сентябре 2021 (ТОС)

## ФП"Молодые профессионалы" (hidden)
№ п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Единица измерения (по ОКЕЙ) | Фактическое значение за предыдущей год | Значения по кварталам |  |  |  | Плановое значение на конец года должно быть равно значению указанному в неденежном соглашении | Процент достижения | Комментарий
[5 empty] | I | II | III | IV
"Молодые профессионалы"
Цель: Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году. Обеспечение к 2024 году вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по присутствию образовательных организаций высшего образования в топ-500 глобальных рейтингов университетов путём оказания государственной поддержки образовательным организациям высшего образования
1. |  | Внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования:
1.1. |  | Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент | %
1.2. |  | Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент | %
2 |  | Число центров опережающей профессиональной подготовки, накопительным итогом, единиц | ед.
3 |  | Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций, накопительным итогом, единиц | ед.
Методика расчета целевых показателей регионального проекта, номер п/п:
1.1.
где:
Zi – число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом субъекте Российской Федерации, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена
Z – общее число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования,
Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/
1.2.
где:
Zi – число обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом субъекте Российской Федерации, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена
Z – общее число обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования,
Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/
2
где:
Xi – число созданных и функционирующих центров опережающей профессиональной подготовки
3
где:
Xi – число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом муниципальном образовании субъекта Российской Федерации
Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/
№ п/п | Статус | Наименование результата* | Единица измерения (по ОКЕЙ) | Значение по первому кварталу |  | Плановое значение на конец года |  |  | Процент достижения |  | Комментарий
"Молодые профессионалы"
1 |  | Создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки | ед.
2 |  | Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев | да/нет
3 |  | Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества | %
4 |  | Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс | чел.
* Субъектами Российской Федерации заполняются значения результатов, указанных в неденежном соглашении