## Форма отчета
Отчет о реализации мероприятий регионального проекта в Пудожском муниципальном районе за декабрь 2020 года
№ п/п | Наименование показателей (из соглашения) | Единица измерения | План 2020 | Значения по кварталам (факт) |  |  |  | Процент достижения | Комментарии (ход работы; заключенные контракты, сроки исполнения работ, объекты и т.п.) | Проблемы | Пути решения проблем
|  |  |  | I | II | III | IV
Успех каждого ребенка
1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 75 | 70 | 70 | 71 | 75 | 100 | Риски отклонения от планового показателя отсутствуют.
2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно научной направленности | % | 20 | 7.7 | 8 | 11 | 11 | 55 | Риски отклонения от планового показателя отсутствуют.
3 | Создание муниципальных (опорных) центров дополнительного образования детей | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
4 | Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
5 | Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | % | 30 | 23 | 24 | 25 | 30 | 100 | Риски отклонения от планового показателя отсутствуют.
6 | Обеспечение работы с Навигатором дополнительного образования детей в Республике Карелия | да/нет | да | да | да | да | да | да
7 | Количество разработанных и внедренных разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый) программ дополнительного образования | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
8 | Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с использование образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики | ед. | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 900
9 | Количество разработанныхи внедренных дистанционных курсов дополнительного образования детей | не менее одной по каждой направленности (за исключением физкультурно-спортивной) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В стадии разработки
10 | Доля организаций (за исключением дошкольных образовательных организаций), принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, в том числе образовательных организаций различного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Все образовательные организации (за исключением дошкольных) прошли инвентаризацию в 2019
11 | Переподготовка (повышение квалификации) отдельных групп сотрудников муниципальных опорных центров, ведущих образовательных организаций по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
12 | Доля детей из числа обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "ПроеКТОриЯ", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | % | 30 | 21 | 22 | 23 | 30 | 100
13 | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | % | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | снят с дорожной карты
14 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | % | 46 | 36 | 36 | 38 | 46 | 100
15 | Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях Республики Карелия, расположенных в сельской местности |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 100 | Проведен ремонт в спортивных залах МКОУ СОШ № 3 г. Пудожа и МКОУ ООШ № 2 г. Пудожа.
5* | Доля субъектов Российской Федерации, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, процент | да/нет
Цифровая образовательная среда
Методика расчета целевых показателей регионального проекта, номер п/п:
1
2
3
4
5
* Показатель заполняеться следующими субъектами Российской Федерации: Чеченская Республика , Республика Дагестан, Республика Бурятия, Республика Ингушетия
1 | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Республики Карелия | ед. | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 100 | Внедрена целевая модель ЦОС в МКОУ ООШ №2 г. Пудожа в 2019 году. В июле 2020 года передано техническое оборудование ЦОС в МКОУ СОШ №3, МКОУ СОШ п. Кубово, МКОУ ООШ д. Каршево, МКОУ СОШ п. Пяльма, МКОУ ООШ п. Пудожгорский, МКОУ СОШ д. Авдеево. В 2021 году планируется внедрить ЦОС в МКОУ СОШ п. Шальский, МКОУ СОШ п. Водла, МКОУ СОШ п. Кривцы
2 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательных профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 100 | % обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (электронный журнал+дневник) | Недостаточное информирование о данном целевом показателе | Проведение онлайн-конференций, обучающих семинаров, вебинаров. Методические рекомендации по внедрению федерального проекта.
3 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | % | 31 | 13 | 13 | 13 | 63.6 | 205.1613 | МКОУ ООШ №2 г. Пудожа, МКОУ СОШ №3, МКОУ СОШ п. Кубово, МКОУ ООШ д. Каршево, МКОУ СОШ п. Пяльма, МКОУ ООШ п. Пудожгорский, МКОУ СОШ д. Авдеево. | Недостаточное информирование о данном целевом показателе | Проведение онлайн-конференций, обучающих семинаров, вебинаров. Методические рекомендации по внедрению федерального проекта.
4 | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | % | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 100 |  | Недостаточное информирование о данном целевом показателе | Проведение онлайн-конференций, обучающих семинаров, вебинаров. Методические рекомендации по внедрению федерального проекта.
5 | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования. | процент | 16 | 12 | 12.5 | 12.5 | 47 | 293.75 | Сертификаты платформы "Универсариум" №1079-000119-01-19 от 14.12.2019, №1079-000111-01-19 от 13.12.2019, №1079-000135-01-19 от 16.12.2019, №1079-000103-01-19 от 11.12.2019, №1064-000106-01-19 от 13.12.2019, №1079-000102-01-19 от 11.12.2019, №1079-000111-01-19 от 13.12.2019, №1079-000103-01-19 от 13.12.2019, №1079-000119-01-19 от 14.12.2019, №1079-000135-01-19 от 14.12.2019, №10790000102-01-19 от 11.12.2019, №1064-000106-01-19 от 13.12.2019, удостоверение о повышении квалификации ПК №0494642 от 26.10.2019, №84053 от 25.09.2019, №106062 от 29.01.2020, №105181 от 22.01.2020, №22-26-4521 от 24.12.2019.
6 | Образовательные организации, расположенные на территории Республики Карелия, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | % | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 100 |  | Недостаточное информирование о данном целевом показателе | Проведение онлайн-конференций, обучающих семинаров, вебинаров. Методические рекомендации по внедрению федерального проекта.
7 | Общеобразовательные организации, расположенные на территории Республики Карелия, в которых в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии | человек/% | не менее 20 детей, обучающихся в 5% образовательных организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
Современная школа
№ п/п | Наименование результата* | Единица измерения (по ОКЕЙ) | Значение по первому кварталу | Плановое значение на конец года |  |  |  |  | Комментарий
"Современная школа"
1 | Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум" | да/нет
2 | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | кол. школ
3 | Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | кол. центров
4 | Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | мест
5 | Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации | мест
6 | Обеспечение устойчивого развития сельских территорий | мест
7 | Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа | объект
8 | Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | да/нет
9 | В Российской Федерации ликвидировано обучение в 3-ю смену | мест
10 | Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации | докум.
11 | Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | %
12 | Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | %
13 | Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации | %
14 | Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") | мест
* Субъектами Российской Федерации заполняются значения результатов, указанных в неденежном соглашении
1 | Доля муниципальны организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей. Количество муниципальных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей | процент Указать значения показателей по годам с учетом достижения показателя к 2024 году - 100% единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель утвержден с 2024 года |  | Проведение онлайн-конференций, обучающих семинаров, вебинаров. Методические рекомендации по внедрению федерального проекта.
2 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц, нарастающим итогом к 2018 году | ед. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | МКОУ СОШ №3 г. Пудожа, в 2021 году на базе МКОУ ООШ №2 г. Пудожа, МКОУ ООШ д. Куганаволок планируется создание Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» |  | Проведение онлайн-конференций, обучающих семинаров, вебинаров. Методические рекомендации по внедрению федерального проекта.
3 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естственнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек, нарастающим итогом к 2018 году | тыс. человек | 30 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 0 |  |  | Проведение онлайн-конференций, обучающих семинаров, вебинаров. Методические рекомендации по внедрению федерального проекта.
4 | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель не утвержден
Поддержка семей, имеющих детей
1 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года | ед. | 1122 | 150 | 641 | 1096 | 1345 | 119.8752 | Риск отклонения от показателя отсутствует
Учитель будущего
1 | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % | 5 | 0.37 | 0.37 | 1 | 5 | 100 | Запланированы мероприятия: Повышение квалификации педагогов в части использования ИК-технологий, Повышение квалификации педагогических работников системы общего, в том числе на основе использования современных цифровых технологий,Повышение квалификации педагогических работников общего, дополнительного образования в форматах непрерывного образования, Вовлечение в различные формы поддержки и сопровождения педагогических работников системы общего в возрасте до 35 лет в первые три года работы, Участие в конкурсах профессионального мастерства до педагогических работников системы образования. | Недостаточное информирование о данном целевом показателе | Проведение онлайн-конференций, обучающих семинаров, вебинаров. Методические рекомендации по внедрению федерального проекта.
2 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | % | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 |  | Недостаточное информирование о данном целевом показателе | Проведение онлайн-конференций, обучающих семинаров, вебинаров. Методические рекомендации по внедрению федерального проекта.
Социальная активность
1 | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования | чел. | 454 | 1230 | 1230 | 1230 | 1244 | 274.0088 | Показатель достигнут
2 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | чел. | 891 | 1395 | 1395 | 1395 | 2453 | 275.3086 | Показатель достигнут
3 | Доля молодежи задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в муниципальном районе | % | 33 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 93 | 281.8182 | Показатель достигнут
Национальный проект "Демография"
Содействие занятости женщин –создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Риски отклонения от планового показателя отсутствуют.
2 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход | кол-во человек | 170 | 152 | 94 | 144 | 123 | 55.2941 | Риски отклонения от планового показателя отсутствуют.
3 | Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование | кол-во человек | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 100 | Риски отклонения от планового показателя отсутствуют. Реализуется совместно с Агентством занятости населения Пудожского района
Спорт-норма жизни
1 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 87.5 | 86.8 | 86.8 | 86.8 | 87.5 | 100 | Показатель достигнут
2 | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 47.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 47.6 | 100 | Показатель достигнут
3 | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 17.8 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 17.8 | 100 | Показатель достигнут
4 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | % | 77.9 | 78 | 78 | 78 | 78 | 100.1284 | Показатель достигнут

## ФП"Молодые профессионалы" (hidden)
№ п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Единица измерения (по ОКЕЙ) | Фактическое значение за предыдущей год | Значения по кварталам |  |  |  | Плановое значение на конец года должно быть равно значению указанному в неденежном соглашении | Процент достижения | Комментарий
[5 empty] | I | II | III | IV
"Молодые профессионалы"
Цель: Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году. Обеспечение к 2024 году вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по присутствию образовательных организаций высшего образования в топ-500 глобальных рейтингов университетов путём оказания государственной поддержки образовательным организациям высшего образования
1. |  | Внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования:
1.1. |  | Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент | %
1.2. |  | Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент | %
2 |  | Число центров опережающей профессиональной подготовки, накопительным итогом, единиц | ед.
3 |  | Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций, накопительным итогом, единиц | ед.
Методика расчета целевых показателей регионального проекта, номер п/п:
1.1.
где:
Zi – число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом субъекте Российской Федерации, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена
Z – общее число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования,
Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/
1.2.
где:
Zi – число обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом субъекте Российской Федерации, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена
Z – общее число обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования,
Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/
2
где:
Xi – число созданных и функционирующих центров опережающей профессиональной подготовки
3
где:
Xi – число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, в i-ом муниципальном образовании субъекта Российской Федерации
Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/
№ п/п | Статус | Наименование результата* | Единица измерения (по ОКЕЙ) | Значение по первому кварталу |  | Плановое значение на конец года |  |  | Процент достижения |  | Комментарий
"Молодые профессионалы"
1 |  | Создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки | ед.
2 |  | Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев | да/нет
3 |  | Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества | %
4 |  | Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс | чел.
* Субъектами Российской Федерации заполняются значения результатов, указанных в неденежном соглашении